## ダッシュボード
現在のフェーズ：Phase 1 データ基盤構築（進行率 約60%）
Phase 1残タスク：GA4実装 / CMS構造化 / リード通知メール / 閲覧履歴UI接続 / CMS永続化 |  |  |  | Phase 2移行条件：GA4完了 + CMS構造化完了 + 通知メール稼働 + 掲載3社+ + events 1,000件+
ぺいほーむ 事業推進管理シート
最終更新: 2026-03-22
進捗サマリー
カテゴリ | 全タスク数 | 完了 | 進行中 | 未着手 | 完了率 | 担当
事業戦略・収益化 | [5 empty] | 経営
営業・アライアンス | [5 empty] | 経営/営業
掲載品質・リライト | [5 empty] | コンテンツ
集客・マーケティング | [5 empty] | マーケ
オペレーション | [5 empty] | CS/経営
KPI・計測 | [5 empty] | PM
コンテンツ制作 | [5 empty] | コンテンツ
合計 | [5 empty] | -
直近マイルストーン
マイルストーン | 目標日 | 状態 | 担当 | 備考
営業提案書 完成 | 2026-04-01 |  | 経営
GA4計測 稼働開始 | 2026-04-01 |  | PM/エンジニア
初期パートナー1社 獲得 | 2026-04-15 |  | 経営/営業 | 最重要
掲載品質監査 完了 | 2026-04-07 |  | コンテンツ
週次KPIレポート 開始 | 2026-04-07 |  | PM
パートナー3社 達成 | 2026-05-15 | 未着手 | 営業
月次売上 発生 | 2026-06-15 | 未着手 | 経営
銀行提携 交渉開始 | 2026-05-01 |  | 経営/営業 | 住宅ローン特別金利
視聴者アンケート 完了 | 2026-04-21 |  | 経営/マーケ | ペルソナ更新に使用
CS体制 構築完了 | 2026-04-14 |  | 経営/CS | 反響対応開始前に必須
施工事例写真 3社分確保 | 2026-05-15 |  | コンテンツ/営業 | 掲載品質に直結
競合分析 完了 | 2026-05-07 |  | 経営/PM | 営業提案の差別化根拠

## フェーズ管理
ぺいほーむ フェーズ管理
フェーズ概要
フェーズ | 状態 | 概要 | 開始条件 | 完了条件 | 期間目安 | 事業側の主な作業 | 開発側の主な作業
Phase 0 | ✅ 完了 | プラットフォーム基盤構築（62画面・認証・AIチャット基盤） | - | 全画面実装完了 | 完了済み | 要件定義・画面設計 | フロントエンド・バックエンド全構築
Phase 1 | 🔧 進行中（約60%） | データ基盤構築（行動追跡・チャットログ・お気に入り・GA4） | Phase 0完了 | GA4設置完了 + CMS構造化完了 + リード通知メール稼働 + 掲載工務店3社以上 + user_events 1,000件以上 | 1〜2ヶ月 | 工務店営業・掲載情報整備・GA4設計・コンテンツ品質改善 | GA4実装・CMS構造化フォーム・Resendメール接続・閲覧履歴UI接続
Phase 2 | 📋 未着手 | AI活用開始（推薦・診断・意向抽出・分析ダッシュボード） | Phase 1の完了条件を全て満たす | AI推薦精度検証完了 + 月間リード30件以上 + 掲載工務店10社以上 + プロフィール登録率10%以上 | 3〜6ヶ月 | AI推薦のフィードバック・工務店レポート設計・営業拡大・コンテンツ量産 | user_profiles・比較リスト・AIチャット拡張・推薦ロジック・分析ダッシュボード
Phase 3 | 📋 未着手 | AI本格稼働・SaaS化（AI住宅コンシェルジュ・AI営業マン・Stripe決済） | Phase 2の完了条件を全て満たす | AI住宅コンシェルジュ稼働 + SaaSプラン販売開始 + エリア拡大計画策定 | 6〜12ヶ月 | SaaS価格設定・エリア拡大戦略・パートナー拡大 | AIコンシェルジュ・AI営業マン・Stripe連携・CRM連携
Phase 1：データ基盤構築（詳細）
ID | 項目 | 優先度 | 状態 | 担当 | 事業側Todo | 開発側Todo | 完了基準 | 備考
P1-01 | anonymous_id統一 | S | ✅ 完了 | エンジニア | - | use-anonymous-id.ts実装済み | LocalStorage生成・保存・送信 | 実装済み
P1-02 | user_eventsテーブル + API | S | ✅ 完了 | エンジニア | - | POST /api/events/track実装済み | sendBeaconバッチ送信 | 実装済み
P1-03 | chat_sessions / chat_messages保存 | S | ✅ 完了 | エンジニア | - | チャットAPI拡張済み | 会話ログがDBに保存される | 実装済み
P1-04 | リード流入チャネル・直前閲覧付与 | S | ✅ 完了 | エンジニア | - | inferSourceChannel実装済み | リードにsource_channel, recent_views付与 | 実装済み
P1-05 | お気に入り機能 | A | ✅ 完了 | エンジニア | - | FavoriteButton + API実装済み | 未ログインでも動作・ログイン後マージ | 実装済み
P1-06 | 閲覧履歴UI接続 | A | ⚠️ 部分的 | エンジニア | - | ダッシュボードUIをライブデータに接続 | /dashboard/user/historyがリアルデータ表示 | モックデータのまま
P1-07 | GA4カスタムイベント設計・実装 | A | ❌ 未実装 | PM + エンジニア | 計測すべきイベント17種の最終確認・GA4プロパティ設定 | gtag()呼び出し追加・カスタムディメンション設定 | 17イベントがGA4で計測できる | エンジニア初タスク
P1-08 | CMS構造化データ項目追加 | A | ❌ 未実装 | PM + エンジニア + 営業 | 工務店に入力してもらう項目の最終決定・工務店への説明 | CMS編集画面に構造化入力フォーム追加 | 全掲載工務店のdesign_taste/features/suitable_for入力完了 | 営業側の工務店ヒアリングと連動
P1-09 | Resendリード通知メール | B | ❌ 未実装 | エンジニア | 通知先メールアドレスの確認 | email.ts → フォーム送信APIへの接続 | リード発生時に工務店へ即時メール通知 | email_notification_spec参照
P1-10 | CMS → Supabase永続化 | B | ❌ 未実装 | エンジニア | - | TSファイルデータのSupabase移行 | CMS編集がDBに保存される | Phase 2の前提
Phase 2：AI活用開始（詳細）
ID | 項目 | 優先度 | 状態 | 担当 | 事業側Todo | 開発側Todo | 完了基準 | 備考
P2-01 | user_profilesテーブル | B | 📋 未着手 | エンジニア + PM | プロフィール項目の最終決定（家族構成・予算・希望エリア等） | テーブル作成・API・段階的入力UI | ユーザーがプロフィールを入力・更新できる | 段階的プロフィール構築
P2-02 | 比較リスト機能 | B | 📋 未着手 | エンジニア | - | 比較テーブル・API・比較UI（横並び表示） | 工務店・物件を最大5件まで比較できる | お気に入りと連動
P2-03 | AIチャット拡張（意向抽出） | A | 📋 未着手 | PM + エンジニア | 抽出すべき意向タグの定義（平屋/ZEH/デザイン等） | GPT-4oプロンプト拡張・タグ抽出ロジック | チャット終了時にinterest_tags自動付与 | ai_chat_operation_rules参照
P2-04 | AIチャット拡張（工務店推薦） | A | 📋 未着手 | PM + エンジニア | 推薦ロジックのルール定義（エリア×価格×デザイン） | 推薦API・構造化データとのマッチング | ユーザーの条件に合う工務店を3社提案 | CMS構造化データが前提
P2-05 | AIチャット拡張（会話要約） | A | 📋 未着手 | エンジニア | - | GPT-4oによる会話要約の自動生成 | chat_sessionsにconversation_summary保存 | リード化時に活用
P2-06 | 意向データ付きリード | A | 📋 未着手 | PM + エンジニア | 工務店に共有するリード情報の最終設計 | リード詳細画面に行動履歴・チャット要約・推薦理由を表示 | 工務店が商談前にユーザーの意向を把握できる | lead_management_rules参照
P2-07 | スコアリング可視化 | B | 📋 未着手 | PM + エンジニア | スコアリングルールの最終調整（重み付け） | 行動データからtemperature自動計算・管理画面表示 | リード一覧でHot/Warm/Cold表示 | lead_management_rules参照
P2-08 | 管理画面分析ダッシュボード | B | 📋 未着手 | PM + エンジニア | 見たいKPIの優先順位決定 | チャート・集計API・ダッシュボードUI | チャット・行動・ファネル分析が閲覧できる | GA4データとの連携
P2-09 | 工務店向けレポート基盤 | B | 📋 未着手 | PM + 営業 + エンジニア | レポートに含める項目・頻度の決定（月次想定） | レポート自動生成・PDF出力・メール送信 | 工務店に月次でリードレポートが届く | 営業価値の核心
P2-10 | LINE Messaging API連携 | B | 📋 未着手 | PM + エンジニア | LINE公式アカウント設定・リッチメニュー設計 | 友だち追加追跡・プッシュ通知 | LINE経由のリード追跡ができる | platform_operation_rules参照
Phase 3：AI本格稼働・SaaS化（詳細）
ID | 項目 | 優先度 | 状態 | 担当 | 事業側Todo | 開発側Todo | 完了基準 | 備考
P3-01 | AI住宅コンシェルジュ | A | 📋 未着手 | PM + エンジニア | コンシェルジュの対話シナリオ設計・品質基準策定 | 検討フェーズ認識 + 行動文脈 + パーソナライズ対話 | ユーザーの検討段階に応じた高度な対話ができる | Phase 2のデータ蓄積が前提
P3-02 | AI営業マン | A | 📋 未着手 | PM + 営業 + エンジニア | 工務店向け提案支援のユースケース定義 | 商談支援ダッシュボード・提案自動生成 | 工務店がAI提案を活用して成約率向上 | Phase 2の推薦ロジック改善後
P3-03 | 商談前要約自動生成 | A | 📋 未着手 | エンジニア | - | チャット + 行動 + プロフィールの統合要約API | 工務店が商談前にユーザー要約を確認できる | P2-05, P2-06の延長
P3-04 | 営業改善SaaS | B | 📋 未着手 | 経営 + PM | SaaS機能設計・価格設定・ターゲット企業定義 | 成約パターン分析・最適提案エンジン | SaaSプランとして販売可能な状態 | 十分な成約データが必要
P3-05 | Stripe決済連携 | B | 📋 未着手 | 経営 + エンジニア | 料金プラン最終確定・決済フロー設計 | Stripeサブスクリプション・請求管理UI | 工務店がオンラインでプラン契約・決済できる | 掲載工務店10社以上が前提
P3-06 | CRM連携 | C | 📋 未着手 | PM + エンジニア | 工務店のCRM利用状況調査・連携先CRM選定 | API連携・データ同期 | 主要CRMにリード情報を自動連携 | 工務店ニーズ次第
P3-07 | エリア拡大（九州全域→中国・四国） | C | 📋 未着手 | 経営 + 営業 | エリア拡大戦略策定・新規エリア工務店開拓 | エリアフィルター拡張・コンテンツ追加 | 新エリアで掲載工務店5社以上 | 九州での実績確立後
フェーズ移行条件チェックリスト
移行 | チェック項目 | 現状 | 達成基準 | 状態
Phase 1→2 | GA4カスタムイベント設置 | 未実装 | 17イベントが計測可能 | ❌
Phase 1→2 | CMS構造化データ入力 | 未実装 | 全掲載工務店の構造化データ入力完了 | ❌
Phase 1→2 | リード通知メール稼働 | 未実装 | Resend経由で即時通知が動作 | ❌
Phase 1→2 | 掲載工務店数 | 0社（テストデータ） | 3社以上の実データ掲載 | ❌
Phase 1→2 | user_events蓄積量 | 蓄積開始済み | 1,000件以上 | ❌
Phase 1→2 | 掲載情報品質 | 未監査 | 全工務店ページの文言監査完了 | ❌
Phase 2→3 | AI推薦精度検証 | 未着手 | 推薦クリック率10%以上 | ❌
Phase 2→3 | 月間リード数 | 0件 | 30件以上 | ❌
Phase 2→3 | 掲載工務店数 | 0社 | 10社以上 | ❌
Phase 2→3 | プロフィール登録率 | 未実装 | 登録ユーザーの10%以上 | ❌
Phase 2→3 | 成約データ蓄積 | 未着手 | 成約50件以上（パターン分析に必要） | ❌
【収益ドリブン機能とフェーズの紐付け】
Tier | フェーズ | 時期 | 機能ID | 機能名 | 売上インパクト | 開発工数 | ステータス
Tier 1 | Phase 1 | 5月リリース前 | F-01 | 資料請求フォーム本番稼働 | 年間1,440万円の基盤 | 済 | ✅ 実装済
Tier 1 | Phase 1 | 5月リリース前 | F-02 | 見学会予約フォーム本番稼働 | 年間6,720万円の基盤 | 済 | ✅ 実装済
Tier 1 | Phase 1 | 5月リリース前 | F-03 | 無料相談フォーム本番稼働 | リード獲得の入口 | 済 | ✅ 実装済
Tier 1 | Phase 1 | 5月リリース前 | F-04 | 50社分の実データ投入 | 全収益の前提 | 2週間 | ❌ 未着手
Tier 1 | Phase 1 | 5月リリース前 | F-05 | リード通知メール本番稼働 | 工務店信頼に直結 | 3日 | ✅ 実装済
Tier 1 | Phase 1 | 5月リリース前 | F-06 | AIチャット本番稼働 | 相談→リード化 | 1週間 | ✅ 実装済
Tier 2 | Phase 1 | 5月中 | F-07 | まとめて資料請求（3社一括） | 年間+960万円 | 1週間 | ❌ 未着手
Tier 2 | Phase 1 | 5月中 | F-08 | 見学会残席表示＋今週末特集 | 年間+1,920万円 | 1週間 | ❌ 未着手
Tier 2 | Phase 1 | 5月中 | F-09 | 工務店比較機能 | CV率向上 | 2週間 | ❌ 未着手
Tier 2 | Phase 1 | 5月中 | F-10 | フィルター検索 | UX向上 | 1週間 | ❌ 未着手
Tier 2 | Phase 1 | 5月中 | F-11 | お気に入り強化 | 再訪率向上 | 3日 | ❌ 未着手
Tier 3 | Phase 2 | 6〜7月 | F-12 | 消費者フォローメール自動配信 | 年間+500万円 | 1週間 | ❌ 未着手
Tier 3 | Phase 2 | 6〜7月 | F-13 | OBの声セクション | 成約率向上 | 1週間 | ❌ 未着手
Tier 3 | Phase 2 | 6〜7月 | F-14 | AIチャット→工務店推薦 | CV率向上 | 2週間 | ❌ 未着手
Tier 3 | Phase 2 | 6〜7月 | F-15 | 見学会カレンダー表示 | 発見率向上 | 1週間 | ❌ 未着手
Tier 3 | Phase 2 | 6〜7月 | F-16 | LINE通知連携 | 対応速度向上 | 1週間 | ❌ 未着手
Tier 4 | Phase 2+ | 8月以降 | F-17 | GA4カスタムイベント | データ基盤 | 1週間 | ❌ 未着手
Tier 4 | Phase 2+ | 8月以降 | F-18 | ユーザーダッシュボード | ユーザー体験 | 2週間 | ❌ 未着手
Tier 4 | Phase 2+ | 8月以降 | F-19 | 工務店ダッシュボード | 工務店向け付加価値 | 3週間 | ❌ 未着手
Tier 4 | Phase 2+ | 8月以降 | F-20 | CMS構造化データフォーム | AI推薦の基盤 | 2週間 | ❌ 未着手
Tier 4 | Phase 3 | 8月以降 | F-21 | AI意向抽出・会話要約 | AI高度化 | 3週間 | ❌ 未着手
Tier 4 | Phase 3 | 8月以降 | F-22 | ユーザープロフィール登録 | AI推薦精度 | 2週間 | ❌ 未着手
Tier 4 | Phase 3 | 8月以降 | F-23 | リード自動スコアリング | 営業効率化 | 2週間 | ❌ 未着手

## ガントチャート
ID | 担当 | カテゴリ | タスク名 | 開始日 | 終了日 | 日数 | ステータス | 進捗% | W1 03/24 | W2 03/31 | W3 04/07 | W4 04/14 | W5 04/21 | W6 04/28 | W7 05/05 | W8 05/12 | W9 05/19 | W10 05/26 | W11 06/02 | W12 06/09
【Month 1: 基盤固め・営業開始】
T-06 | 経営 | 戦略 | エレベーターピッチ作成 | 03/24 | 03/28 | 5 | 完了 | 100%
T-07 | 経営 | 営業 | 営業提案書 初稿作成 | 03/24 | 04/04 | 10 | 完了 | 100%
T-25 | コンテンツ | 品質 | 掲載基準・フォーマット策定 | 03/24 | 03/31 | 7 | 完了 | 100%
T-09 | PM | 計測 | GA4セットアップ | 03/24 | 03/31 | 7 | 未着手 | 0%
T-26 | コンテンツ | 品質 | 全ページ文言監査 | 03/24 | 04/07 | 14 | 完了 | 100%
T-32 | 経営 | オペ | 問い合わせ対応フロー設計 | 03/24 | 04/04 | 10 | 完了 | 100%
T-17 | 経営 | 営業 | 営業提案フロー設計 | 03/31 | 04/07 | 7 | 完了 | 100%
T-35 | 経営 | 収益 | 料金プラン確定 | 03/31 | 04/07 | 7 | 未着手 | 0%
T-27 | コンテンツ | 品質 | 再ヒアリング項目整理 | 03/31 | 04/07 | 7 | 完了 | 100%
T-04 | 経営 | 戦略 | ペルソナ3パターン作成 | 03/31 | 04/07 | 7 | 完了 | 100%
T-02 | PM | 計測 | KPI定義・計測開始 | 03/31 | 04/07 | 7 | 未着手 | 0%
T-40 | 経営 | 戦略 | 四半期マイルストーン設定 | 03/31 | 04/07 | 7 | 未着手 | 0%
T-19 | 経営 | 営業 | 既存取材先への提案 | 04/07 | 04/18 | 10 | 未着手 | 0%
T-18 | 経営 | 営業 | 契約書テンプレート作成 | 04/07 | 04/14 | 7 | 完了 | 100%
T-21 | コンテンツ | 品質 | 取材記事の実名化交渉 | 04/07 | 04/18 | 10 | 未着手 | 0%
T-28 | 営業 | 品質 | 工務店再ヒアリング(1-3社) | 04/07 | 04/21 | 14 | 未着手 | 0%
T-10 | マーケ | 集客 | YouTube概要欄CTA最適化 | 04/07 | 04/14 | 7 | 完了 | 100%
T-36 | 経営 | 収益 | 初期パートナー1社獲得 | 04/14 | 04/25 | 10 | 未着手 | 0%
T-29 | コンテンツ | 品質 | リライト実施(優先5件) | 04/14 | 04/25 | 10 | 未着手 | 0%
T-33 | 経営 | オペ | 反響受け渡しフロー設計 | 04/14 | 04/21 | 7 | 完了 | 100%
T-38 | PM | 計測 | 週次KPIレポート開始 | 04/14 | 04/21 | 7 | 完了 | 100%
T-13 | PM | 計測 | CV率計測・分析開始 | 04/14 | 04/21 | 7 | 未着手 | 0%
【Month 2: 拡大準備・コンテンツ充実】
T-05 | 営業 | 戦略 | 工務店ターゲットリスト作成 | 04/21 | 05/02 | 10 | 未着手 | 0%
T-11 | コンテンツ | 集客 | SEO記事制作(月3本) | 04/21 | 05/15 | 24 | 完了 | 100%
T-12 | マーケ | 集客 | LINE公式運用開始 | 04/21 | 05/02 | 10 | 未着手 | 0%
T-20 | 営業 | 営業 | 新規工務店アプローチ(月5社) | 04/28 | 05/22 | 24 | 未着手 | 0%
T-22 | コンテンツ | コンテンツ | 月次コンテンツカレンダー作成 | 04/21 | 04/28 | 7 | 完了 | 100%
T-30 | コンテンツ | 品質 | SEOメタデータ一括入力 | 04/21 | 05/02 | 10 | 完了 | 100%
T-31 | コンテンツ | 品質 | マガジン表紙画像制作 | 04/28 | 05/15 | 17 | 未着手 | 0%
T-42 | コンテンツ | 品質 | 構造化データ入力 | 05/04 | 05/22 | 18 | 未着手 | 0%
T-39 | PM | 計測 | 月次レビュー会議開始 | 05/04 | 05/11 | 7 | 完了 | 100%
【Month 3: 検証・改善・次フェーズ準備】
T-01 | 経営 | 収益 | 収益モデル初期検証 | 05/18 | 06/05 | 18 | 未着手 | 0%
T-03 | 経営 | 戦略 | 月次P/L作成 | 05/18 | 05/25 | 7 | 完了 | 100%
T-14 | PM | CV | フォーム離脱率分析・改善 | 05/18 | 06/01 | 14 | 未着手 | 0%
T-15 | PM | データ | データ活用ロードマップ確定 | 05/25 | 06/08 | 14 | 完了 | 100%
T-16 | PM | データ | 月次データレポート作成 | 06/01 | 06/15 | 14 | 完了 | 100%
T-23 | コンテンツ | コンテンツ | 比較コンテンツ制作 | 05/18 | 06/15 | 28 | 完了 | 100%
T-24 | コンテンツ | コンテンツ | AIチャット用FAQ整理 | 05/25 | 06/08 | 14 | 完了 | 100%
T-41 | 経営 | 戦略 | 年間事業計画策定 | 06/01 | 06/15 | 14 | 未着手 | 0%
T-34 | 経営 | オペ | SLA設定 | 06/01 | 06/08 | 7 | 完了 | 100%
T-45 | 銀行への提案（ぺいほーむ特別金利） | 経営/営業 | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 未着手
T-46 | 不動産会社との提携交渉 | 経営/営業 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 未着手
T-47 | 住宅展示場・イベント出展交渉 | 経営/営業 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 未着手
T-48 | 火災保険・引越し業者アライアンス | 経営/営業 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 未着手
T-49 | 補助金・助成金情報の定期更新 | コンテンツ | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 未着手
T-50 | Instagram運用開始 | マーケ | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 未着手
T-51 | 既存YouTube視聴者アンケート実施 | 経営/マーケ | 2026-04-01 | 2026-04-21 | 未着手
T-52 | カスタマーサポート体制構築 | 経営/CS | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 未着手
T-53 | 掲載工務店の施工事例写真収集 | コンテンツ/営業 | 2026-04-07 | 2026-05-15 | 未着手
T-54 | 競合分析レポート作成 | 経営/PM | 2026-04-14 | 2026-05-07 | 未着手

## 担当別Todo
担当 | ID | タスク名 | カテゴリ | 期限 | 優先度 | ステータス | 次のアクション | 備考
T-45 | 経営/営業 | 銀行への提案（ぺいほーむ特別金利） | 中 | 2026-06-30 | 未着手
T-46 | 経営/営業 | 不動産会社との提携交渉 | 中 | 2026-07-31 | 未着手 | 完了 | AIで草案3パターン生成→選定
T-47 | 経営/営業 | 住宅展示場・イベント出展交渉 | 低 | 2026-09-30 | 未着手 | 完了 | AIで構成案作成→レビュー
T-48 | 経営/営業 | 火災保険・引越し業者アライアンス | 低 | 2026-09-30 | 未着手 | 未着手 | 競合調査→3プラン価格決定
T-49 | コンテンツ | 補助金・助成金情報の定期更新 | 高 | 2026-04-30 | 未着手 | 完了 | AIでフロー草案→調整
T-50 | マーケ | Instagram運用開始 | 中 | 2026-05-31 | 未着手 | 完了 | AIでフロー草案→確定
T-51 | 経営/マーケ | 既存YouTube視聴者アンケート実施 | 高 | 2026-04-21 | 未着手 | 未着手 | アポ取得→提案書持参→交渉
T-52 | 経営/CS | カスタマーサポート体制構築 | 高 | 2026-04-14 | 未着手 | 未着手 | T-19の結果→契約締結 | 最重要
T-53 | コンテンツ/営業 | 掲載工務店の施工事例写真収集 | 高 | 2026-05-15 | 未着手 | 未着手 | Q2/Q3/Q4目標値設定
T-54 | 経営/PM | 競合分析レポート作成 | 中 | 2026-05-07 | 未着手 | 未着手 | 3プランの最終価格決定 | 経営専権
営業 | T-28 | 工務店再ヒアリング(1-3社) | 品質 | 04/21 | 高 | 未着手 | 質問シート(T-27)→訪問実施
営業 | T-05 | ターゲットリスト50社 | 戦略 | 05/02 | 中 | 未着手 | AI補助でリスト収集→人間確認
営業 | T-20 | 新規アプローチ(月5社) | 営業 | 05/22 | 中 | 未着手 | リスト→アポ→提案
営業 | T-18 | 契約書テンプレート | 営業 | 04/14 | 高 | 完了 | AIで草案→法務確認
PM | T-09 | GA4セットアップ | 計測 | 03/31 | 高 | 未着手 | エンジニアと連携→設定完了
PM | T-02 | KPI定義・計測開始 | 計測 | 04/07 | 高 | 未着手 | 5項目選定→計測設計→稼働
PM | T-38 | 週次KPIレポート開始 | 計測 | 04/21 | 高 | 完了 | テンプレート作成→毎週実施
PM | T-13 | CV率計測開始 | CV | 04/21 | 中 | 未着手 | GA4イベント→レポート化
PM | T-15 | データ活用ロードマップ | データ | 06/08 | 中 | 完了 | AIでたたき台→経営判断
マーケ | T-10 | YouTube概要欄CTA | 集客 | 04/14 | 高 | 完了 | 全動画にWeb導線テンプレ適用
マーケ | T-12 | LINE公式運用開始 | 集客 | 05/02 | 中 | 未着手 | 開設→友だち追加導線→配信開始
コンテンツ | T-25 | 掲載基準策定 | 品質 | 03/31 | 高 | 完了 | AIでたたき台→レビュー→確定
コンテンツ | T-26 | 全ページ文言監査 | 品質 | 04/07 | 高 | 完了 | AIで初期チェック→人間判定
コンテンツ | T-27 | 再ヒアリング項目整理 | 品質 | 04/07 | 高 | 完了 | AIで草案→営業と連携
コンテンツ | T-21 | 取材記事の実名化 | 品質 | 04/18 | 高 | 未着手 | 取材先に連絡→許可→差し替え
コンテンツ | T-29 | リライト実施(5件) | 品質 | 04/25 | 中 | 未着手 | AIで草案→人間レビュー→公開
コンテンツ | T-30 | SEOメタデータ一括入力 | 品質 | 05/02 | 中 | 完了 | AI一括生成(80件)→レビュー | AI自動化◎
コンテンツ | T-11 | SEO記事制作(月3本) | 集客 | 05/15 | 中 | 完了 | AI下書き→事実確認→公開
コンテンツ | T-24 | FAQ整理(50問) | コンテンツ | 06/08 | 中 | 完了 | AI一括生成→精査→RAG投入 | AI自動化◎

## Todo詳細
ID | カテゴリ | タスク名 | 背景/目的 | 具体的アクション | 成果物 | 担当 | 優先度 | 開始日 | 期限 | ステータス | 進捗% | 自動化 | メモ | 追加日 | フェーズ
T-01 | 収益 | 収益モデル初期検証 | 全収益モデルが未検証 | 反響課金で最初の1件を有料実施→単価・オペレーション検証 | 検証結果レポート | 経営 | 高 | 05/18 | 06/05 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-02 | 計測 | KPI定義・計測開始 | KPIが定義済みだが計測未開始 | 主要5項目選定→計測設計→週次追跡 | KPI一覧・計測設計書 | PM | 高 | 03/31 | 04/07 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-03 | 戦略 | 月次P/L作成 | 収支が見える化されていない | 月次の収入支出を整理→損益把握 | P/Lテンプレート | 経営 | 高 | 05/18 | 05/25 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-04 | 戦略 | ペルソナ3パターン作成 | YouTube実データはあるがペルソナ未言語化 | 55-64歳/45-54歳/35-44歳の3パターン具体化 | ペルソナカード3枚 | 経営 | 高 | 03/31 | 04/07 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-05 | 戦略 | 工務店ターゲットリスト50社 | 営業先リストが存在しない | 鹿児島・福岡中心に50社リスト作成 | ターゲットリスト | 営業 | 中 | 04/21 | 05/02 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-06 | 戦略 | エレベーターピッチ作成 | 30秒で事業を説明できる言葉がない | 消費者向け/工務店向け2パターン | ピッチ文書 | 経営 | 高 | 03/24 | 03/28 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-07 | 営業 | 営業提案書作成 | 営業資料がない | 10-15P提案書(事業概要/プラン/料金) | 提案書PDF | 経営 | 高 | 03/24 | 04/04 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-08 | 収益 | 料金プラン確定 | 料金が仮設定 | 3プランの価格・内容を確定 | 料金プラン表 | 経営 | 高 | 03/31 | 04/07 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-09 | 計測 | GA4セットアップ | Webアクセスデータが取れていない | GA4初期設定→主要イベント計測開始 | GA4稼働 | PM | 高 | 03/24 | 03/31 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-10 | 集客 | YouTube概要欄CTA最適化 | YouTube→Web送客導線が未最適化 | 全動画概要欄にURL+CTA追加 | 概要欄テンプレート | マーケ | 高 | 04/07 | 04/14 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-11 | 集客 | SEO記事追加(月3本) | 検索流入が未開拓 | キーワード調査→構成→下書き→公開 | 記事3本/月 | コンテンツ | 中 | 04/21 | 05/15 | 未着手 | 0% | B |  | 2026-03-22
T-12 | 集客 | LINE公式運用開始 | LINEでのCRM未稼働 | 開設→友だち追加導線→週次配信 | LINE運用計画 | マーケ | 中 | 04/21 | 05/02 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-13 | CV | CV率計測・分析開始 | CV率が不明 | 各フォームCV率+チャット転換率を計測 | CV率レポート | PM | 高 | 04/14 | 04/21 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-14 | CV | フォーム離脱率分析 | 離脱ポイント不明 | GA4でフォーム到達→送信の離脱率計測 | 離脱分析レポート | PM | 中 | 05/18 | 06/01 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-15 | データ | データ活用ロードマップ | データ活用方針が未確定 | 四半期ごとの活用計画定義 | ロードマップ文書 | PM | 中 | 05/25 | 06/08 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-16 | データ | 月次データレポート作成 | 分析レポートの仕組みなし | 行動/チャット/CV/リード品質の雛形 | レポートテンプレート | PM | 中 | 06/01 | 06/15 | 完了 | 1 | A |  | 2026-03-22
T-17 | 営業 | 営業提案フロー設計 | 提案→契約フロー未設計 | 初回接触→提案→トライアル→契約 | 営業フロー図 | 経営 | 高 | 03/31 | 04/07 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-18 | 営業 | 契約書テンプレート作成 | 契約書がない | 掲載契約/反響課金契約テンプレート | 契約書テンプレート | 経営 | 高 | 04/07 | 04/14 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-19 | 営業 | 既存取材先へのパートナー提案 | 取材関係のみで有料化していない | 取材実績工務店にプラン提案 | 提案記録 | 経営 | 高 | 04/07 | 04/18 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-20 | 営業 | 新規工務店アプローチ(月5社) | 新規営業先がない | リスト→月5社アプローチ | 営業活動記録 | 営業 | 中 | 04/28 | 05/22 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-21 | 品質 | 取材記事の実名化 | 社名が仮名(○○工務店) | 掲載許可交渉→実名差し替え | 実名化済み記事 | コンテンツ | 高 | 04/07 | 04/18 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-22 | コンテンツ | 月次コンテンツカレンダー | 制作計画がない | 月次で記事3+動画4+ニュース2の計画 | カレンダー | コンテンツ | 中 | 04/21 | 04/28 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-23 | コンテンツ | 比較コンテンツ制作 | 比較記事がない | 工務店比較/性能比較記事3本制作 | 比較記事3本 | コンテンツ | 中 | 05/18 | 06/15 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-24 | コンテンツ | AIチャット用FAQ整理 | AI回答精度の知識ベース未整理 | FAQ50問+工務店ナレッジ整理 | FAQ一覧 | コンテンツ | 中 | 05/25 | 06/08 | 未着手 | 0% | A |  | 2026-03-22
T-25 | 品質 | 掲載基準・フォーマット策定 | 掲載基準がない | 必須/推奨項目・表現ルール策定 | 掲載基準書 | コンテンツ | 高 | 03/24 | 03/31 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-26 | 品質 | 全ページ文言監査 | 品質・一貫性が未確認 | 全ページ巡回→問題リスト化 | 監査シート | コンテンツ | 高 | 03/24 | 04/07 | 確認中 | 40% | B |  | 2026-03-22
T-27 | 品質 | 再ヒアリング項目整理 | 不足情報の整理 | 質問シート作成 | 質問シート | コンテンツ | 高 | 03/31 | 04/07 | 確認中 | 40% | B |  | 2026-03-22
T-28 | 品質 | 工務店再ヒアリング実施 | 実データ化のため | パートナー候補にヒアリング | 記録 | 営業 | 高 | 04/07 | 04/21 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-29 | 品質 | リライト実施(優先5件) | 品質改善 | 監査結果→リライト→公開 | リライト完了 | コンテンツ | 中 | 04/14 | 04/25 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-30 | 品質 | SEOメタデータ一括入力 | メタデータ大部分未入力 | AI一括生成(80件)→レビュー | 入力完了 | コンテンツ | 中 | 04/21 | 05/02 | 完了 | 1 | A |  | 2026-03-22
T-31 | 品質 | マガジン表紙画像制作 | 表紙画像が全号欠如 | デザイン制作(8点) | 表紙画像8点 | コンテンツ | 中 | 04/28 | 05/15 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-32 | オペ | 問い合わせ対応フロー設計 | 対応フローがない | 受信→対応→紹介→フォロー設計 | フロー図+マニュアル | 経営 | 高 | 03/24 | 04/04 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-33 | オペ | 反響受け渡しフロー設計 | リード共有の仕組みなし | 共有方法・タイミング・フォーマット設計 | フロー図 | 経営 | 高 | 04/14 | 04/21 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-34 | オペ | SLA設定 | 対応スピード基準なし | 初期対応時間・紹介までの日数定義 | SLA定義書 | 経営 | 中 | 06/01 | 06/08 | 完了 | 1 | C |  | 2026-03-22
T-35 | 収益 | 初期プラン価格確定 | 料金が仮設定 | 競合調査→原価計算→3プラン価格確定 | 確定料金プラン | 経営 | 高 | 03/31 | 04/07 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-36 | 収益 | 初期パートナー1社獲得 | 売上実績ゼロ | 取材先から有料パートナー獲得 | 契約書+請求書 | 経営 | 高 | 04/14 | 04/25 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-37 | 収益 | 請求・入金フロー構築 | 請求の仕組みなし | 請求書発行→入金確認→消込 | フロー+テンプレート | 経営 | 中 | 04/28 | 05/09 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-38 | 計測 | 週次KPIレポート開始 | KPIを追う習慣なし | 毎週月曜15分ミーティング設定 | テンプレート+会議体 | PM | 高 | 04/14 | 04/21 | 完了 | 1 | A |  | 2026-03-22
T-39 | 計測 | 月次レビュー会議設定 | 月次振り返りの場なし | 毎月末1時間の定型会議 | アジェンダテンプレート | PM | 中 | 05/04 | 05/11 | 完了 | 1 | A |  | 2026-03-22
T-40 | 戦略 | 四半期マイルストーン設定 | 四半期目標がない | Q2/Q3/Q4の売上/パートナー/ユーザー目標 | マイルストーン表 | 経営 | 高 | 03/31 | 04/07 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-41 | 戦略 | 年間事業計画策定 | 年間計画なし | 年間売上/投資/人員計画 | 事業計画書 | 経営 | 中 | 06/01 | 06/15 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-42 | 品質 | 構造化データ入力 | AI推薦用データ入力ゼロ | デザインテイスト/性能/顧客像を入力 | 入力ガイド | コンテンツ | 中 | 05/04 | 05/22 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-43 | 品質 | 継続的品質管理の運用設計 | 劣化防止の仕組みなし | 四半期レビュー/年次更新フロー設計 | 運用フロー | PM | 低 | 06/08 | 06/22 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-44 | 品質 | 物件ページ画像整備 | 写真がプレースホルダー | 実写真撮影/収集→差し替え | 物件写真 | コンテンツ | 中 | 05/18 | 06/15 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-45 | 営業 | 銀行への提案（ぺいほーむ特別金利） | 住宅ローン連携で差別化 | 地銀・信金にぺいほーむ経由の住宅ローン特別金利を提案 | 提携契約書/特別金利プラン | 経営/営業 | 中 | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 未着手 | 0% | D | 鹿児島銀行/南日本銀行が候補 | 2026-03-24 | Phase 1
T-46 | 営業 | 不動産会社との提携交渉 | 土地探しからワンストップ支援 | 鹿児島・福岡の不動産会社に土地情報連携を提案 | 提携契約/土地情報連携フロー | 経営/営業 | 中 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 未着手 | 0% | D | 平屋向き土地（50坪以上） | 2026-03-24 | Phase 2
自動化判定基準（ABCD）
判定 | 意味 | クロードコードの役割 | 人間の役割 | 具体例
A | ほぼ自動化可能 | 成果物を完成まで作成。そのまま使えるレベル。 | 最終確認のみ。内容に問題がなければそのまま採用。 | SEOメタデータ一括生成、KPIテンプレート作成、レポート雛形作成
B | AIでたたき台作成、人間レビュー必須 | 草案・初稿・構成案を作成。ただしそのままは使えない。 | 内容の正確性確認・表現の調整・事実確認・最終判断。 | 営業提案書、ペルソナカード、記事下書き、メールテンプレート
C | AI補助は可能だが人間主導 | 情報収集・整理・分析の補助。だが判断・実行は人間が行う。 | 方針決定・実行・調整・外部との調整。AIの出力は参考情報として扱う。 | KPI目標設定、コンテンツ企画選定、競合分析の示唆出し
D | 人間が実行すべき（自動化非推奨） | 関与しない。人間の判断・交渉・関係構築が必須。 | 全て人間が行う。意思決定・交渉・契約・現場作業・価格決定。 | 工務店への営業訪問、価格決定、契約締結、撮影・取材
T-53
T-54
運用ルール
ステータスの定義 | 未着手：まだ誰も手をつけていない 進行中：担当者が作業中 確認中：成果物はあるが内容の確認・レビューが必要 完了：成果物が確定し、実務で使える状態 保留：他のタスクの完了を待つ必要がある
「完了」にする条件 | ● 成果物が存在する（ファイル・シート・ドキュメント等） ● 内容が実データに基づいている（テンプレートやプレースホルダーのままではない） ● 担当者が確認済み ● そのまま実務で使える状態
クロードコードが作った成果物の扱い | ● A判定のタスク：最終確認後、そのまま「完了」にしてOK ● B判定のタスク：草案作成時点では「確認中」。人間がレビュー・修正後に「完了」 ● C/D判定のタスク：AIの出力があっても「確認中」止まり。人間が実行・判断して初めて「完了」
週次レビューのやり方 | 1. ダッシュボードで全体進捗を確認 2. フェーズ管理シートで現在フェーズの残タスクを確認 3. ガントチャートで期限遅れを確認 4. 担当別Todoで各メンバーのタスクを確認 5. 「確認中」ステータスのタスクを優先的にレビュー
フェーズ移行の判断 | フェーズ管理シートの「フェーズ移行条件チェックリスト」を全員で確認。 全項目が✅になったら次フェーズに移行。 移行時には次フェーズのTodoを「未着手」から「進行中」に更新。
新規タスクの追加方法 | 「追加Todo受付」シートに記入。 週次レビューで優先度を判断し、Todo詳細に移動。
担当分担ルール
判定 | クロードコードがやること | 終わった後のステータス | 人間がやること | 完了後のステータス
A | 成果物を完成まで作成 | → 確認中 | 内容を確認して問題なければ承認 | → 完了
B | 草案・初稿・構成案を作成 | → 確認中 | 内容をレビュー・修正・事実確認して確定 | → 完了
C | 情報収集・分析・整理の補助 | → 確認中 | 判断・実行・外部調整を行う | → 完了
D | 関与しない | - | 全て人間が実行（交渉・契約・撮影等） | → 完了
T-47 | 営業 | 住宅展示場・イベント出展交渉 | 対面接点を増やしブランド認知向上 | 鹿児島の住宅展示場にぺいほーむブース出展を交渉 | 出展契約/ブース設計案 | 経営/営業 | 低 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 未着手 | 0% | D | 年2回程度のイベント出展 | 2026-03-24 | Phase 2
T-48 | 営業 | 火災保険・引越し業者アライアンス | 周辺サービスで収益多角化 | 火災保険代理店/引越し業者に成約紹介料モデルを提案 | アライアンス契約/紹介フロー | 経営/営業 | 低 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 未着手 | 0% | D | 成約後アフターサービス | 2026-03-24 | Phase 3
T-49 | 戦略 | 補助金・助成金情報の定期更新 | 情報鮮度がプラットフォーム信頼度に直結 | 国/県/市の住宅関連補助金を月次で調査・更新 | 補助金情報一覧/更新フロー | コンテンツ | 高 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 未着手 | 0% | B | 2026年度補助金が4月発表 | 2026-03-24 | Phase 1
T-50 | 集客 | Instagram運用開始 | YouTube以外の集客チャネル確立 | Instagram開設。週3投稿で平屋写真を投稿 | 投稿テンプレート/運用ガイド | マーケ | 中 | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 未着手 | 0% | C | YouTube動画カット画像を再利用 | 2026-03-24 | Phase 1
T-51 | 営業 | 既存YouTube視聴者アンケート実施 | ターゲット像の解像度を上げる | YouTubeコミュニティ投稿でアンケート実施 | アンケート結果/ペルソナ更新 | 経営/マーケ | 高 | 2026-04-01 | 2026-04-21 | 未着手 | 0% | C | コミュニティ投稿は無料 | 2026-03-24 | Phase 1
T-52 | オペ | カスタマーサポート体制構築 | 反響対応品質がリピート/口コミに直結 | 電話/メール/LINE対応の担当割り振り | 対応担当表/週次シフト | 経営/CS | 高 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 未着手 | 0% | D | オペマニュアル作成済み | 2026-03-24 | Phase 1
T-53 | 品質 | 掲載工務店の施工事例写真収集 | 写真品質がCV率に直結 | 掲載予定工務店に施工事例写真5-10枚の提供依頼 | 施工事例写真セット/掲載許可書 | コンテンツ/営業 | 高 | 2026-04-07 | 2026-05-15 | 未着手 | 0% | D | 最低3社分確保 | 2026-03-24 | Phase 1
T-54 | 戦略 | 競合分析レポート作成 | 大手との差別化ポイント明確化 | 主要競合5サービスの機能/価格/強み/弱み整理 | 競合分析レポート | 経営/PM | 中 | 2026-04-14 | 2026-05-07 | 未着手 | 0% | B | 営業提案の差別化根拠 | 2026-03-24 | Phase 1

## 追加Todo受付
追加日 | 起票者 | カテゴリ | タスク名 | 背景/目的 | 優先度(仮) | 希望期限 | 担当(案) | 承認 | Todo一覧に反映 | 備考

## 使い方ガイド
事業管理 使い方ガイド
ぺいほーむ事業全体のタスク管理・進捗管理ファイルです。毎週のKPIミーティングとタスク確認に使用します。
シート名 | 用途・使い方 | 更新頻度
ダッシュボード | 全体の進捗サマリー。カテゴリ別の完了率が自動計算される。毎週月曜に確認 | 週次
ガントチャート | 12週間のタスクスケジュール。オレンジバーが稼働週。ステータスと進捗%を毎週更新 | 週次
担当別Todo | 経営/営業/PM/マーケ/コンテンツの担当ごとにタスクを確認。「次のアクション」列が最重要 | 週次
Todo詳細 | 全44タスクの詳細情報。追加Todoは下部の空行に追記可能（T-45以降） | 随時
追加Todo受付 | 新しいTodoが発生したらここに起票→経営承認→Todo詳細に転記 | 随時
関連ファイル
payhome_project_management.xlsx | 事業全体のTodo・ガントチャート・進捗管理
payhome_sales.xlsx | 営業提案フロー・メールDM・工務店ヒアリング・ペルソナ
payhome_content.xlsx | コンテンツカレンダー・YouTube戦略・動画企画・掲載監査
payhome_finance_kpi.xlsx | 月次P/L・KPIレポート・請求・データ活用ロードマップ
payhome_sales_deck.pptx | 営業提案書（PowerPoint）
contract_template.docx | 契約書テンプレート（Word）
listing_standards.docx | 掲載基準書・品質管理ガイド（Word）
operations_manual.docx | オペレーションマニュアル（Word）