## ダッシュボード
ぺいほーむ 営業ダッシュボード
PF掲載 申込社数 | マーケ支援 契約社数 | 今月売上 | 累計売上 | テレアポ 累計 | 商談数 | タスク 完了率
目標: 20社 | 目標: 3社
現在のフェーズ
4月 |  | 5/1 |  | 5〜7月 |  | 8/1 | 8〜12月
営業準備 テレアポ |  | リリース |  | フリープラン データ蓄積 |  | 有料移行 | 有料運用 クロスセル
直近のアクション
時期 | アクション | 優先度
今週 | テレアポリスト50社作成＋営業資料最終確認＋ロープレ実施 | 高
来週 | テレアポ開始（鹿児島80件＋全国40件） | 高
4/14 | フリープラン申込クロージング（期限4/20） | 高
4/21 | 掲載ページ作成開始 | 中
5/1 | プラットフォームリリース | 高

## 戦略概要
ぺいほーむ 事業戦略概要
事業の2本柱
プラットフォーム掲載 | 鹿児島→九州。フリープラン→有料化。長期の事業基盤。データ×AI進化
マーケティング支援 | 全国対応。動画・SNS運用代行。短期のキャッシュエンジン＋全国の工務店接点
フリープラン設計思想
なぜ無料か | リリース直後はユーザーが少ない。少ないうちからお金をいただくのは筋が通らない。最初の3ヶ月は価値を証明する期間
3ヶ月後 | データレポートを提示。価値があれば有料化、なければやめてOK
有料化基準 | 資料請求or見学会予約1件以上 or 月間閲覧100回以上
競争優位性
YouTube | 登録者42,841人 / 動画257本 / 月間15万回再生 / 九州No.1平屋専門ch
ターゲット純度 | 視聴者の100%が平屋検討者。SUUMOは全ジャンル混在
制作コスト | 257本の実績でオペレーション確立。1本あたりコストが圧倒的に低い
反響単価 | 目標1〜3万円。SUUMO平均5〜15万円の1/3〜1/5
収益シミュレーション（標準シナリオ）
月 | PF掲載売上 | マーケ支援売上 | 月間合計 | 累計
5月 | 0 | 240000
6月 | 0 | 360000
7月 | 0 | 480000
8月 | 150000 | 560000
9月 | 200000 | 640000
10月 | 250000 | 720000
11月 | 280000 | 800000
12月 | 320000 | 880000

## 料金プラン
プラットフォーム掲載プラン
プラン名 | 月額 | 資料請求 | 見学会来場 | 住宅契約 | YouTube概要欄 | 上位表示 | おすすめ対象
フリープラン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ❌ | ❌ | 全社（5〜7月）
成果報酬 | 0円 | 8,000円/件 | 80,000円/件 | 4% | ❌ | ❌ | 反響月2件以下
掲載ベーシック | 30,000円 | 5,000円/件 | 50,000円/件 | 3% | ✅ | ❌ | 反響月3〜5件
掲載プロ | 50,000円 | 3,000円/件 | 30,000円/件 | 2% | ✅ | ✅ | 反響月5件以上
マーケティング支援プラン
プラン名 | 月額 | ルームツアー | ショート動画 | Instagram | TikTok | LINE | 戦略会議
エントリー | 80,000円 | — | 月4本 | 週3投稿 | 週2投稿 | — | —
グロース | 150,000円 | 月1本 | 月8本 | 毎日投稿 | 週3投稿 | 月2配信 | —
プレミアム | 250,000円 | 月2本 | 月12本 | 毎日投稿 | 毎日投稿 | 月4配信 | 月1回
セット割引（掲載＋マーケ支援）
掲載プラン | マーケ支援 | 個別合計 | セット価格 | 割引額
掲載ベーシック | エントリー | 11万円 | 10万円 | ▲1万円
掲載ベーシック | グロース | 18万円 | 16万円 | ▲2万円
掲載プロ | グロース | 20万円 | 18万円 | ▲2万円
掲載プロ | プレミアム | 30万円 | 27万円 | ▲3万円
単発メニュー
メニュー | 価格（税別）
ルームツアー動画 | 150,000円/本
ショート動画 | 30,000円/本
見学会集客パック | 100,000円/回
お客様インタビュー | 80,000円/本
写真撮影パック | 50,000円/回
LP制作 | 300,000円〜

## テレアポ管理（鹿児島）
ID | 企業名 | 代表者 | 担当者 | 電話番号 | メール | エリア | 従業員数 | 年間施工数 | 平屋実績 | 1回目コール日 | 1回目結果 | 2回目コール日 | 2回目結果 | 資料送付日 | 商談日 | 商談結果 | 申込日 | 申込プラン | ステータス | 担当者(自社) | メモ
K-001 | ヤマサハウス株式会社 | 森 勇清 |  | 099-295-3911 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 創業1948年 資本金9,800万円 社員193名
K-002 | 株式会社センチュリーハウス | 加治木 百年 |  | 099-813-0001 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 設立平成9年8月 資本金1,000万円 姶良店・鹿屋店あり
K-003 | 株式会社七呂建設 | 七呂 恵介 |  | 099-201-3015 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 創業昭和35年 資本金8,700万円 社員181名 九州各地に展開
K-004 | 株式会社国分ハウジング | 久保 範和 |  | 0995-45-8886 |  | 霧島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 創業昭和63年 資本金3,000万円 グループ社員261名
K-005 | 株式会社トータルハウジング | 渡邊 孝太郎 |  | 099-210-5120 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 創業1991年 資本金1,000万円
K-006 | 株式会社NEO（NEOデザインホーム） | 赤﨑 広久 |  | 099-298-9300 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 設立2005年11月 資本金5,000万円 NEOホールディングスグループ
K-007 | MBC開発株式会社（MBCハウス） | 陶山 賢治 |  | 099-226-7777 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 創業1969年 南日本放送グループ 社員232名
K-008 | 丸和建設株式会社 | 和田 康伸 |  | 099-269-7600 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 創業1980年10月 資本金3,000万円 社員61名
K-009 | 株式会社ベガハウス | 大迫 学 |  | 099-295-0788 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 創業1986年5月 資本金2,500万円 社員22名
K-010 | 株式会社ベルハウジング | 松田 英之 |  | 099-250-0694 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 創業昭和61年5月 霧島店あり
K-011 | 有限会社田建築工房 | 田底 克也 |  | 099-250-6347 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 設立平成12年4月 資本金500万円
K-012 | 株式会社感動 | 渡邊 孝太郎 |  | 099-296-8881 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 社員23名 姶良支店あり トータルハウジングと同代表
K-013 | 株式会社成建ホーム | 澁谷 大 |  | 0996-20-5520 |  | 薩摩川内市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 創業平成元年7月 資本金1,000万円
K-014 | クラシックホーム（ヤマサハウス株式会社） | 森 勇清 |  | 099-295-3910 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | ヤマサハウスが運営する規格住宅ブランド ショールーム:与次郎
K-015 | なごみ工務店（株式会社国分ハウジング） | 久保 範和 |  | 0995-45-8886 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 国分ハウジンググループ 自然素材の家づくり
K-016 | PGハウス（株式会社国分ハウジング） | 久保 範和 |  | 0995-45-8886 |  | 霧島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 国分ハウジンググループ
K-017 | チェックハウスプラス鹿児島（株式会社NEO） | 赤﨑 広久 |  | 099-201-3355 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | NEOデザインホーム事業本部が運営
K-018 | デイジャストハウス（株式会社国分ハウジング） | 久保 範和 |  | 0995-73-5602 |  | 霧島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 国分ハウジンググループ 創業2004年 企画型注文住宅
K-019 | アイフルホーム鹿児島（株式会社Life plus home） | 不明 |  | 099-202-0340 |  | 霧島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | アイフルホームFC加盟店 創業平成25年8月
K-020 | 株式会社Lib Work（リブワーク） | 瀬口 力 |  | 0120-443-557 |  | 熊本（鹿児島展開） | [12 empty] | 未コール | 右田 | 東証グロース上場 資本金10億円 鹿児島はIPライセンス加盟店展開
K-021 | 株式会社もみの木ハウス・かごしま | 竹下 浩二 |  | 0995-62-1064 |  | 姶良市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | もみの木ハウス協会加盟
K-022 | ニーエルホーム（株式会社国分ハウジング） | 久保 範和 |  | 099-296-9222 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 国分ハウジンググループ 2人暮らし専門の新築住宅
K-023 | サイエンスホーム鹿児島（小山工建株式会社） | 日当瀬 賢 |  | 099-223-1161 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 創業1978年7月 資本金2,200万円 綿半HDグループ
K-024 | おばま工務店（株式会社住まいず） | 有村 康弘 |  | 0995-64-2351 |  | 霧島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 設立1999年 資本金2,000万円 社員18名
K-025 | 株式会社中池組 | 中池 理恵 |  | 0996-22-3451 |  | 薩摩川内市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 総合建設業 社員40名 5代目社長
K-026 | 株式会社建築工房匠 | 福迫（名前不明） |  | 099-264-2034 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 設立2005年7月 かごしま材にこだわった家づくり
K-027 | 鎌田建設株式会社（カマダの家） | 鎌田 善政 |  | 0995-45-3000 |  | 霧島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 資本金4,000万円 土木・建築・住宅建築
K-028 | 三洋ハウス株式会社 | 逆瀬川 勇 |  | 099-285-1000 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 創業昭和53年10月 資本金2,000万円
K-029 | 株式会社田丸ハウス（タマルハウス） | 不明 |  | 099-256-6056 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 設立平成13年6月 資本金1,000万円 テクノストラクチャー工法
K-030 | 株式会社創造企画（創造ホーム） | 中村 成孝 |  | 099-220-5131 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 創業昭和52年4月 資本金1,000万円
K-031 | 株式会社ウッドバンク（ウッドバンクデザイン） | 渡邊 千晃 |  | 099-220-2225 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 創業2011年6月 資本金800万円 社員10名 天然乾燥材
K-032 | イオン・ホーム（いおん株式会社） | 富田 柔文 |  | 099-295-0108 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 2x4工法 資本金500万円
K-033 | 旭住宅株式会社 | 寺迫 昭博 |  | 0996-25-0945 |  | 薩摩川内市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 設立1980年9月 資本金2,000万円 自然素材の木の家
K-034 | BinO鹿児島（MBC開発株式会社） | 陶山 賢治 |  | 099-226-7777 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | MBC開発が運営するBinOブランド スキップフロア住宅
K-035 | 株式会社技建 | 桑木野 芳明 |  | 0996-25-2208 |  | 薩摩川内市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 創業昭和52年9月 資本金2,000万円
K-036 | 丸和建設株式会社 | 和田 康伸 |  | 099-269-7600 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | ID8と重複 創業1980年10月 資本金3,000万円
K-037 | 万代ホーム株式会社 | 濵田 龍太郎 |  | 099-202-0121 |  | 都城市（鹿児島展開） | [12 empty] | 未コール | 右田 | 創業昭和58年1月 資本金1,000万円 鹿児島MBC展示場あり
K-038 | ニシヤマホーム | 不明 |  | 不明 |  | 宮崎（鹿児島展開） | [12 empty] | 未コール | 右田 | 宮崎拠点 注文住宅・リフォーム・分譲住宅
K-039 | 株式会社アリマコーポレーション | 有馬 正治 |  | 099-253-6115 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 資本金3,000万円 A+CRAFT HOMEブランド
K-040 | 有限会社イヤダニ工務店 | 袰谷 圭太 |  | 099-298-2883 |  | 鹿児島市 | [12 empty] | 未コール | 右田 | 創業平成4年8月 自由設計住宅・オリジナル家具

## テレアポ管理（全国）
ID | 企業名 | 代表者 | 担当者 | 電話番号 | メール | 都道府県 | 従業員数 | 年間施工数 | 平屋実績 | 1回目コール日 | 1回目結果 | 2回目コール日 | 2回目結果 | 資料送付日 | 商談日 | 商談結果 | 見積金額 | 契約日 | 契約プラン | 月額 | ステータス | 担当者(自社) | メモ

## リードパイプライン
ID | 企業名 | 商品種別 | 提案プラン | ステージ | 確度 | 見積金額 | 月額想定 | 担当者 | 次アクション | 次アクション期日 | メモ | 更新日

## タスク管理
ID | カテゴリ | タスク名 | 詳細 | 担当者 | 優先度 | 開始日 | 期限 | ステータス | 進捗% | 成果物 | メモ
S-01 | 営業準備 | テレアポリスト作成（鹿児島50社） | 鹿児島の工務店・ハウスメーカーをリストアップ | 右田 | 高 | 2026/3/24 | 2026/3/28 | 未着手 | 0% | リスト
S-02 | 営業準備 | テレアポリスト作成（全国30社） | 全国の平屋施工実績のある工務店をリストアップ | 営業A | 高 | 2026/3/24 | 2026/3/28 | 未着手 | 0% | リスト
S-03 | 営業準備 | 営業資料最終確認 | 提案書・チラシ・申込書の内容最終チェック | 右田 | 高 | 2026/3/24 | 2026/3/28 | 未着手 | 0% | 確認済み資料
S-04 | 営業準備 | テレアポロープレ実施 | スクリプトを使って練習。反論対応の確認 | 全員 | 高 | 2026/3/27 | 2026/3/28 | 未着手 | 0%
S-05 | PF掲載営業 | テレアポ実施（鹿児島）Week2 | 目標80件コール | 右田 | 高 | 2026/3/31 | 2026/4/4 | 未着手 | 0%
S-06 | マーケ支援営業 | テレアポ実施（全国）Week2 | 目標40件コール | 営業A | 高 | 2026/3/31 | 2026/4/4 | 未着手 | 0%
S-07 | PF掲載営業 | 資料送付フォロー | テレアポ後の資料送付＋翌日フォロー | 右田 | 高 | 2026/4/1 | 2026/4/11 | 未着手 | 0%
S-08 | PF掲載営業 | テレアポ継続（鹿児島）Week3 | 目標60件コール | 右田 | 高 | 2026/4/7 | 2026/4/11 | 未着手 | 0%
S-09 | マーケ支援営業 | オンライン商談（マーケ支援） | 目標3〜5社 | 営業A | 高 | 2026/4/7 | 2026/4/11 | 未着手 | 0%
S-10 | PF掲載営業 | 訪問商談（PF掲載） | 資料送付先への訪問提案 | 右田 | 高 | 2026/4/7 | 2026/4/18 | 未着手 | 0%
S-11 | PF掲載営業 | フリープラン申込クロージング | 期限4/20。未返答企業への最終フォロー | 右田 | 高 | 2026/4/14 | 2026/4/20 | 未着手 | 0%
S-12 | マーケ支援営業 | マーケ支援 契約クロージング | 見積提出済み企業への最終提案 | 営業A | 高 | 2026/4/14 | 2026/4/20 | 未着手 | 0%
S-13 | 掲載準備 | 掲載ページ作成 | 申込企業の紹介ページをCMSで構築 | 制作 | 高 | 2026/4/21 | 2026/4/30 | 未着手 | 0% | 掲載ページ
S-14 | 運用 | 初回撮影（マーケ支援） | 契約企業の初回ルームツアー撮影 | 制作 | 高 | 2026/4/21 | 2026/4/30 | 未着手 | 0% | 動画素材
S-15 | 掲載準備 | リリース最終準備 | プラットフォーム動作確認・告知準備 | 全員 | 高 | 2026/4/28 | 2026/4/30 | 未着手 | 0%
S-16 | レポート | 月次レポート作成（5月分） | 掲載企業へ5月の閲覧データを報告 | 右田 | 中 | 2026/6/1 | 2026/6/5 | 未着手 | 0% | レポート
S-17 | レポート | 月次レポート作成（6月分） | 掲載企業へ6月の閲覧データを報告 | 右田 | 中 | 2026/7/1 | 2026/7/5 | 未着手 | 0% | レポート
S-18 | レポート | 3ヶ月総合レポート作成 | 各社の3ヶ月実績を総合レポートにまとめる | 右田 | 高 | 2026/7/15 | 2026/7/20 | 未着手 | 0% | 総合レポート
S-19 | PF掲載営業 | 有料化提案準備 | 各社に最適なプランを選定・提案資料準備 | 右田 | 高 | 2026/7/15 | 2026/7/25 | 未着手 | 0% | 提案資料
S-20 | PF掲載営業 | 有料化提案訪問 | 全掲載企業を訪問し有料プランを提案 | 右田 | 高 | 2026/7/20 | 2026/7/31 | 未着手 | 0%

## KPI管理
月次KPI管理
月 | PF掲載社数 | マーケ契約数 | テレアポ数 | 商談数 | 新規契約 | 月間PV | リード数 | PF売上 | マーケ売上 | 合計売上 | 累計売上 | 解約数 | 解約率
| 20 | 3 | 200 | 8 | 5 | 5000 | 10 | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0%
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
週次KPI
週 | 開始日 | 終了日 | コール数（鹿児島） | コール数（全国） | 受付突破 | 資料送付 | 商談 | 申込/契約 | 担当 | メモ
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Week 10
Week 11
Week 12

## 収益シミュレーション
収益シミュレーション（3シナリオ）
保守的シナリオ
月 | PF掲載売上 | マーケ支援売上 | 月間合計 | 累計
5月 | 0 | 160000
6月 | 0 | 240000
7月 | 0 | 320000
8月 | 80000 | 400000
9月 | 100000 | 440000
10月 | 120000 | 480000
11月 | 140000 | 520000
12月 | 160000 | 560000
合計
標準シナリオ
月 | PF掲載売上 | マーケ支援売上 | 月間合計 | 累計
5月 | 0 | 240000
6月 | 0 | 360000
7月 | 0 | 480000
8月 | 150000 | 560000
9月 | 200000 | 640000
10月 | 250000 | 720000
11月 | 280000 | 800000
12月 | 320000 | 880000
合計
楽観的シナリオ
月 | PF掲載売上 | マーケ支援売上 | 月間合計 | 累計
5月 | 0 | 320000
6月 | 0 | 480000
7月 | 0 | 640000
8月 | 250000 | 800000
9月 | 350000 | 960000
10月 | 450000 | 1120000
11月 | 500000 | 1280000
12月 | 600000 | 1440000
合計

## メールテンプレート
テンプレート名 | 件名 | 本文
資料送付メール（PF掲載フリープラン） | ぺいほーむ 平屋専門プラットフォーム フリープランのご案内 | ○○工務店 ○○様 お世話になっております。 平屋専門YouTubeメディア「ぺいほーむ」の○○です。 先ほどはお電話でお時間をいただき、ありがとうございました。 お電話でご案内いたしました、ぺいほーむプラットフォームの フリープラン（3ヶ月間完全無料）の詳細資料をお送りいたします。 ■ フリープランの概要 ・期間：2026年5月1日〜7月31日（3ヶ月間） ・費用：月額0円 / 成果報酬0円（完全無料） ・含まれるもの： - 工務店紹介ページ作成・公開 - 見学会・イベント告知（月1件） - 資料請求・見学会予約のリード送客 - AIチャットでの基本情報回答 - 月次閲覧レポート ■ 申込期限：4月20日（先着20社限定） 添付の資料をご確認いただき、 ご不明点がございましたらお気軽にご連絡ください。 ご検討のほど、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社wazeka ぺいほーむ事業部 ○○ ○○ TEL: XXX-XXXX-XXXX Email: info@payhome.jp ━━━━━━━━━━━━━━━
資料送付メール（マーケティング支援） | ぺいほーむ マーケティング支援サービスのご案内 | ○○工務店 ○○様 お世話になっております。 平屋専門YouTubeチャンネル「ぺいほーむ」の○○です。 先ほどはお電話でお時間をいただき、ありがとうございました。 登録者4万2千人・動画257本の実績を持つ 平屋専門の動画・SNSチームによるマーケティング支援の 詳細資料をお送りいたします。 ■ グロースプラン（月額15万円）の場合 ・ルームツアー動画 月1本（ぺいほーむchで公開＋御社に納品） ・ショート動画 月8本 ・Instagram毎日投稿 / TikTok週3投稿 ・LINE公式 月2配信 ・月次レポート 一般の動画制作会社に同内容を依頼すると月50〜70万円が相場です。 ぺいほーむなら月15万円で、67〜79%のコスト削減が可能です。 オンラインで30分ほど、御社の施工事例を拝見しながら 具体的なご提案をさせていただければと思います。 下記よりご都合のよい日時をお知らせいただけますか？ ご検討のほど、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社wazeka ぺいほーむ事業部 ○○ ○○ TEL: XXX-XXXX-XXXX Email: info@payhome.jp ━━━━━━━━━━━━━━━
フォローメール（1週間後） | 【ぺいほーむ】先日お送りした資料のご確認 | ○○工務店 ○○様 お世話になっております。 ぺいほーむの○○です。 先日お送りした資料はご確認いただけましたでしょうか？ フリープランは先着20社限定で、 申込期限が4月20日となっております。 現在○社のお申込みをいただいている状況です。 ご不明点やご質問がございましたら、 お気軽にご連絡ください。 よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社wazeka ぺいほーむ事業部 ━━━━━━━━━━━━━━━
商談お礼メール | 【ぺいほーむ】本日の商談のお礼 | ○○工務店 ○○様 お世話になっております。 ぺいほーむの○○です。 本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございました。 本日お話しした内容をまとめます。 ■ ご提案内容 ・プラン名：○○プラン ・月額：○○円 ・開始時期：○月○日〜 ■ 次のステップ ・○○様にご確認いただく事項：○○ ・弊社で準備する事項：○○ ・次回のご連絡予定：○月○日 ご不明点がございましたら、いつでもご連絡ください。 引き続きよろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社wazeka ぺいほーむ事業部 ━━━━━━━━━━━━━━━
フリープラン申込確認メール | 【ぺいほーむ】フリープランお申込みの確認 | ○○工務店 ○○様 お世話になっております。 ぺいほーむの○○です。 この度はフリープランにお申込みいただき、 誠にありがとうございます。 ■ お申込み内容 ・プラン：フリープラン（3ヶ月間完全無料） ・掲載開始日：2026年5月1日 ・無料期間：2026年5月1日〜7月31日 ■ 今後のスケジュール 1. 掲載に必要な情報のご提出（4月末まで） - 会社基本情報（確認済み） - 施工事例の写真 3〜5枚 - 御社の特徴・強み 2. 掲載ページの作成（弊社で対応） - 公開前に内容をご確認いただきます 3. 5月1日 プラットフォームリリース - 掲載開始＋リード送客開始 施工事例の写真は、メール添付またはファイル共有サービスで お送りいただければ幸いです。 ご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。 今後ともよろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社wazeka ぺいほーむ事業部 ━━━━━━━━━━━━━━━
月次レポート送付メール | 【ぺいほーむ】○月の掲載実績レポート | ○○工務店 ○○様 お世話になっております。 ぺいほーむの○○です。 ○月の掲載実績レポートをお送りいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ ○月の実績 ━━━━━━━━━━━━━━━ ・ページ閲覧数：○○回（前月比 +○%） ・ユニークユーザー数：○○人 ・資料請求：○件 ・見学会予約：○件 ・AIチャットでの質問：○件 詳細は添付のレポートをご確認ください。 来月もより多くの平屋検討者に 御社の魅力をお届けできるよう努めてまいります。 ご質問やご要望がございましたら、 お気軽にご連絡ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社wazeka ぺいほーむ事業部 ━━━━━━━━━━━━━━━
有料化事前通知メール（2ヶ月目に送付） | 【ぺいほーむ】フリープラン期間終了のご案内 | ○○工務店 ○○様 いつもぺいほーむをご利用いただきありがとうございます。 フリープランの期間が7月31日に終了いたします。 この2ヶ月間の御社の実績をお伝えします。 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 御社ページの実績（5月〜6月） ━━━━━━━━━━━━━━━ ・ページ閲覧数：○○回 ・資料請求：○件 ・見学会予約：○件 ・AIチャットでの御社への質問：○件 ━━━━━━━━━━━━━━━ 8月1日以降は有料プランへの移行となります。 御社の反響実績から、以下のプランをおすすめいたします。 【おすすめ：○○プラン】 ・月額：○○円 ・資料請求：○○円/件 ・見学会来場：○○円/件 プランの詳細は添付資料をご確認ください。 ご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社wazeka ぺいほーむ事業部 ━━━━━━━━━━━━━━━
3ヶ月総合レポート＋有料プラン提案メール | 【ぺいほーむ】3ヶ月間の総合レポート＋今後のプランのご案内 | ○○工務店 ○○様 いつもぺいほーむをご利用いただきありがとうございます。 5月のリリースから3ヶ月間のフリープラン期間が 7月31日をもって終了いたします。 この3ヶ月間の御社の総合レポートをお送りいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 3ヶ月間の総合実績 ━━━━━━━━━━━━━━━ ・ページ閲覧数（合計）：○○回 ・ユニークユーザー数：○○人 ・資料請求：○件 ・見学会予約：○件 ・AIチャットでの質問：○件 ■ ユーザー属性 ・年齢層：35〜44歳が○% ・エリア：○○市○%、○○市○% ━━━━━━━━━━━━━━━ 8月以降のプランとして、 御社の実績データから最もコストパフォーマンスの高い プランをご提案いたします。 【ご提案プラン：○○プラン】 ・月額：○○円 ・資料請求：○○円/件 ・見学会来場：○○円/件 ・推定月額コスト：○○円（直近3ヶ月のリード数から算出） 詳細は添付の総合レポートをご確認ください。 一度お会いして、データを見ながら 御社に最適なプランをご一緒に検討させてください。 下記の日程でお時間をいただけますか？ ・○月○日（○）○時〜 ・○月○日（○）○時〜 ・○月○日（○）○時〜 ご検討のほど、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社wazeka ぺいほーむ事業部 ━━━━━━━━━━━━━━━

## 月次レポートテンプレート
月次レポートテンプレート（工務店送付用）
基本情報
対象企業 | ○○工務店
対象期間 | 2026年○月
作成日 | 2026年○月○日
掲載実績
ページ閲覧数 | ○○回
ユニークユーザー数 | ○○人
平均滞在時間 | ○分○秒
前月比 | +○%
リード実績
資料請求 | ○件
見学会予約 | ○件
AIチャット質問 | ○件
合計リード数 | ○件
ユーザー属性
年齢層 | 35〜44歳が○%
エリア | ○○市○%
デバイス | スマホ○% / PC○%
流入元 | YouTube○% / 検索○% / SNS○%
改善提案（掲載プロのみ）
現状の課題 | ○○
改善案 | ○○
次月の施策 | ○○

## ガントチャート
営業ガントチャート
カテゴリ | タスク | W1 03/23 | W2 03/30 | W3 04/06 | W4 04/13 | W5 04/20 | W6 04/27 | W7 05/04 | W8 05/11 | W9 05/18 | W10 05/25 | W11 06/01 | W12 06/08 | W13 06/15 | W14 06/22 | W15 06/29 | W16 07/06 | W17 07/13 | W18 07/20 | W19 07/27 | W20 08/03 | W21 08/10 | W22 08/17 | W23 08/24 | W24 08/31 | W25 09/07 | W26 09/14 | W27 09/21 | W28 09/28 | W29 10/05 | W30 10/12 | W31 10/19 | W32 10/26 | W33 11/02 | W34 11/09 | W35 11/16 | W36 11/23
営業準備 | リスト作成・資料準備
営業準備 | テレアポロープレ
PF掲載 | テレアポ（鹿児島）
マーケ支援 | テレアポ（全国）
PF掲載 | 商談・訪問
マーケ支援 | オンライン商談
PF掲載 | クロージング（〜4/20）
掲載準備 | 掲載ページ作成
運用 | 初回撮影（マーケ支援）
★ 5/1 リリース
運用 | フリープラン運用
レポート | 月次レポート送付
レポート | 月次レポート送付
PF掲載 | 3ヶ月レポート＋有料化提案
★ 8/1 有料移行
運用 | 有料運用＋クロスセル

## 担当別Todo
右田 のタスク一覧
ID | タスク名 | 期限 | ステータス | 優先度 | メモ
S-01 | テレアポリスト作成（鹿児島50社） | 2026/3/28 | 未着手 | 高
S-03 | 営業資料最終確認 | 2026/3/28 | 未着手 | 高
S-04 | テレアポロープレ実施 | 2026/3/28 | 未着手 | 高
S-05 | テレアポ実施（鹿児島）Week2 | 2026/4/4 | 未着手 | 高
S-07 | 資料送付フォロー | 2026/4/11 | 未着手 | 高
S-08 | テレアポ継続（鹿児島）Week3 | 2026/4/11 | 未着手 | 高
S-10 | 訪問商談（PF掲載） | 2026/4/18 | 未着手 | 高
S-11 | フリープラン申込クロージング | 2026/4/20 | 未着手 | 高
S-15 | リリース最終準備 | 2026/4/30 | 未着手 | 高
S-16 | 月次レポート作成（5月分） | 2026/6/5 | 未着手 | 中
S-17 | 月次レポート作成（6月分） | 2026/7/5 | 未着手 | 中
S-18 | 3ヶ月総合レポート作成 | 2026/7/20 | 未着手 | 高
S-19 | 有料化提案準備 | 2026/7/25 | 未着手 | 高
S-20 | 有料化提案訪問 | 2026/7/31 | 未着手 | 高
営業A のタスク一覧
ID | タスク名 | 期限 | ステータス | 優先度 | メモ
S-02 | テレアポリスト作成（全国30社） | 2026/3/28 | 未着手 | 高
S-04 | テレアポロープレ実施 | 2026/3/28 | 未着手 | 高
S-06 | テレアポ実施（全国）Week2 | 2026/4/4 | 未着手 | 高
S-09 | オンライン商談（マーケ支援） | 2026/4/11 | 未着手 | 高
S-12 | マーケ支援 契約クロージング | 2026/4/20 | 未着手 | 高
S-15 | リリース最終準備 | 2026/4/30 | 未着手 | 高
営業B のタスク一覧
ID | タスク名 | 期限 | ステータス | 優先度 | メモ
S-04 | テレアポロープレ実施 | 2026/3/28 | 未着手 | 高
S-15 | リリース最終準備 | 2026/4/30 | 未着手 | 高
制作 のタスク一覧
ID | タスク名 | 期限 | ステータス | 優先度 | メモ
S-04 | テレアポロープレ実施 | 2026/3/28 | 未着手 | 高
S-13 | 掲載ページ作成 | 2026/4/30 | 未着手 | 高
S-14 | 初回撮影（マーケ支援） | 2026/4/30 | 未着手 | 高
S-15 | リリース最終準備 | 2026/4/30 | 未着手 | 高

## 使い方ガイド
payhome_sales_v2 使い方ガイド
シート名 | 用途・使い方
ダッシュボード | 営業活動の全体像を一目で確認するシート。KPI、フェーズ、直近アクションを表示。数値は他シートから自動集計。
戦略概要 | 事業の2本柱・フリープラン設計思想・競争優位性・収益シミュレーションの参照シート。社内共有や経営会議で使用。
料金プラン | 全プランの料金体系を一覧化。営業時の参照用。セット割引・単発メニューも記載。
テレアポ管理（鹿児島） | 鹿児島の工務店へのテレアポ進捗を管理。コール日・結果・資料送付・商談・申込をステータスで追跡。
テレアポ管理（全国） | 全国の工務店へのマーケティング支援の営業進捗を管理。
リードパイプライン | 全ての見込み客をステージ別に管理。確度A〜Dで優先順位を可視化。
タスク管理 | 営業活動に関する全タスクを管理。担当者・優先度・期限・ステータスで進捗追跡。週次レビューで使用。
KPI管理 | 月次・週次のKPIを記録。目標と実績を比較し、改善アクションを検討。
収益シミュレーション | 保守的・標準・楽観的の3シナリオで月次収益を予測。経営判断の参考に使用。
メールテンプレート | 営業メール8種のテンプレート。○○部分を書き換えて使用。
月次レポートテンプレート | 工務店に送付する月次レポートのフォーマット。
ガントチャート | 4月〜12月の営業タイムラインを週単位で可視化。マイルストーンを確認。
担当別Todo | 各メンバーのタスクを一覧表示。週次ミーティングで進捗確認に使用。
ステータスの定義
ステータス | 意味 | 使用シート
未着手 | 手をつけていない | —
未コール | まだ電話をしていない | テレアポ管理シート
コール済み | 電話したが資料送付に至らず | テレアポ管理シート
資料送付済み | 資料を送付した | テレアポ管理シート
商談調整中 | 商談日程を調整中 | テレアポ・パイプライン
商談済み | 商談を実施した | テレアポ・パイプライン
申込済み/契約済み | 申込または契約が完了 | テレアポ・パイプライン
見送り | 今回は見送り | テレアポ・パイプライン
進行中 | 作業中 | タスク管理
確認中 | 成果物のレビュー待ち | タスク管理
完了 | 完了 | タスク管理
保留 | 他タスクの完了待ち | タスク管理

## 消費者フォローメール
テンプレート名 | 配信タイミング | 件名 | 本文 | 目的 | 配信方法
お問い合わせ確認メール | リード発生直後 | 【ぺいほーむ】お問い合わせありがとうございます | ○○様 ぺいほーむへのお問い合わせ、ありがとうございます。 ご依頼いただきました○○について、 ○○工務店様にお取り次ぎいたしました。 ○○工務店様より、1〜2営業日以内に ご連絡がございますので、少々お待ちください。 ぺいほーむでは、お客様の家づくりを 最後までサポートいたします。 ご質問やご不安なことがございましたら、 いつでもお気軽にご相談ください。 AIチャットでも24時間ご相談いただけます。 https://payhome.jp ━━━━━━━━━━━━━━━ ぺいほーむ（株式会社wazeka） Email: support@payhome.jp ━━━━━━━━━━━━━━━ ※このメールにお心当たりのない場合は、 お手数ですがこのメールを削除してください。 ※配信停止をご希望の場合は、以下のURLからお手続きください。 https://payhome.jp/unsubscribe?id=XXXX | 関係の起点 | 自動送信
対応確認メール | 3日後 | 【ぺいほーむ】○○工務店様からご連絡はありましたか？ | ○○様 ぺいほーむです。 先日のお問い合わせ、ありがとうございました。 ○○工務店様からご連絡はございましたか？ もしまだ連絡がない場合は、 こちらから○○工務店様に確認いたしますので、 このメールにご返信ください。 また、他にも気になる工務店がございましたら、 ぺいほーむで検索・比較いただけます。 https://payhome.jp 引き続き、家づくりのお手伝いをさせてください。 ━━━━━━━━━━━━━━━ ぺいほーむ（株式会社wazeka） ━━━━━━━━━━━━━━━ ※配信停止をご希望の場合は、以下のURLからお手続きください。 https://payhome.jp/unsubscribe?id=XXXX | 工務店対応確認 | 自動送信
進捗確認メール | 1週間後 | 【ぺいほーむ】家づくりの進捗はいかがですか？ | ○○様 ぺいほーむです。 家づくりのご検討は進んでいますか？ ○○工務店様との打ち合わせのご予定は 決まりましたでしょうか？ 家づくりを進める中で、 こんなお悩みはありませんか？ ・複数の工務店を比較したい ・平屋の間取りの参考事例を見たい ・住宅ローンのシミュレーションをしたい ・平屋の価格相場を知りたい ぺいほーむでは、これらの情報を 無料でご提供しています。 ▼ 平屋のルームツアー動画を見る https://youtube.com/@payhome ▼ 住宅ローンシミュレーター https://payhome.jp/simulator ▼ AIチャットで相談する https://payhome.jp お気軽にご利用ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━ ぺいほーむ（株式会社wazeka） ━━━━━━━━━━━━━━━ ※配信停止をご希望の場合は、以下のURLからお手続きください。 https://payhome.jp/unsubscribe?id=XXXX | 進捗確認 | 自動送信
追加提案メール | 2週間後 | 【ぺいほーむ】他にも気になる工務店はありますか？ | ○○様 ぺいほーむです。 家づくりのご検討、お疲れさまです。 平屋を建てる際、 多くの方が2〜3社を比較検討されています。 もし他にも気になる工務店がございましたら、 ぺいほーむで簡単に比較いただけます。 ▼ 鹿児島の平屋が得意な工務店一覧 https://payhome.jp/builders ▼ AIに相談して自分に合う工務店を見つける https://payhome.jp ご不明点がございましたら、 いつでもお気軽にご相談ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━ ぺいほーむ（株式会社wazeka） ━━━━━━━━━━━━━━━ ※配信停止をご希望の場合は、以下のURLからお手続きください。 https://payhome.jp/unsubscribe?id=XXXX | 追加紹介 | 自動送信
ステータス確認①メール | 1ヶ月後 | 【ぺいほーむ】家づくりの進捗を教えてください | ○○様 ぺいほーむです。 お問い合わせから1ヶ月が経ちました。 家づくりの状況はいかがですか？ 1分で回答できるアンケートにご協力ください。 ▼ 現在の状況を教えてください（1分で完了） https://payhome.jp/survey?id=XXXX お答えいただいた内容に合わせて、 お役に立てる情報をお届けいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━ ぺいほーむ（株式会社wazeka） ━━━━━━━━━━━━━━━ ※配信停止をご希望の場合は、以下のURLからお手続きください。 https://payhome.jp/unsubscribe?id=XXXX | ステータス確認 | 自動送信
ステータス確認②メール | 2ヶ月後 | 【ぺいほーむ】間取りや見積もりは進んでいますか？ | ○○様 ぺいほーむです。 間取りや見積もりのご検討は 進んでいらっしゃいますか？ この時期に多い疑問をまとめました。 ■ 見積もりの比較ポイント ・坪単価だけでなく、付帯工事費も含めた総額で比較 ・地盤改良費は見積もりに含まれているか確認 ・アフターメンテナンスの条件も比較対象に ■ 平屋の間取りで後悔しないポイント ・家事動線は回遊できるか ・収納は十分か（壁面積が2階建てより少ない） ・将来の生活変化に対応できるか ▼ もっと詳しく知りたい方はAIに相談 https://payhome.jp ━━━━━━━━━━━━━━━ ぺいほーむ（株式会社wazeka） ━━━━━━━━━━━━━━━ ※配信停止をご希望の場合は、以下のURLからお手続きください。 https://payhome.jp/unsubscribe?id=XXXX | ステータス確認 | 自動送信
成約確認メール | 3ヶ月後 | 【ぺいほーむ】ご契約は決まりましたか？ | ○○様 ぺいほーむです。 お問い合わせから3ヶ月が経ちました。 家づくりの状況はいかがですか？ ▼ 現在の状況を教えてください（1分で完了） https://payhome.jp/survey?id=XXXX □ まだ検討中です □ 工務店と打ち合わせ中です □ 契約しました！ □ 今回は見送りました ご契約された方には、 家づくりをもっと楽しむための情報を 引き続きお届けいたします。 まだご検討中の方には、 追加のご提案をさせていただきます。 いつでもお気軽にご相談ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━ ぺいほーむ（株式会社wazeka） ━━━━━━━━━━━━━━━ ※配信停止をご希望の場合は、以下のURLからお手続きください。 https://payhome.jp/unsubscribe?id=XXXX | 成約確認 | 自動送信
長期フォローメール | 6ヶ月後 | 【ぺいほーむ】工事の進捗はいかがですか？ | ○○様 ぺいほーむです。 新しいお住まいの工事は順調に進んでいますか？ 完成が近づくと、 家具やインテリアの準備も気になりますよね。 ぺいほーむでは、平屋の暮らしに役立つ情報を YouTubeやSNSで発信しています。 ▼ 平屋のルームツアー動画 https://youtube.com/@payhome 完成後、もしよろしければ お住まいの感想を聞かせてください。 ━━━━━━━━━━━━━━━ ぺいほーむ（株式会社wazeka） ━━━━━━━━━━━━━━━ ※配信停止をご希望の場合は、以下のURLからお手続きください。 https://payhome.jp/unsubscribe?id=XXXX | 長期フォロー | 自動送信
入居後フォローメール | 12ヶ月後 | 【ぺいほーむ】新居での暮らしはいかがですか？ | ○○様 ぺいほーむです。 新居での暮らしはいかがですか？ 平屋の暮らしの感想を ぜひ聞かせていただけませんか？ ▼ 暮らしのアンケート（3分で完了） https://payhome.jp/review?id=XXXX いただいた感想は、 これから平屋を検討される方の 参考にさせていただきます。 また、お知り合いの方で 平屋を検討されている方がいらっしゃいましたら、 ぜひぺいほーむをご紹介ください。 https://payhome.jp 引き続き、快適な暮らしをお過ごしください。 ━━━━━━━━━━━━━━━ ぺいほーむ（株式会社wazeka） ━━━━━━━━━━━━━━━ ※配信停止をご希望の場合は、以下のURLからお手続きください。 https://payhome.jp/unsubscribe?id=XXXX | 口コミ・紹介 | 自動送信