## 目次
ぺいほーむ MVP 実行計画
2026-05-01 リリースに向けた実行管理シート。全てのシートは「誰が・いつまでに・何をするか」で書かれています。
# | シート名 | 用途
① | リリース前ToDo (4月) | 4/11〜4/30 の作業タスク一覧。担当と期日で管理
② | Phase1 週次ToDo | 5/1〜6/30 の週次運用作業。毎週月曜の朝会で使う
③ | Phase別機能追加スケジュール | Phase 1〜5 で何を、いつ、誰が復活させるか
④ | 工務店10社 対応管理 | 10社それぞれの連絡・契約・撮影・成果の進捗管理
⑤ | リリース前チェックリスト | 4/30 までに完了するべき項目の一覧
⑥ | 月次KPIトラッキング | リリース後12ヶ月のKPI目標と実績記録欄
⑦ | 非公開パス復活スケジュール | 40+ 非公開パスの復活タイミング一覧

## ① リリース前ToDo (4月)
① リリース前ToDo (4月)
2026-05-01 リリースに向けた確定タスク
# | タスク | 担当 | 期日 | 所要 | ステータス | 備考
4-1 | Vercel 本番プロジェクト作成 | エンジニア | 2026-04-20 | 1h | 未着手 | 独自ドメイン payhome.jp を紐付け
4-2 | 本番用 .env 設定 (NextAuth, Supabase, Stripe) | エンジニア | 2026-04-20 | 2h | 未着手 | NEXTAUTH_SECRET は新規生成
4-3 | Supabase 本番マイグレーション適用 | エンジニア | 2026-04-21 | 2h | 未着手 | users/leads/events/contact_preferences テーブル
4-4 | 本番DBに初期データ投入 (工務店10社) | エンジニア | 2026-04-22 | 3h | 未着手 | builders-data.ts と同期
4-5 | GA4 計測タグ埋め込み動作確認 | エンジニア | 2026-04-23 | 1h | 未着手 | イベント: diagnosis_start, event_booking
4-6 | Cloudflare Turnstile 有効化 | エンジニア | 2026-04-23 | 2h | 未着手 | signup, contact, event booking
4-7 | Sentry エラー監視セットアップ | エンジニア | 2026-04-24 | 2h | 未着手 | Vercel 統合も検討
4-8 | 17公開ページの E2E スモークテスト | エンジニア | 2026-04-25 | 3h | 未着手 | Playwright で自動化
4-9 | 40+ 非公開ページの 404 検証 | エンジニア | 2026-04-25 | 1h | 未着手 | スクリプトで一括実行
4-10 | Search Console 登録 + sitemap 送信 | PM | 2026-04-26 | 1h | 未着手 | payhome.jp/sitemap.xml
4-11 | 工務店10社へリリース予告メール送信 | 営業 | 2026-04-20 | 2h | 未着手 | 料金プラン_MVP版.md 添付
4-12 | 工務店10社と料金プラン最終合意 | 営業 | 2026-04-27 | − | 未着手 | 5/1 以前に書面締結
4-13 | 営業FAQ の準備・全スタッフ共有 | 営業 | 2026-04-24 | 2h | 未着手 | 想定Q&A 20問
4-14 | 問合せ対応フロー・担当割り当て | PM | 2026-04-25 | 1h | 未着手 | お問い合わせ → 24h以内返信ルール
4-15 | 経理: 請求書テンプレート作成 | 経理 | 2026-04-23 | 1h | 未着手 | 見学会予約 ¥50,000 税込・振込先
4-16 | 経理: 入金確認フロー設定 | 経理 | 2026-04-25 | 1h | 未着手 | 弥生会計 / freee どちらで管理するか決定
4-17 | プレスリリース原稿作成 | 代表 | 2026-04-27 | 2h | 未着手 | 5/1 AM 9:00 配信想定
4-18 | YouTube リリース告知動画 収録・公開 | 代表 | 2026-04-29 | 4h | 未着手 | 5/1 AM 6:00 公開
4-19 | SNS リリース告知予約投稿 (X, Instagram, Threads) | 代表 | 2026-04-30 | 1h | 未着手 | 5/1 AM 9:00 に自動投稿
4-20 | 本番切替リハーサル | エンジニア | 2026-04-29 | 2h | 未着手 | Vercel プレビュー → プロダクション昇格の手順確認
4-21 | 5/1 AM 6:00 本番リリース | エンジニア | 2026-05-01 | 1h | 未着手 | 代表と営業もスタンバイ
4-22 | リリース後の初日モニタリング | 全員 | 2026-05-01 | 8h | 未着手 | AM 6:00〜PM 22:00 障害対応体制

## ② Phase1 週次ToDo
② Phase 1 週次運用ToDo (5/1〜6/30)
毎週月曜 9:00 の朝会で確認
曜日 | 時刻 | タスク | 担当 | 頻度 | 判断基準
月 | 9:00 | 前週の見学会予約・リード・診断数の集計 | PM | 毎週 | 先週比+10%以上なら維持、-10%なら原因分析
月 | 9:30 | エラーログの確認 (Sentry / Vercel) | エンジニア | 毎週 | Critical 0件を維持
月 | 10:00 | 工務店10社への週次レポート送信 | 営業 | 毎週 | 全社送信完了で✓
月 | 15:00 | YouTube 来週の動画スクリプト確認 | 代表 | 毎週 | −
火 | 10:00 | 問合せフォームから来た連絡への対応 | 営業 | 毎日 | 24h以内に全件返信
水 | 10:00 | YouTube 新着動画の公開 + ぺいほーむ掲載 | 代表 | 毎週水 | YouTube公開から1時間以内に掲載
水 | 14:00 | SNS: 動画公開の拡散 (X, Instagram, Threads) | 代表 | 毎週水 | 全プラットフォーム投稿で✓
金 | 10:00 | 見学会予約の工務店確認 (通知届いたか) | 営業 | 毎週 | 全件確認で✓
金 | 15:00 | 工務店10社のうち1社と電話フォローアップ | 営業 | 毎週 | 週1社 × 10週 = 全社巡回
金 | 17:00 | 週次 KPI を経理・代表に共有 | PM | 毎週 | スプレッドシート更新
土 | − | 深刻な障害発生時のオンコール | エンジニア | 随時 | −
日 | − | ブログ/Note の記事執筆 (月2本目標) | 代表 | 隔週 | −

## ③ Phase別機能追加
③ Phase別 機能追加スケジュール
いつ何を復活させるか。エンジニアの実装計画と同期
Phase | 期間 | 追加機能 | 対応パス | 担当 | 期日 | 収益モデルへの影響
P1 | 2026/05/01〜06/30 | 運用のみ | − | 運用チーム | 2026-06-30 | 見学会予約¥50,000 + 3% を運用開始
P2 | 2026/07/01〜08/31 | 業界ニュース | /news, /news/[id] | エンジニア | 2026-07-01 | −
P2 | 2026/07/01〜08/31 | 記事・コラム | /articles, /articles/[id] | エンジニア | 2026-07-01 | −
P2 | 2026/07/01〜08/31 | 管理画面 ニュース/記事CMS | /admin/news, /admin/articles | エンジニア | 2026-07-03 | −
P2 | 2026/07/01〜08/31 | B2B ニュース | /biz/news | エンジニア | 2026-07-15 | −
P2 | 2026/07/01〜08/31 | 撮影プラン申込フォーム | 内部実装 | エンジニア | 2026-08-15 | 撮影費 ¥150,000/本 開始
P3 | 2026/09/01〜11/30 | 販売中の分譲戸建 | /sale-homes, /sale-homes/[id] | エンジニア | 2026-09-01 | 月額掲載 ¥30,000 開始
P3 | 2026/09/01〜11/30 | 取扱中の土地 | /lands, /lands/[id] | エンジニア | 2026-09-01 | 月額掲載 ¥30,000 開始
P3 | 2026/09/01〜11/30 | 特集 | /features, /features/[id] | エンジニア | 2026-09-01 | −
P3 | 2026/09/01〜11/30 | ローンシミュレーター | /simulator | エンジニア | 2026-09-05 | −
P3 | 2026/09/01〜11/30 | エリア別ページ | /area | エンジニア | 2026-09-10 | −
P3 | 2026/09/01〜11/30 | 工務店 建売/土地CMS | /dashboard/builder/sale-homes, /lands | エンジニア | 2026-09-01 | −
P3 | 2026/09/01〜11/30 | 工務店比較 | /builders/compare | エンジニア | 2026-10-01 | −
P4 | 2026/12/01〜2027/02/28 | 匿名AI仲介質問 | /mypage/questions, /dashboard/builder/questions | エンジニア | 2026-12-01 | SaaS ¥50,000/月 開始
P4 | 2026/12/01〜2027/02/28 | ウェビナー | /webinar, /webinar/[id] | エンジニア | 2026-12-15 | SaaS に含む
P4 | 2026/12/01〜2027/02/28 | マガジン | /magazine | エンジニア | 2027-01-15 | SaaS に含む
P4 | 2026/12/01〜2027/02/28 | インタビュー | /interview, /interview/[id] | エンジニア | 2027-01-15 | SaaS に含む
P4 | 2026/12/01〜2027/02/28 | Stripe決済 + 請求自動化 | 内部実装 | エンジニア | 2026-11-30 | 全プランに必須
P4 | 2026/12/01〜2027/02/28 | 管理画面 全CMS | /admin/* 全て | エンジニア | 2027-01-31 | −
P5 | 2027/03〜 | 全国工務店追加 | builders-data 拡張 | 営業+エンジニア | 2027-03-31 | 提携料は正規価格

## ④ 工務店10社 対応管理
④ 工務店10社 対応管理
契約・撮影・成果の進捗を社単位で追跡
# | 社名 | 担当 | 契約書 | MVP説明 | 撮影予定 | 掲載URL | 累計予約数 | 累計成果報酬 | 最終連絡日 | 次回アクション
1 | (社名 #1) |  | 未締結 | 未実施 | 未定 |  | 0 | 0
2 | (社名 #2) |  | 未締結 | 未実施 | 未定 |  | 0 | 0
3 | (社名 #3) |  | 未締結 | 未実施 | 未定 |  | 0 | 0
4 | (社名 #4) |  | 未締結 | 未実施 | 未定 |  | 0 | 0
5 | (社名 #5) |  | 未締結 | 未実施 | 未定 |  | 0 | 0
6 | (社名 #6) |  | 未締結 | 未実施 | 未定 |  | 0 | 0
7 | (社名 #7) |  | 未締結 | 未実施 | 未定 |  | 0 | 0
8 | (社名 #8) |  | 未締結 | 未実施 | 未定 |  | 0 | 0
9 | (社名 #9) |  | 未締結 | 未実施 | 未定 |  | 0 | 0
10 | (社名 #10) |  | 未締結 | 未実施 | 未定 |  | 0 | 0

## ⑤ リリース前チェックリスト
⑤ リリース前チェックリスト
4/30 までに ✓ を全て埋める
# | カテゴリ | 項目 | 責任者 | 完了 ✓
1 | インフラ | Vercel 本番プロジェクト作成完了 | エンジニア
2 | インフラ | 独自ドメイン payhome.jp SSL 有効 | エンジニア
3 | インフラ | Supabase 本番環境マイグレーション完了 | エンジニア
4 | インフラ | 本番 .env 全キー設定済み | エンジニア
5 | セキュリティ | NEXTAUTH_SECRET 本番用を新規生成 | エンジニア
6 | セキュリティ | Turnstile (bot対策) 有効 | エンジニア
7 | セキュリティ | 管理画面 admin ロール認証動作確認 | エンジニア
8 | セキュリティ | 工務店ダッシュボード builder ロール確認 | エンジニア
9 | 計測 | GA4 計測タグ動作確認 | エンジニア
10 | 計測 | Sentry エラー監視セットアップ | エンジニア
11 | 計測 | Vercel Analytics 有効 | エンジニア
12 | テスト | 17公開ページ 200 確認 | エンジニア
13 | テスト | 40+非公開ページ 404 確認 | エンジニア
14 | テスト | AI診断フロー完走確認 | エンジニア
15 | テスト | 見学会予約フロー完走確認 | エンジニア
16 | テスト | 会員登録・ログイン動作確認 | エンジニア
17 | テスト | モバイル表示 (iPhone, Android) 確認 | エンジニア
18 | SEO | robots.txt 本番URLで閲覧可能 | エンジニア
19 | SEO | sitemap.xml 本番URLで閲覧可能 | エンジニア
20 | SEO | Search Console 登録 + sitemap 送信 | PM
21 | SEO | OGP 画像 + Twitter Card 動作確認 | エンジニア
22 | 営業 | 10社と料金プラン書面締結 | 営業
23 | 営業 | 10社の掲載情報最終チェック | 営業
24 | 営業 | 営業FAQ 20問 全スタッフ共有 | 営業
25 | 営業 | リリース予告メール10社送信 | 営業
26 | オペレーション | 問合せ対応フロー決定 | PM
27 | オペレーション | 見学会予約 → 工務店通知ルート動作確認 | PM
28 | 経理 | 請求書テンプレ作成 | 経理
29 | 経理 | 振込先確認・社内共有 | 経理
30 | 広報 | プレスリリース原稿承認 | 代表
31 | 広報 | YouTube 告知動画 公開予約 | 代表
32 | 広報 | X/Instagram/Threads 告知予約 | 代表
33 | リリース | リリースリハーサル完了 | エンジニア
34 | リリース | ロールバック手順確認 | エンジニア

## ⑥ 月次KPI
⑥ 月次 KPI トラッキング
Phase 1〜5 の月次KPI目標。実績は毎月末に記入
|  | P1 | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P3 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5
月 | Phase | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月
月間UU |  | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 | 25000 | 30000 | 33000 | 36000 | 40000
目標 UU
実績 UU
AI診断 完了数 |  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500
目標
実績
見学会予約 数 |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70
目標
実績
撮影プラン 本数 |  | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9
目標
実績
月額掲載 社数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
目標
実績
SaaS 社数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
目標
実績
月次売上 (円) |  | 150000 | 250000 | 400000 | 550000 | 750000 | 950000 | 1100000 | 1400000 | 1650000 | 1850000 | 2100000 | 2350000
目標
実績

## ⑦ 非公開パス復活
⑦ 非公開パス復活スケジュール
middleware.ts の HIDDEN_PATH_PREFIXES から削除するタイミング
# | パス | Phase | 復活予定 | 実装担当 | 備考
1 | /news | P2 | 2026-07-01 | エンジニア | 業界ニュース一覧・詳細
2 | /articles | P2 | 2026-07-01 | エンジニア | 記事・コラム
3 | /admin/news | P2 | 2026-07-03 | エンジニア | ニュースCMS
4 | /admin/articles | P2 | 2026-07-03 | エンジニア | 記事CMS
5 | /biz/news | P2 | 2026-07-15 | エンジニア | B2B業界ニュース
6 | /biz/articles | P2 | 2026-08-01 | エンジニア | B2B集客ノウハウ
7 | /sale-homes | P3 | 2026-09-01 | エンジニア | 建売一覧・詳細
8 | /lands | P3 | 2026-09-01 | エンジニア | 土地一覧・詳細
9 | /features | P3 | 2026-09-01 | エンジニア | 特集
10 | /simulator | P3 | 2026-09-05 | エンジニア | ローンシミュレーター
11 | /area | P3 | 2026-09-10 | エンジニア | エリア別ページ
12 | /dashboard/builder/sale-homes | P3 | 2026-09-01 | エンジニア | 工務店 建売CMS
13 | /dashboard/builder/lands | P3 | 2026-09-01 | エンジニア | 工務店 土地CMS
14 | /admin/sale-homes | P3 | 2026-09-01 | エンジニア | 管理 建売CMS
15 | /admin/lands | P3 | 2026-09-01 | エンジニア | 管理 土地CMS
16 | /admin/features | P3 | 2026-09-01 | エンジニア | 管理 特集CMS
17 | /builders/compare | P3 | 2026-10-01 | エンジニア | 工務店比較ページ
18 | /mypage/questions | P4 | 2026-12-01 | エンジニア | 匿名AI仲介質問
19 | /dashboard/builder/questions | P4 | 2026-12-01 | エンジニア | 工務店Q&A
20 | /admin/reports | P4 | 2026-12-01 | エンジニア | 月次レポート自動集計
21 | /webinar | P4 | 2026-12-15 | エンジニア | ウェビナー一覧・詳細
22 | /interview | P4 | 2027-01-15 | エンジニア | 工務店インタビュー
23 | /magazine | P4 | 2027-01-15 | エンジニア | マガジン
24 | /biz/webinar | P4 | 2026-12-15 | エンジニア | B2Bウェビナー
25 | /dashboard/builder/billing | P4 | 2026-12-01 | エンジニア | 工務店 請求・プラン管理 (Stripe)
26 | /biz/service | P4 | 2026-12-01 | エンジニア | B2Bサービス概要 (大幅リニューアル)
27 | /biz/ad | P4 | 2026-12-01 | エンジニア | B2B広告・タイアップ
28 | /biz/partner | P4 | 2026-12-01 | エンジニア | B2B提携パートナー募集
29 | /dashboard/builder/case-studies | P4 | 2027-01-01 | エンジニア | 工務店 施工事例CMS
30 | /dashboard/builder/videos | P4 | 2027-01-01 | エンジニア | 工務店 動画CMS
31 | /dashboard/builder/reviews | P4 | 2027-01-01 | エンジニア | 工務店 お客様の声CMS
32 | /admin/interviews | P4 | 2027-01-15 | エンジニア | 管理 インタビューCMS
33 | /admin/webinars | P4 | 2026-12-15 | エンジニア | 管理 ウェビナーCMS
34 | /admin/magazine | P4 | 2027-01-15 | エンジニア | 管理 マガジンCMS
35 | /admin/videos | P4 | 2027-01-01 | エンジニア | 管理 動画CMS
36 | /admin/case-studies | P4 | 2027-01-01 | エンジニア | 管理 施工事例CMS
37 | /admin/reviews | P4 | 2027-01-01 | エンジニア | 管理 お客様の声CMS
38 | /admin/biz-articles | P4 | 2027-01-15 | エンジニア | 管理 B2B記事CMS
39 | /admin/biz-news | P4 | 2027-01-15 | エンジニア | 管理 B2BニュースCMS
40 | /admin/biz-webinars | P4 | 2027-01-15 | エンジニア | 管理 B2BウェビナーCMS
41 | /admin/users | P4 | 2027-02-01 | エンジニア | ユーザー管理
42 | /admin/properties | P4 | 2027-02-01 | エンジニア | 物件データ管理
43 | /admin/security, /activity, /system, /notifications, /data | P4 | 2027-02-15 | エンジニア | システム運用系画面
44 | /mypage/catalog | P4 | 2027-01-01 | エンジニア | マイページのカタログダウンロード
45 | /mypage/feedback | P4 | 2027-02-01 | エンジニア | マイページ フィードバック
46 | /welcome, /property, /builders/contact | P5 | 2027-03-01 | エンジニア | 全国展開時に再検討