## ダッシュボード
ぺいほーむ 事業推進管理シート
最終更新: 2026-03-22
進捗サマリー
カテゴリ | 全タスク数 | 完了 | 進行中 | 未着手 | 完了率 | 担当
事業戦略・収益化 | [5 empty] | 経営
営業・アライアンス | [5 empty] | 経営/営業
掲載品質・リライト | [5 empty] | コンテンツ
集客・マーケティング | [5 empty] | マーケ
オペレーション | [5 empty] | CS/経営
KPI・計測 | [5 empty] | PM
コンテンツ制作 | [5 empty] | コンテンツ
合計 | [5 empty] | -
直近マイルストーン
マイルストーン | 目標日 | 状態 | 担当 | 備考
営業提案書 完成 | 2026-04-01 | 未着手 | 経営
GA4計測 稼働開始 | 2026-04-01 | 未着手 | PM/エンジニア
初期パートナー1社 獲得 | 2026-04-15 | 未着手 | 経営/営業 | 最重要
掲載品質監査 完了 | 2026-04-07 | 未着手 | コンテンツ
週次KPIレポート 開始 | 2026-04-07 | 未着手 | PM
パートナー3社 達成 | 2026-05-15 | 未着手 | 営業
月次売上 発生 | 2026-06-15 | 未着手 | 経営

## ガントチャート
ID | 担当 | カテゴリ | タスク名 | 開始日 | 終了日 | 日数 | ステータス | 進捗% | W1 03/24 | W2 03/31 | W3 04/07 | W4 04/14 | W5 04/21 | W6 04/28 | W7 05/05 | W8 05/12 | W9 05/19 | W10 05/26 | W11 06/02 | W12 06/09
【Month 1: 基盤固め・営業開始】
T-06 | 経営 | 戦略 | エレベーターピッチ作成 | 03/24 | 03/28 | 5 | 未着手 | 0%
T-07 | 経営 | 営業 | 営業提案書 初稿作成 | 03/24 | 04/04 | 10 | 未着手 | 0%
T-25 | コンテンツ | 品質 | 掲載基準・フォーマット策定 | 03/24 | 03/31 | 7 | 未着手 | 0%
T-09 | PM | 計測 | GA4セットアップ | 03/24 | 03/31 | 7 | 未着手 | 0%
T-26 | コンテンツ | 品質 | 全ページ文言監査 | 03/24 | 04/07 | 14 | 未着手 | 0%
T-32 | 経営 | オペ | 問い合わせ対応フロー設計 | 03/24 | 04/04 | 10 | 未着手 | 0%
T-17 | 経営 | 営業 | 営業提案フロー設計 | 03/31 | 04/07 | 7 | 未着手 | 0%
T-35 | 経営 | 収益 | 料金プラン確定 | 03/31 | 04/07 | 7 | 未着手 | 0%
T-27 | コンテンツ | 品質 | 再ヒアリング項目整理 | 03/31 | 04/07 | 7 | 未着手 | 0%
T-04 | 経営 | 戦略 | ペルソナ3パターン作成 | 03/31 | 04/07 | 7 | 未着手 | 0%
T-02 | PM | 計測 | KPI定義・計測開始 | 03/31 | 04/07 | 7 | 未着手 | 0%
T-40 | 経営 | 戦略 | 四半期マイルストーン設定 | 03/31 | 04/07 | 7 | 未着手 | 0%
T-19 | 経営 | 営業 | 既存取材先への提案 | 04/07 | 04/18 | 10 | 未着手 | 0%
T-18 | 経営 | 営業 | 契約書テンプレート作成 | 04/07 | 04/14 | 7 | 未着手 | 0%
T-21 | コンテンツ | 品質 | 取材記事の実名化交渉 | 04/07 | 04/18 | 10 | 未着手 | 0%
T-28 | 営業 | 品質 | 工務店再ヒアリング(1-3社) | 04/07 | 04/21 | 14 | 未着手 | 0%
T-10 | マーケ | 集客 | YouTube概要欄CTA最適化 | 04/07 | 04/14 | 7 | 未着手 | 0%
T-36 | 経営 | 収益 | 初期パートナー1社獲得 | 04/14 | 04/25 | 10 | 未着手 | 0%
T-29 | コンテンツ | 品質 | リライト実施(優先5件) | 04/14 | 04/25 | 10 | 未着手 | 0%
T-33 | 経営 | オペ | 反響受け渡しフロー設計 | 04/14 | 04/21 | 7 | 未着手 | 0%
T-38 | PM | 計測 | 週次KPIレポート開始 | 04/14 | 04/21 | 7 | 未着手 | 0%
T-13 | PM | 計測 | CV率計測・分析開始 | 04/14 | 04/21 | 7 | 未着手 | 0%
【Month 2: 拡大準備・コンテンツ充実】
T-05 | 営業 | 戦略 | 工務店ターゲットリスト作成 | 04/21 | 05/02 | 10 | 未着手 | 0%
T-11 | コンテンツ | 集客 | SEO記事制作(月3本) | 04/21 | 05/15 | 24 | 未着手 | 0%
T-12 | マーケ | 集客 | LINE公式運用開始 | 04/21 | 05/02 | 10 | 未着手 | 0%
T-20 | 営業 | 営業 | 新規工務店アプローチ(月5社) | 04/28 | 05/22 | 24 | 未着手 | 0%
T-22 | コンテンツ | コンテンツ | 月次コンテンツカレンダー作成 | 04/21 | 04/28 | 7 | 未着手 | 0%
T-30 | コンテンツ | 品質 | SEOメタデータ一括入力 | 04/21 | 05/02 | 10 | 未着手 | 0%
T-31 | コンテンツ | 品質 | マガジン表紙画像制作 | 04/28 | 05/15 | 17 | 未着手 | 0%
T-42 | コンテンツ | 品質 | 構造化データ入力 | 05/04 | 05/22 | 18 | 未着手 | 0%
T-39 | PM | 計測 | 月次レビュー会議開始 | 05/04 | 05/11 | 7 | 未着手 | 0%
【Month 3: 検証・改善・次フェーズ準備】
T-01 | 経営 | 収益 | 収益モデル初期検証 | 05/18 | 06/05 | 18 | 未着手 | 0%
T-03 | 経営 | 戦略 | 月次P/L作成 | 05/18 | 05/25 | 7 | 未着手 | 0%
T-14 | PM | CV | フォーム離脱率分析・改善 | 05/18 | 06/01 | 14 | 未着手 | 0%
T-15 | PM | データ | データ活用ロードマップ確定 | 05/25 | 06/08 | 14 | 未着手 | 0%
T-16 | PM | データ | 月次データレポート作成 | 06/01 | 06/15 | 14 | 未着手 | 0%
T-23 | コンテンツ | コンテンツ | 比較コンテンツ制作 | 05/18 | 06/15 | 28 | 未着手 | 0%
T-24 | コンテンツ | コンテンツ | AIチャット用FAQ整理 | 05/25 | 06/08 | 14 | 未着手 | 0%
T-41 | 経営 | 戦略 | 年間事業計画策定 | 06/01 | 06/15 | 14 | 未着手 | 0%
T-34 | 経営 | オペ | SLA設定 | 06/01 | 06/08 | 7 | 未着手 | 0%

## 担当別Todo
担当 | ID | タスク名 | カテゴリ | 期限 | 優先度 | ステータス | 次のアクション | 備考
経営 | T-06 | エレベーターピッチ作成 | 戦略 | 03/28 | 高 | 未着手 | AIで草案3パターン生成→選定
経営 | T-07 | 営業提案書 初稿 | 営業 | 04/04 | 高 | 未着手 | AIで構成案作成→レビュー
経営 | T-35 | 料金プラン確定 | 収益 | 04/07 | 高 | 未着手 | 競合調査→3プラン価格決定
経営 | T-17 | 営業フロー設計 | 営業 | 04/07 | 高 | 未着手 | AIでフロー草案→調整
経営 | T-32 | 問い合わせ対応フロー | オペ | 04/04 | 高 | 未着手 | AIでフロー草案→確定
経営 | T-19 | 既存取材先への提案 | 営業 | 04/18 | 高 | 未着手 | アポ取得→提案書持参→交渉
経営 | T-36 | 初期パートナー1社獲得 | 収益 | 04/25 | 高 | 未着手 | T-19の結果→契約締結 | 最重要
経営 | T-40 | 四半期マイルストーン | 戦略 | 04/07 | 高 | 未着手 | Q2/Q3/Q4目標値設定
経営 | T-08 | 料金プラン確定 | 収益 | 04/07 | 高 | 未着手 | 3プランの最終価格決定 | 経営専権
営業 | T-28 | 工務店再ヒアリング(1-3社) | 品質 | 04/21 | 高 | 未着手 | 質問シート(T-27)→訪問実施
営業 | T-05 | ターゲットリスト50社 | 戦略 | 05/02 | 中 | 未着手 | AI補助でリスト収集→人間確認
営業 | T-20 | 新規アプローチ(月5社) | 営業 | 05/22 | 中 | 未着手 | リスト→アポ→提案
営業 | T-18 | 契約書テンプレート | 営業 | 04/14 | 高 | 未着手 | AIで草案→法務確認
PM | T-09 | GA4セットアップ | 計測 | 03/31 | 高 | 未着手 | エンジニアと連携→設定完了
PM | T-02 | KPI定義・計測開始 | 計測 | 04/07 | 高 | 未着手 | 5項目選定→計測設計→稼働
PM | T-38 | 週次KPIレポート開始 | 計測 | 04/21 | 高 | 未着手 | テンプレート作成→毎週実施
PM | T-13 | CV率計測開始 | CV | 04/21 | 中 | 未着手 | GA4イベント→レポート化
PM | T-15 | データ活用ロードマップ | データ | 06/08 | 中 | 未着手 | AIでたたき台→経営判断
マーケ | T-10 | YouTube概要欄CTA | 集客 | 04/14 | 高 | 未着手 | 全動画にWeb導線テンプレ適用
マーケ | T-12 | LINE公式運用開始 | 集客 | 05/02 | 中 | 未着手 | 開設→友だち追加導線→配信開始
コンテンツ | T-25 | 掲載基準策定 | 品質 | 03/31 | 高 | 未着手 | AIでたたき台→レビュー→確定
コンテンツ | T-26 | 全ページ文言監査 | 品質 | 04/07 | 高 | 未着手 | AIで初期チェック→人間判定
コンテンツ | T-27 | 再ヒアリング項目整理 | 品質 | 04/07 | 高 | 未着手 | AIで草案→営業と連携
コンテンツ | T-21 | 取材記事の実名化 | 品質 | 04/18 | 高 | 未着手 | 取材先に連絡→許可→差し替え
コンテンツ | T-29 | リライト実施(5件) | 品質 | 04/25 | 中 | 未着手 | AIで草案→人間レビュー→公開
コンテンツ | T-30 | SEOメタデータ一括入力 | 品質 | 05/02 | 中 | 未着手 | AI一括生成(80件)→レビュー | AI自動化◎
コンテンツ | T-11 | SEO記事制作(月3本) | 集客 | 05/15 | 中 | 未着手 | AI下書き→事実確認→公開
コンテンツ | T-24 | FAQ整理(50問) | コンテンツ | 06/08 | 中 | 未着手 | AI一括生成→精査→RAG投入 | AI自動化◎

## Todo詳細
ID | カテゴリ | タスク名 | 背景/目的 | 具体的アクション | 成果物 | 担当 | 優先度 | 開始日 | 期限 | ステータス | 進捗% | 自動化 | メモ | 追加日
T-01 | 収益 | 収益モデル初期検証 | 全収益モデルが未検証 | 反響課金で最初の1件を有料実施→単価・オペレーション検証 | 検証結果レポート | 経営 | 高 | 05/18 | 06/05 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-02 | 計測 | KPI定義・計測開始 | KPIが定義済みだが計測未開始 | 主要5項目選定→計測設計→週次追跡 | KPI一覧・計測設計書 | PM | 高 | 03/31 | 04/07 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-03 | 戦略 | 月次P/L作成 | 収支が見える化されていない | 月次の収入支出を整理→損益把握 | P/Lテンプレート | 経営 | 高 | 05/18 | 05/25 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-04 | 戦略 | ペルソナ3パターン作成 | YouTube実データはあるがペルソナ未言語化 | 55-64歳/45-54歳/35-44歳の3パターン具体化 | ペルソナカード3枚 | 経営 | 高 | 03/31 | 04/07 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-05 | 戦略 | 工務店ターゲットリスト50社 | 営業先リストが存在しない | 鹿児島・福岡中心に50社リスト作成 | ターゲットリスト | 営業 | 中 | 04/21 | 05/02 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-06 | 戦略 | エレベーターピッチ作成 | 30秒で事業を説明できる言葉がない | 消費者向け/工務店向け2パターン | ピッチ文書 | 経営 | 高 | 03/24 | 03/28 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-07 | 営業 | 営業提案書作成 | 営業資料がない | 10-15P提案書(事業概要/プラン/料金) | 提案書PDF | 経営 | 高 | 03/24 | 04/04 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-08 | 収益 | 料金プラン確定 | 料金が仮設定 | 3プランの価格・内容を確定 | 料金プラン表 | 経営 | 高 | 03/31 | 04/07 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-09 | 計測 | GA4セットアップ | Webアクセスデータが取れていない | GA4初期設定→主要イベント計測開始 | GA4稼働 | PM | 高 | 03/24 | 03/31 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-10 | 集客 | YouTube概要欄CTA最適化 | YouTube→Web送客導線が未最適化 | 全動画概要欄にURL+CTA追加 | 概要欄テンプレート | マーケ | 高 | 04/07 | 04/14 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-11 | 集客 | SEO記事追加(月3本) | 検索流入が未開拓 | キーワード調査→構成→下書き→公開 | 記事3本/月 | コンテンツ | 中 | 04/21 | 05/15 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-12 | 集客 | LINE公式運用開始 | LINEでのCRM未稼働 | 開設→友だち追加導線→週次配信 | LINE運用計画 | マーケ | 中 | 04/21 | 05/02 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-13 | CV | CV率計測・分析開始 | CV率が不明 | 各フォームCV率+チャット転換率を計測 | CV率レポート | PM | 高 | 04/14 | 04/21 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-14 | CV | フォーム離脱率分析 | 離脱ポイント不明 | GA4でフォーム到達→送信の離脱率計測 | 離脱分析レポート | PM | 中 | 05/18 | 06/01 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-15 | データ | データ活用ロードマップ | データ活用方針が未確定 | 四半期ごとの活用計画定義 | ロードマップ文書 | PM | 中 | 05/25 | 06/08 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-16 | データ | 月次データレポート作成 | 分析レポートの仕組みなし | 行動/チャット/CV/リード品質の雛形 | レポートテンプレート | PM | 中 | 06/01 | 06/15 | 未着手 | 0 | A |  | 2026-03-22
T-17 | 営業 | 営業提案フロー設計 | 提案→契約フロー未設計 | 初回接触→提案→トライアル→契約 | 営業フロー図 | 経営 | 高 | 03/31 | 04/07 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-18 | 営業 | 契約書テンプレート作成 | 契約書がない | 掲載契約/反響課金契約テンプレート | 契約書テンプレート | 経営 | 高 | 04/07 | 04/14 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-19 | 営業 | 既存取材先へのパートナー提案 | 取材関係のみで有料化していない | 取材実績工務店にプラン提案 | 提案記録 | 経営 | 高 | 04/07 | 04/18 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-20 | 営業 | 新規工務店アプローチ(月5社) | 新規営業先がない | リスト→月5社アプローチ | 営業活動記録 | 営業 | 中 | 04/28 | 05/22 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-21 | 品質 | 取材記事の実名化 | 社名が仮名(○○工務店) | 掲載許可交渉→実名差し替え | 実名化済み記事 | コンテンツ | 高 | 04/07 | 04/18 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-22 | コンテンツ | 月次コンテンツカレンダー | 制作計画がない | 月次で記事3+動画4+ニュース2の計画 | カレンダー | コンテンツ | 中 | 04/21 | 04/28 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-23 | コンテンツ | 比較コンテンツ制作 | 比較記事がない | 工務店比較/性能比較記事3本制作 | 比較記事3本 | コンテンツ | 中 | 05/18 | 06/15 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-24 | コンテンツ | AIチャット用FAQ整理 | AI回答精度の知識ベース未整理 | FAQ50問+工務店ナレッジ整理 | FAQ一覧 | コンテンツ | 中 | 05/25 | 06/08 | 未着手 | 0 | A |  | 2026-03-22
T-25 | 品質 | 掲載基準・フォーマット策定 | 掲載基準がない | 必須/推奨項目・表現ルール策定 | 掲載基準書 | コンテンツ | 高 | 03/24 | 03/31 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-26 | 品質 | 全ページ文言監査 | 品質・一貫性が未確認 | 全ページ巡回→問題リスト化 | 監査シート | コンテンツ | 高 | 03/24 | 04/07 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-27 | 品質 | 再ヒアリング項目整理 | 不足情報の整理 | 質問シート作成 | 質問シート | コンテンツ | 高 | 03/31 | 04/07 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-28 | 品質 | 工務店再ヒアリング実施 | 実データ化のため | パートナー候補にヒアリング | 記録 | 営業 | 高 | 04/07 | 04/21 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-29 | 品質 | リライト実施(優先5件) | 品質改善 | 監査結果→リライト→公開 | リライト完了 | コンテンツ | 中 | 04/14 | 04/25 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-30 | 品質 | SEOメタデータ一括入力 | メタデータ大部分未入力 | AI一括生成(80件)→レビュー | 入力完了 | コンテンツ | 中 | 04/21 | 05/02 | 未着手 | 0 | A |  | 2026-03-22
T-31 | 品質 | マガジン表紙画像制作 | 表紙画像が全号欠如 | デザイン制作(8点) | 表紙画像8点 | コンテンツ | 中 | 04/28 | 05/15 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-32 | オペ | 問い合わせ対応フロー設計 | 対応フローがない | 受信→対応→紹介→フォロー設計 | フロー図+マニュアル | 経営 | 高 | 03/24 | 04/04 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-33 | オペ | 反響受け渡しフロー設計 | リード共有の仕組みなし | 共有方法・タイミング・フォーマット設計 | フロー図 | 経営 | 高 | 04/14 | 04/21 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-34 | オペ | SLA設定 | 対応スピード基準なし | 初期対応時間・紹介までの日数定義 | SLA定義書 | 経営 | 中 | 06/01 | 06/08 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-35 | 収益 | 初期プラン価格確定 | 料金が仮設定 | 競合調査→原価計算→3プラン価格確定 | 確定料金プラン | 経営 | 高 | 03/31 | 04/07 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-36 | 収益 | 初期パートナー1社獲得 | 売上実績ゼロ | 取材先から有料パートナー獲得 | 契約書+請求書 | 経営 | 高 | 04/14 | 04/25 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-37 | 収益 | 請求・入金フロー構築 | 請求の仕組みなし | 請求書発行→入金確認→消込 | フロー+テンプレート | 経営 | 中 | 04/28 | 05/09 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-38 | 計測 | 週次KPIレポート開始 | KPIを追う習慣なし | 毎週月曜15分ミーティング設定 | テンプレート+会議体 | PM | 高 | 04/14 | 04/21 | 未着手 | 0 | A |  | 2026-03-22
T-39 | 計測 | 月次レビュー会議設定 | 月次振り返りの場なし | 毎月末1時間の定型会議 | アジェンダテンプレート | PM | 中 | 05/04 | 05/11 | 未着手 | 0 | A |  | 2026-03-22
T-40 | 戦略 | 四半期マイルストーン設定 | 四半期目標がない | Q2/Q3/Q4の売上/パートナー/ユーザー目標 | マイルストーン表 | 経営 | 高 | 03/31 | 04/07 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-41 | 戦略 | 年間事業計画策定 | 年間計画なし | 年間売上/投資/人員計画 | 事業計画書 | 経営 | 中 | 06/01 | 06/15 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-42 | 品質 | 構造化データ入力 | AI推薦用データ入力ゼロ | デザインテイスト/性能/顧客像を入力 | 入力ガイド | コンテンツ | 中 | 05/04 | 05/22 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-43 | 品質 | 継続的品質管理の運用設計 | 劣化防止の仕組みなし | 四半期レビュー/年次更新フロー設計 | 運用フロー | PM | 低 | 06/08 | 06/22 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-44 | 品質 | 物件ページ画像整備 | 写真がプレースホルダー | 実写真撮影/収集→差し替え | 物件写真 | コンテンツ | 中 | 05/18 | 06/15 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-45
T-46
T-47
T-48
T-49
T-50
T-51
T-52
T-53
T-54

## メール営業管理
ID | 工務店名 | エリア | 規模(年間棟数) | 平屋実績 | メールアドレス | 送信日 | 件名 | テンプレート | 開封確認 | 返信有無 | 返信内容 | 次のアクション | ステータス | 担当 | 備考
M-01 | （候補A） | 鹿児島市 | 50棟 | 平屋比率高 |  |  | YouTubeコラボ提案 | A:初回提案 |  |  |  |  | 未送信 | 営業 | 取材実績あり
M-02 | （候補B） | 鹿児島市 | 80棟 | 平屋あり |  |  | 掲載提案 | A:初回提案 |  |  |  |  | 未送信 | 営業
M-03 | （候補C） | 福岡市 | 60棟 | 平屋あり |  |  | 掲載提案 | A:初回提案 |  |  |  |  | 未送信 | 営業
M-04
M-05
M-06
M-07
M-08
M-09
M-10
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-16
M-17
M-18
M-19
M-20
M-21
M-22
M-23

## メールテンプレート
テンプレートID | 用途 | 件名 | 本文（概要） | 送信タイミング | 備考
A:初回提案 | 新規工務店への初回メールDM | 【ぺいほーむ】平屋専門メディアより掲載のご提案｜YouTube4.29万人 | ○○工務店 ご担当者様 突然のご連絡失礼いたします。 鹿児島を拠点に、平屋専門の住宅メディア「ぺいほーむ」を運営しております、株式会社wazekaの村田と申します。 ぺいほーむは、YouTubeチャンネル登録者4.29万人、月間視聴回数19万回以上の平屋専門メディアです。 鹿児島・九州エリアで平屋をご検討中の方々に、ルームツアー動画や記事を通じて情報をお届けしております。 この度、貴社の平屋住宅の施工実績とこだわりに注目し、ぺいほーむへの掲載をご提案したくご連絡差し上げました。 ■ ぺいほーむの特徴 ・平屋ルームツアー動画257本公開（再生数最大99万回） ・視聴者の64%が45〜64歳（建て替え・セカンドライフ検討層） ・視聴者の54%が女性（住宅購入の意思決定に大きく関与） ・Webプラットフォームでの無料相談・資料請求・見学会予約の導線あり ■ ご提案内容 貴社の平屋住宅をぺいほーむで紹介させていただくパートナープランをご用意しております。 ・ルームツアー動画の撮影・制作 ・Webプラットフォームへの工務店情報掲載 ・平屋検討者からの反響（問い合わせ）のお届け ・SNS運用代行 初回は無料でルームツアー動画を1本撮影させていただくことも可能です。 まずは15分ほどのオンラインミーティングで、貴社のお取り組みや課題をお聞かせいただければ幸いです。 ご興味がございましたら、本メールへのご返信、または下記よりお気軽にご連絡ください。 ▼ ぺいほーむ Web https://payhome-media.com/biz ▼ LINE公式 https://line.me/R/ti/p/@253gzmoh 何卒よろしくお願いいたします。 株式会社wazeka ぺいほーむ パートナー担当 村田 峻之介 Email: info@payhome.jp TEL: xxx-xxxx-xxxx | リスト作成後、月5社ペース | 工務店名・特徴を調べてカスタマイズして送信。「貴社の○○に注目し」の部分を具体的に
B:フォローアップ | 初回送信後7日で未返信の場合 | 【ぺいほーむ】先日のご提案について（リマインド） | ○○工務店 ご担当者様 先日、平屋専門メディア「ぺいほーむ」よりご提案のメールをお送りさせていただきました、株式会社wazekaの村田です。 お忙しい中大変恐縮ですが、ご確認いただけましたでしょうか。 実は先日、ぺいほーむで撮影した平屋のルームツアー動画が公開1週間で20万回再生を突破いたしました。 平屋への関心が非常に高まっていることを日々実感しております。 貴社の素敵な平屋住宅を、ぜひ多くの方にご紹介させていただきたいと考えております。 ■ 最近の実績 ・最新動画「おひとり様の理想を叶えた平家」: 公開8日で20万回視聴 ・人気No.1動画「小さなかわいい平屋」: 99万回視聴 ・月間チャンネル視聴回数: 19万回以上 まずは15分のオンラインミーティングからで結構です。 貴社のご都合のよい日時をお知らせいただければ幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。 株式会社wazeka 村田 峻之介 | 初回送信の7日後 | 最新の動画実績を1つ追加して具体性を出す
C:取材提案 | 取材実績のある工務店へのパートナー化提案 | 【ぺいほーむ】取材ご協力のお礼と今後のパートナーシップのご相談 | ○○工務店 ○○様 いつもお世話になっております。 ぺいほーむの村田です。 先日は貴社の素敵な平屋住宅の撮影にご協力いただき、誠にありがとうございました。 おかげさまで公開した動画は○万回再生を突破し、多くの視聴者から反響をいただいております。 ■ 撮影動画の実績 ・再生回数: ○万回 ・高評価: ○件 ・コメント: ○件（「この工務店に相談したい」等の声多数） この実績を踏まえ、本日は貴社とのパートナーシップについてご相談させていただきたくご連絡いたしました。 ぺいほーむでは現在、パートナー工務店様向けに以下のサービスを提供しております。 ■ パートナープランの内容 1. Webプラットフォームへの貴社専用ページ掲載 2. 平屋検討者からの問い合わせ（反響）を直接お届け 3. 定期的なルームツアー動画撮影（月1〜2本） 4. SNS運用代行（Instagram/YouTube） 5. 月次の反響レポート 月額30,000円〜のプランをご用意しておりますが、これまでの取材関係を踏まえ、特別な条件でのご提案も可能です。 一度お時間をいただき、詳しくご説明させていただけますでしょうか。 対面でもオンラインでも、貴社のご都合に合わせます。 引き続きよろしくお願いいたします。 株式会社wazeka 村田 峻之介 | 取材動画公開後1-2週間 | 動画の再生数・コメントの具体数値を入れる。特別条件を匂わせて興味を引く
D:事例共有 | 興味を示した工務店への詳細資料送付 | 【ぺいほーむ】パートナー事例と詳細資料をお送りします | ○○工務店 ○○様 先日はお忙しい中お時間をいただき、ありがとうございました。 ぺいほーむの村田です。 ご関心をいただいた件について、詳細資料をお送りいたします。 ■ 添付資料 1. ぺいほーむ パートナープログラム提案書（PDF） 2. 料金プラン詳細 3. 導入事例 ■ パートナー工務店の成果（一例） ・A工務店様: ルームツアー動画月1本制作→半年で問い合わせ月3件→15件に増加 ・B工務店様: Web掲載+SNS運用→資料請求が2.8倍に ・反響単価: 業界平均8,000〜15,000円 → ぺいほーむ経由は5,000円以下 ■ 次のステップ ご検討いただいた上で、以下のいずれかで進めさせていただければ幸いです。 (1) 1ヶ月無料トライアルからスタート (2) まずはルームツアー動画1本を無料で撮影 (3) オンラインで詳細のご説明（30分程度） ご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。 株式会社wazeka 村田 峻之介 | 商談後・興味表明後 | 提案書PDFを必ず添付。事例の数値は最新のものに更新
E:トライアル案内 | 商談に進んだ工務店への無料トライアル詳細 | 【ぺいほーむ】1ヶ月無料トライアルの詳細をお送りします | ○○工務店 ○○様 お世話になっております。 ぺいほーむの村田です。 先日のお打ち合わせにて、1ヶ月無料トライアルにご興味をいただきありがとうございます。 詳細をまとめましたのでお送りいたします。 ■ 無料トライアルの内容（1ヶ月間） ・ぺいほーむWebプラットフォームへの貴社ページ掲載 ・ルームツアー動画1本の撮影・制作・YouTube公開 ・トライアル期間中の反響（問い合わせ）は全て無料でお届け ・期間終了後にレポートをお渡しし、継続をご判断いただきます ■ トライアル開始までの流れ 1. 本メールへのご返信で参加表明（本日〜） 2. 撮影日程の調整（1週間以内） 3. 掲載情報のヒアリング（オンライン30分） 4. 撮影実施 5. 動画公開＋Webページ掲載開始 6. 1ヶ月後にレポート共有＋継続のご相談 ■ ご準備いただきたいもの ・撮影可能な完成物件または施工事例の写真5-10枚 ・会社概要（設立年/施工実績/対応エリア/得意分野） ・掲載したい情報（価格帯/デザインテイスト/性能情報） ■ 費用について トライアル期間中は完全無料です。 期間終了後、月額30,000円〜のプランをご提案しますが、継続の義務はございません。 ご参加いただける場合は、本メールに「参加希望」とご返信いただくだけで結構です。 折り返し撮影日程の調整をさせていただきます。 何卒よろしくお願いいたします。 株式会社wazeka 村田 峻之介 | 商談実施後 | 無料トライアルの具体的なステップを明示して行動のハードルを下げる

## 掲載内容監査
ID | ページ種別 | ページ名 | 問題点 | 不足情報 | 修正優先度 | 担当 | ステータス | 備考
A-01 | 工務店一覧 | builders | 全12社サンプルデータ。実名でない | 電話/Web/説明/実績 | 高 | 営業 | 未着手 | 最優先
A-02 | 物件詳細 | property/* | 写真がプレースホルダー | 実写真 | 中 | コンテンツ | 未着手 | YouTube動画でカバー可
A-03 | 取材記事 | interview/* | 社名が仮名(○○工務店) | 実名 | 高 | 営業 | 未着手 | 掲載許可交渉必要
A-04 | お客様の声 | voice/* | 匿名(A様等)。実在性未確認 | 実在確認 | 中 | コンテンツ | 未着手
A-05 | 記事(9本) | articles/* | SEOメタ未入力 | サムネ/メタ | 中 | コンテンツ | 未着手 | AI一括生成可
A-06 | ニュース(10本) | news/* | status未入力 | メタデータ | 低 | コンテンツ | 未着手
A-07 | 月刊誌(8号) | magazine/* | 表紙画像全号欠如 | 表紙画像8点 | 中 | コンテンツ | 未着手 | デザイン制作必要
A-08 | 相談ページ | consultation | コピー最終調整要 | なし | 中 | マーケ | 未着手 | CV率に直結
A-09 | トップページ | home | キャッチコピー調整要 | なし | 中 | マーケ | 未着手 | 第一印象
A-10 | Bizトップ | biz | 事例が仮データ可能性 | 実事例 | 中 | 営業 | 未着手 | B2B入口

## 工務店ヒアリング管理
ID | 工務店名 | 確認項目 | 目的 | 不足情報 | 方法 | 担当 | 期限 | 状況 | 備考
H-01 | （候補A） | 会社概要/設立年/代表者 | 掲載基本情報 | 全項目未取得 | 訪問/オンライン | 営業 |  | 未着手
H-02 | （候補A） | 平屋 年間施工数/比率 | 平屋特化の根拠 | 未取得 | 訪問/オンライン | 営業 |  | 未着手
H-03 | （候補A） | 価格帯(坪単価/総額) | 予算マッチング | 未取得 | 訪問/オンライン | 営業 |  | 未着手
H-04 | （候補A） | デザインテイスト | AI推薦用 | 未取得 | 訪問/オンライン | 営業 |  | 未着手
H-05 | （候補A） | 性能仕様(断熱/耐震) | 性能比較 | 未取得 | 訪問/オンライン | 営業 |  | 未着手
H-06 | （候補A） | 得意な間取り/特徴 | コンテンツ素材 | 未取得 | 訪問/オンライン | 営業 |  | 未着手
H-07 | （候補A） | 対応エリア | マッチング | 未取得 | 訪問/オンライン | 営業 |  | 未着手
H-08 | （候補A） | 向いている顧客像 | AI推薦 | 未取得 | 訪問/オンライン | 営業 |  | 未着手
H-09 | （候補A） | 写真素材(3-5枚) | ビジュアル | 未取得 | データ提供 | 営業 |  | 未着手
H-10 | （候補A） | 掲載文の確認 | 正確性 | 掲載文未作成 | メール | コンテンツ |  | 未着手

## 追加Todo受付
追加日 | 起票者 | カテゴリ | タスク名 | 背景/目的 | 優先度(仮) | 希望期限 | 担当(案) | 承認 | Todo一覧に反映 | 備考

## 使い方ガイド
このスプレッドシートの使い方
シート名 | 用途・使い方
ダッシュボード | 全体の進捗を俯瞰するシート。毎週月曜のKPIミーティングで確認。完了率は自動計算。
ガントチャート | 12週間のタスクスケジュール。オレンジのバーが稼働週。ステータスと進捗%を毎週更新する。
担当別Todo | 担当者ごとにタスクを確認するシート。各メンバーが自分の担当分を見る。「次のアクション」列が最も重要。
Todo詳細 | 全44タスクの詳細一覧。追加Todoは下部の空行に追記可能（T-45以降）。
メール営業管理 | 工務店へのメールDM営業を管理。送信日・開封・返信・次アクションを追跡する。
メールテンプレート | メール営業で使うテンプレート5パターン。Claudeで工務店ごとにカスタマイズして使用。
掲載内容監査 | プラットフォーム全ページの品質監査結果。優先度「高」から順に修正する。
工務店ヒアリング管理 | パートナー候補工務店への確認項目を管理。1社につき10項目のテンプレート。
追加Todo受付 | 新しいTodoが発生したらここに起票。承認後にTodo詳細に転記する。
運用ルール
1 | 毎週月曜にダッシュボード+ガントチャートを確認（15分）
2 | 各担当は週頭に「担当別Todo」で自分のタスクを確認し、ステータスを更新
3 | メール営業は「メール営業管理」シートで月5社ペースで管理
4 | 新しいTodoは「追加Todo受付」に起票→経営承認→Todo詳細に転記
5 | 毎月末に「ダッシュボード」の進捗サマリーを更新し、月次レビュー会議で使用
ステータスの定義
未着手 | まだ着手していない
進行中 | 作業中
確認中 | 成果物のレビュー・確認待ち
完了 | 完了
保留 | 一時停止（理由をメモに記載）
自動化判定の定義
A | Claude/AIでほぼ自動化可能（草案生成・一括処理）
B | AIで叩き台作成可能、人間レビュー必須
C | AI補助は可能だが、人間主導で進めるべき
D | 人間が実行すべき（交渉・意思決定・現場作業）

## YouTube戦略
ぺいほーむ YouTube戦略分析
現在のチャンネルパフォーマンス
指標 | 数値 | 備考
チャンネル登録者 | 42,841人
公開動画数 | 257本 | 全て平屋ルームツアー
月間視聴回数 | 152,228回 | 過去28日間
月間再生時間 | 7,722.7時間
平均視聴時間 | 3分03秒
新規視聴者比率 | 84.8% | 未登録者92.3%→登録促進の余地大
モバイル比率 | 49.4% | サムネ・テロップはスマホ最適化必須
女性比率 | 54% | 女性目線のコンテンツが響く
最多年齢層 | 55-64歳 (35.3%) | セカンドライフ・老後の平屋需要
2番目年齢層 | 45-54歳 (29.1%) | 子育て後の建て替え需要
動画別 再生数分析 — 伸びる家の選定基準
順位 | タイトル | 再生数 | 間取り | 価格 | 坪数 | 伸びた要因分析 | カテゴリ
1 | 小さなかわいい平屋 | 99万 | 3LDK | 1,980万 | 25坪 | 「小さい」+「かわいい」の最強組み合わせ。女性54%の視聴者に刺さる。シンプルで覚えやすいタイトル | かわいい系
2 | 老後も安心して過ごせる最先端の平屋 | 91万 | 2LDK | 2,880万 | 32坪 | 最多視聴者層(55-64歳)のど真ん中ニーズ。「安心」という感情訴求+「最先端」で新しさ | 老後安心系
3 | 完璧な間取りのお洒落で超かわいい平屋 | 78万 | 3LDK | 2,580万 | 30坪 | 「完璧」「超かわいい」の強い形容詞スタック。間取りへの関心を刺激 | かわいい系
4 | 超有名な一級建築家の作る天才的な平屋 | 59万 | 3LDK | 4,200万 | 38坪 | 権威性（一級建築家）+驚き（天才的）。価格が高くても「建築家」で納得感 | 権威・驚き系
5 | お値段大公開！20坪の小さな高性能平屋 | 59万 | 2LDK | 1,580万 | 20坪 | 価格透明性への強い需要。「お値段大公開」で好奇心を刺激。小さい+高性能の対比 | 価格公開系
6 | 完全に大人の女性に似合う平屋！ | 50万 | 3LDK | 2,780万 | 32坪 | ターゲット明確化（大人の女性）。視聴者の54%が女性→自分ごと化しやすい | 女性ターゲット系
7 | 嘘だろ...これが平屋はヤバすぎる！ | 47万 | 4LDK | 3,500万 | 42坪 | 驚き・衝撃系フック。「嘘だろ」「ヤバすぎる」で好奇心を煽る | 驚き系
8 | 令和時代に超人気な間取りの平屋 | 47万 | 3LDK | 2,480万 | 30坪 | 時代性（令和）+社会的証明（超人気）。トレンド感で関心を引く | トレンド系
9 | えっヤバすぎ！これはもはや平屋ではない。 | 47万 | 4LDK+S | 3,800万 | 45坪 | 驚き系フック。「平屋ではない」で常識を覆す好奇心。大型で豪華 | 驚き系
10 | 女性設計士の作るボーホーインテリアのかわいい平屋 | 44万 | 3LDK | 2,380万 | 28坪 | 「女性設計士」で共感+専門テイスト名（ボーホー）。やや専門的で層が限定 | デザイン系
11 | シンプルおしゃれの小さく可愛い平屋 | 40万 | 2LDK | 1,880万 | 22坪 | キーワードは良いが差別化弱い。「シンプル」「おしゃれ」は汎用的すぎる | かわいい系
勝ちパターン分析 — タイトル・テーマ・選定の法則
パターン | 再生数傾向 | タイトルの特徴 | 具体例 | 視聴者心理 | 推奨頻度 | 注意点
①かわいい/おしゃれ系 | 40万-99万（最強） | 「かわいい」「おしゃれ」+サイズ感 | 小さなかわいい平屋 | 女性54%の視聴者が「自分の家もこうしたい」と感情移入 | 月2本 | 毎回「かわいい」だけだと飽きる。切り口を変える
②老後安心/バリアフリー系 | 91万（2位） | 「安心」「老後」+機能性 | 老後も安心して過ごせる最先端の平屋 | 最多層(55-64歳)が「将来の自分の家」として視聴 | 月1本 | 暗くならないよう「最先端」「快適」等ポジティブ表現と組み合わせ
③価格公開/コスパ系 | 59万 | 「お値段大公開」「○○万円」と金額を明示 | お値段大公開！20坪の小さな高性能平屋 | 「いくらで建てられるか」は全層共通の最大関心事 | 月1本 | 安い家だけでなく「この性能でこの値段」の対比が重要
④驚き/衝撃系 | 47万-59万 | 「嘘だろ」「ヤバすぎる」「天才的」 | 嘘だろ...これが平屋はヤバすぎる！ | 好奇心を刺激してクリック率を上げる | 月1本 | 毎回驚きだと信頼性が下がる。実際に驚く家を選ぶこと
⑤女性ターゲット明示系 | 44万-50万 | 「女性に似合う」「女性設計士」 | 完全に大人の女性に似合う平屋！ | 女性視聴者が「私向けだ」と自分ごと化 | 月1本 | 男性を排除しない表現に注意。「夫婦で」等の表現も有効
⑥トレンド/時代系 | 47万 | 「令和」「2026年最新」「今人気」 | 令和時代に超人気な間取りの平屋 | 「今これが流行っている」という社会的証明 | 月1本 | 具体的なトレンド名を入れると刺さる（ZEH/断熱等級7等）
⑦小さい家/コンパクト系 | 40万-99万 | 「小さな」「○○坪」サイズ明示 | 小さなかわいい平屋 / シンプルおしゃれの小さく可愛い平屋 | 「大きい家より自分に合った家」が今の価値観 | 月1本 | 「小さい=安い」ではなく「小さい=賢い」のポジショニング
伸びる家の選定基準 — 撮影する家を選ぶ時の判断軸
選定基準 | 重要度 | 理由 | 確認方法
「かわいい」「おしゃれ」と言える外観・内装か | 最重要 | かわいい系が再生数1位（99万）。視覚的な第一印象がクリック率を決める | 外観写真を見て「かわいい」と言えるか直感チェック
視聴者の最多層（55-64歳）に刺さるテーマがあるか | 最重要 | 視聴者の35.3%が55-64歳。老後/バリアフリー/コンパクト/安心がキーワード | 家の特徴に老後/バリアフリー/コンパクト要素があるか
タイトルで感情を動かせる特徴があるか | 高 | 驚き/憧れ/共感/好奇心のいずれかを刺激できないとクリックされない | 1行で「おっ」と思える特徴があるか
価格帯が1,500万-3,000万円か | 高 | この価格帯が最も視聴者の現実的な検討範囲。高すぎると「自分には関係ない」 | 総額を確認
20-32坪のコンパクトサイズか | 高 | 小さい家ほど再生数が高い傾向（99万=25坪, 91万=32坪） | 延床面積を確認
間取りに特徴があるか（家事動線/回遊動線/中庭等） | 中 | 「完璧な間取り」が78万再生。間取りへの関心は強い | 間取り図を見て語れるポイントがあるか
女性目線のデザイン要素があるか | 中 | 視聴者54%が女性。キッチン/収納/インテリアが響く | 女性が「住みたい」と思える空間か
工務店のストーリーが面白いか | 中 | 取材動画として工務店の哲学/こだわりが語れるか | 工務店との事前会話で確認
九州（鹿児島・福岡）エリアか | 中 | ぺいほーむのブランドエリア。地域密着が信頼につながる | 所在地確認
性能面で語れるポイントがあるか（ZEH/断熱等級/耐震等級） | 低 | 性能は興味の入口にはなりにくいが、動画内の説明で深みが出る | 仕様書を確認
推奨 月間投稿ミックス（月8本目標）
週 | 本数 | 推奨パターン | タイトル例 | 備考
Week 1 | 2本 | ①かわいい系 + ③価格公開系 | 「小さなかわいい平屋」+「お値段大公開！○○万円の高性能平屋」 | かわいい系は毎月必ず1本以上
Week 2 | 2本 | ②老後安心系 + ④驚き系 | 「老後に最適な平屋」+「嘘だろ...この平屋はヤバすぎる」 | 老後系は最多視聴者層に直撃
Week 3 | 2本 | ⑤女性ターゲット系 + ⑦コンパクト系 | 「女性が憧れる平屋」+「20坪でここまでできる平屋」 | 女性比率54%を活かす
Week 4 | 2本 | ⑥トレンド系 + 自由枠 | 「2026年最も選ばれている間取り」+ 取材/比較/特集 | 自由枠で実験的なテーマも

## YouTube投稿計画
月 | 週 | 投稿日 | パターン | 撮影対象（工務店/物件） | タイトル案 | サムネ案 | 概要欄CTA | 撮影日 | 編集担当 | ステータス | 再生数 | 備考
4月 | W1 | 04/01 | ①かわいい系 |  | 【タイトル案】小さくてかわいい平屋を見つけた！ | かわいい外観のアップ+「小さな平屋」テキスト | Web→相談/資料請求/見学会 |  |  | 企画中 |  | 概要欄にぺいほーむURL必須
4月 | W1 | 04/04 | ③価格公開系 |  | 【タイトル案】お値段全公開！2,000万円以下の高性能平屋 | 価格大きく表示+「全公開」スタンプ | Web→ローンシミュレーター |  |  | 企画中 |  | 価格への関心は全層共通
4月 | W2 | 04/08 | ②老後安心系 |  | 【タイトル案】60代夫婦が選んだ最高の平屋暮らし | シニア夫婦+明るいリビング | Web→相談 |  |  | 企画中 |  | 最多視聴者層55-64歳に直撃
4月 | W2 | 04/11 | ④驚き系 |  | 【タイトル案】嘘でしょ...この平屋の間取りが天才すぎる | 驚き顔+間取り図チラ見せ | Web→記事「間取りガイド」 |  |  | 企画中 |  | 驚きが嘘にならない家を選ぶ
4月 | W3 | 04/15 | ⑤女性ターゲット系 |  | 【タイトル案】大人の女性が本当に住みたい平屋はこれだ | おしゃれキッチン/インテリア | Web→相談 |  |  | 企画中 |  | 女性比率54%を活用
4月 | W3 | 04/18 | ⑦コンパクト系 |  | 【タイトル案】22坪でここまで快適！驚きのコンパクト平屋 | コンパクト間取り+「22坪」大きく | Web→ローンシミュレーター |  |  | 企画中 |  | 小さい家＝賢い選択のポジショニング
4月 | W4 | 04/22 | ⑥トレンド系 |  | 【タイトル案】2026年最も人気のある平屋の間取りベスト3 | ランキング形式サムネ | Web→記事 |  |  | 企画中 |  | ランキング形式は視聴時間が伸びる
4月 | W4 | 04/25 | ⑧取材/特集 |  | 【タイトル案】鹿児島で平屋を建てるならこの工務店（取材） | 工務店代表+施工事例 | Web→工務店詳細ページ |  |  | 企画中 |  | パートナー工務店の取材動画
5月
5月
5月
5月
5月
5月
5月
5月
5月
6月
6月
6月
6月
6月
6月
6月
6月
6月

## YouTube動画トンマナ
YouTube動画トンマナ — コメント分析に基づく動画構成強化ガイド
コメント分析結果 — 視聴者が最も反応する要素
需要カテゴリ | コメント例（実際の声） | いいね数傾向 | 視聴者心理 | 動画構成への反映方法 | 優先度
①老後・バリアフリー需要 | 「高齢になると階段生活は大変です」「年を取ると二階に上がることも面倒」 | 高（17-29いいね） | 55-64歳が35.3%。自分の将来を重ねて見ている。「安心」「楽」が刺さる | 動画冒頭で「老後も安心のポイント」に触れる。段差なし・広い廊下・手すり設置を明示的に紹介 | 最重要
②コンパクト・掃除のしやすさ | 「家が小さいと掃除（管理）がしやすい」「コンパクトな家いいですね」 | 高（17いいね） | 管理の手間を減らしたい。大きすぎる家は不要。「ちょうどいいサイズ」への共感 | 「○○坪でこの広さ」と具体的に伝える。掃除・管理のしやすさを言及するコーナーを設ける | 最重要
③キッチン・パントリー・収納 | 「パントリーも広い」「キッチンの食器棚が引き戸。これ良い」「収納もよく考えられている」「ゴミ箱の置場所があるのもよい」 | 高（24いいね） | 女性54%の視聴者が最も注目する箇所。生活の具体的な使い勝手を想像している | キッチン・パントリーは必ず30秒以上紹介。引き出し・棚を開けて見せる。「ゴミ箱置場」等の細部まで触れる | 最重要
④価格・コスパ | 「平屋建てって長い目で見るとコスパ高くて1番良い」「外壁傷んでも足場かけないでやれるから100万前後安く」「価格も優しい！」 | 中-高 | 価格情報への飢餓感が強い。メンテナンスコストまで含めたトータルコストへの関心 | 価格は動画内で必ず触れる。坪単価・総額に加え「メンテナンスコストが安い理由」を説明する | 高
⑤動線（玄関→キッチン等） | 「玄関からキッチンが近いのは食材など重い荷物をすぐ置ける」「キッチンのすぐ横にダイニングテーブルがないのがいい」 | 中（8-15いいね） | 実際の暮らしを想像しながら見ている。「買い物帰り→荷物置き」の具体シーンが刺さる | 間取り紹介時に「生活動線」を意識した説明を入れる。「買い物帰りはここから→ここ」と生活シーンで語る | 高
⑥お風呂・水回り | 「お風呂が広い」「トイレいいですね」 | 中（3-24いいね） | 水回りの快適さは毎日の生活品質に直結。特にシニア層は広い浴室を重視 | お風呂は広さ・メーカー・サイズを明示。ユニットバスのグレードを説明 | 中
⑦採光・明るさ | 「最高な採光が最高でした」「採光がたっぷりで白が基調でかなり好み」 | 中 | 明るい家＝幸せな暮らしのイメージ。写真映えにも直結 | 撮影時に自然光を活かす。「この窓からこう光が入る」と採光設計を説明 | 中
⑧女性設計士・女性目線 | 「女性設計士さん営業さんは男性多い業界で貴重」「男の私でも好感度高い」 | 高（29いいね） | 女性目線の設計への信頼感。男性視聴者も女性目線の家を肯定的に評価 | 設計者が女性の場合は動画内で紹介。「女性目線のこだわり」をテーマに | 中
⑨説明のおもしろさ・ナレーション | 「部屋の中の説明の言葉が面白くって笑ってしまう」「楽しかったやないかい」「おもしろかったです」 | 高（7-22いいね） | エンタメ性が視聴維持率を上げる。「楽しい」と感じるとチャンネル登録率UP | ナレーションにユーモアを入れる。固い専門用語だけでなく、感情的な表現を交える | 高
⑩2人暮らし・おひとり様需要 | 「2人暮らしならこの広さ充分」「おひとり様の理想を叶えた」 | 中（8いいね） | シニア夫婦・おひとり様需要が拡大。コンパクト平屋の需要と一致 | 「夫婦2人暮らし」「おひとり様向け」を明示的にタイトルやテーマに含める | 高
⑪地方在住者の共感 | 「大阪は30坪で広い」「愛知県でも依頼できるのかな？」 | 中 | 他地域の視聴者も多く、自分の地域との比較で見ている。依頼可能エリアへの関心 | 動画の概要欄に対応エリア情報を記載。「この工務店は○○エリア対応」と明示 | 低
動画トンマナガイドライン — コメント需要を反映した構成ルール
項目 | 推奨ルール | 理由（コメント根拠） | 具体例
オープニング（0-30秒） | 家の外観＋「この家のすごいところは○○」と1つだけフック | 視聴者は最初の30秒で離脱判断する。コメントで「かわいい」「すごい」が多い動画ほど再生数が高い | 「今回の平屋は25坪でめちゃくちゃかわいい家です。しかも価格が驚き…」
価格紹介（1-2分目） | 総額・坪単価・メンテナンスコストのメリットを必ず触れる | 「コスパ高い」「価格も優しい」等のコメントが多い。価格情報への需要が極めて高い | 「総額1,980万円、坪単価63万円。平屋はメンテナンスで100万円以上安くなります」
キッチン紹介（3-5分目） | 最低30秒以上。引き出し・パントリー・ゴミ箱置場まで見せる | 「パントリーも広い」「食器棚が引き戸」「ゴミ箱の置場所がある」等のコメントが最多いいね | 引き出しを実際に開ける/パントリーの中を見せる/「ここにゴミ箱が置けます」と指差し
動線説明 | 生活シーンで語る（買い物帰り→荷物→キッチンの流れ） | 「玄関からキッチンが近いのは荷物をすぐ置ける」等、生活シーンベースのコメントが共感を得ている | 「買い物から帰ってきて、ここで靴を脱いで、3歩でキッチンです」
収納紹介 | 必ず扉を開けて中を見せる。具体的なサイズ感を伝える | 「収納もよく考えられている」というコメントが多い。見えない部分への関心が高い | クローゼットを開けて「ここに布団が入ります」「奥行き80cmなので衣装ケースが入ります」
バリアフリー言及 | 段差なし・広い廊下・手すり対応を明示的に紹介 | 最多視聴層が55-64歳。「高齢になると階段が大変」等のコメントが高いいね | 「ここは段差がゼロです」「廊下幅は車椅子も通れる90cm」
ナレーションのトーン | 専門的だが親しみやすく。ユーモアを交える。感情的な表現を入れる | 「説明が面白くて笑ってしまう」「楽しかった」のコメントが多い。エンタメ性が視聴維持率を上げる | 「このキッチン、ちょっとヤバいです…（笑）」「ここ、僕が一番好きなポイントです」
エンディング（最後1分） | Webサイト誘導＋LINE誘導＋次回予告 | 「依頼できるのかな？」等のコメントがある。視聴後のアクション導線が不足 | 「この工務店の詳しい情報はぺいほーむのサイトで。概要欄にリンクがあります」
サムネイル | 外観全体＋大きなテキスト（3-5文字）＋価格or坪数 | モバイル49.4%。小さい画面でも読めるサイズが必要 | 外観写真＋「25坪の平屋」or「1,980万円」＋かわいいフォント
動画の長さ | 10-15分が最適。8分以下だと短すぎ、20分超えると離脱増 | 現在の平均18分はやや長め。「2倍速で見てます」というコメントもある | 12-15分を目標。テンポよく進める。間延びする部分はカット
動画で必ず触れるべき項目チェックリスト
チェック項目 | 理由 | 目安時間 | 動画内の位置
□ 外観全体ショット | サムネイルにも使える。第一印象を決定 | 10秒 | オープニング
□ 総額・坪単価 | 価格情報への需要が極めて高い | 30秒 | 序盤1-2分
□ 間取り図（テロップ） | 全体像の把握。スマホ視聴者は図がないと分かりにくい | 15秒 | 序盤
□ 玄関→キッチンの動線 | 生活シーンで最もコメントが多い動線 | 30秒 | 中盤
□ キッチン詳細（引き出し・パントリー開ける） | コメント最多カテゴリ。必ず実演で見せる | 60秒 | 中盤
□ 収納を開けて見せる | 見えない部分への関心が高い | 30秒 | 中盤
□ お風呂・トイレ（メーカー・サイズ明示） | 水回りへの関心は常に高い | 30秒 | 中盤
□ バリアフリー要素（段差なし・手すり等） | 最多視聴者層（55-64歳）の最大関心事 | 20秒 | 随所
□ 採光・窓からの景色 | 「明るい家」への共感が多い | 15秒 | 随所
□ メンテナンスコストの優位性 | 「コスパ高い」コメントの根拠を提供 | 20秒 | 終盤
□ 工務店情報＋対応エリア | 「依頼できるか？」の声に応える | 15秒 | 終盤
□ Webサイト・LINE誘導 | 視聴後のアクション導線 | 10秒 | エンディング

## 動画企画マニュアル
ルームツアー動画 選定・企画マニュアル
STEP 1: 撮影する家の選定基準（スコアリング方式）
選定基準 | 配点 | 5点（最高） | 3点（中） | 1点（低） | 判定メモ欄
外観の「かわいさ」「おしゃれさ」 | 20点 | 一目で「かわいい！」と言える。写真映え◎ | 普通に綺麗。特徴的ではない | 外観に特徴がない/古い印象
視聴者層へのフィット（55-64歳） | 20点 | 老後安心/バリアフリー/コンパクトの要素が複数ある | 要素が1つある | 若者向け/ファミリー向けのみ
タイトルの感情フック | 15点 | 「嘘だろ」「天才的」「かわいすぎる」等が自然に出る | 特徴はあるが驚きが弱い | タイトルに困る。特徴が言えない
価格帯（1,500-3,000万） | 15点 | 1,500-2,500万円（最適レンジ） | 2,500-3,500万円 | 3,500万円超 or 1,500万円未満
坪数（20-32坪） | 10点 | 20-28坪（コンパクト系） | 28-35坪 | 35坪超
キッチン・収納の特徴 | 10点 | パントリー/アイランドキッチン/特徴的な収納あり | 標準的なキッチン | 特筆すべき点なし
間取りの語れるポイント | 5点 | 回遊動線/中庭/家事動線等が複数ある | 1つある | 特になし
工務店との関係・撮影しやすさ | 5点 | 既存パートナー/取材歓迎 | 要交渉 | 初回接触/ハードル高
合計スコア判定基準
80-100点 | 即撮影。最優先で企画する
60-79点 | 撮影推奨。タイトルの工夫で伸びる可能性あり
40-59点 | 保留。他に候補がなければ撮影
39点以下 | 見送り。視聴者ニーズとの乖離が大きい
STEP 2: タイトル作成の公式
公式パターン | 構造 | 実績タイトル例 | 再生数
感情形容詞 + サイズ + 平屋 | 「○○な」＋「小さな/コンパクトな」＋「平屋」 | 小さなかわいい平屋 | 99万
ターゲット明示 + 安心/理想 + 平屋 | 「○○向け/○○のための」＋「安心/理想」＋「平屋」 | 老後も安心して過ごせる最先端の平屋 | 91万
完璧/究極 + 特徴 + 平屋 | 「完璧な/究極の」＋「間取り/デザイン」＋「平屋」 | 完璧な間取りのお洒落で超かわいい平屋 | 78万
驚き表現 + 常識を覆す + 平屋 | 「嘘だろ/えっ/ヤバすぎ」＋「これが平屋？」 | 嘘だろ...これが平屋はヤバすぎる！ | 47万
価格公開 + サイズ + 特徴 + 平屋 | 「お値段大公開」＋「○○坪」＋「高性能/かわいい」 | お値段大公開！！20坪の小さな高性能平屋 | 59万
ターゲット + 特徴 + 平屋 | 「女性/夫婦/おひとり様」＋「似合う/理想」＋「平屋」 | 完全に大人の女性に似合う平屋！ | 50万
STEP 3: 撮影当日チェックリスト
フェーズ | チェック項目 | 備考
撮影前 | □ 外観3方向から撮影（正面・斜め・引き） | サムネイル候補を複数確保
| □ 間取り図を入手/撮影 | テロップ用
| □ 工務店の担当者に確認：価格・坪数・性能値 | 動画内で正確に伝えるため
| □ 天気・時間帯確認（自然光が入る時間帯に撮影） | 採光が動画の印象を大きく左右する
撮影中 | □ 玄関から入って生活動線に沿って撮影 | 視聴者が「住んでいる感覚」を得られるように
| □ キッチン：引き出し・パントリー・ゴミ箱置場を開けて撮影 | コメント需要No.1
| □ 収納：クローゼット・押入れ・シューズクロークを開ける | 見えない部分への関心が高い
□ お風呂：メーカー名・サイズを映す
| □ 段差・廊下幅・手すりのバリアフリー要素を撮影 | 最多視聴者層のニーズ
| □ 窓からの景色・採光を撮影 | 「明るい家」への共感
| □ 外構・庭・駐車場も撮影 | 全体像の把握
撮影後 | □ 工務店にサムネイル・タイトル案を確認 | 掲載許可の確認
| □ 概要欄テンプレートにWebサイトURL・LINE・工務店情報を記入 | 送客導線の確保
STEP 4: 編集・公開チェックリスト
項目 | チェック | 備考
冒頭30秒で「この家のすごいところ」を1つ提示 | □ | 離脱防止。最も重要なフック
間取り図テロップを序盤に表示 | □ | 全体像の把握
価格情報（総額・坪単価）をテロップ表示 | □ | 視聴者の最大関心事
キッチン紹介は30秒以上確保 | □ | コメント需要最多
バリアフリー要素に言及 | □ | 最多視聴者層向け
ユーモアのあるナレーションを1-2箇所入れる | □ | 視聴維持率UP
動画の長さ：12-15分に収める | □ | 18分は長め。テンポよく
エンディングにWebサイト・LINE誘導テロップ | □ | 送客導線
サムネイル：外観写真＋3-5文字テキスト＋坪数or価格 | □ | モバイル最適化
概要欄にぺいほーむURL・LINE・工務店情報 | □ | 概要欄からの送客
タグ設定：平屋/ルームツアー/平屋間取り/鹿児島/平屋新築 | □ | 検索流入
公開時間：金曜18時 or 土曜10時 | □ | 視聴者のアクティブ時間帯

## 営業提案フロー
STEP | フェーズ名 | 目的 | 具体的アクション | 使用ツール/資料 | 判断基準（次STEPへ進む条件） | 想定期間 | トークスクリプト要点 | 注意点
1 | リスト作成 | アプローチ先を選定 | ①Web検索で九州の工務店リスト作成 ②平屋施工実績がありそうな会社を選別 ③メールアドレス・問い合わせフォームURL取得 | 工務店ターゲットリスト（スプシ） | 50社リスト完成 | 1週間 | N/A | 平屋実績が確認できる会社を優先。大手ハウスメーカーは対象外
2 | 初回アプローチ | 接点を作る | ①テンプレートAをカスタマイズ ②工務店の特徴・強みを調べて本文に反映 ③メールフォームまたはメールで送信 ④送信記録をスプシに記入 | テンプレートA（初回提案）/メール営業管理シート | メール送信完了 | 月5社ペース | 「貴社の○○に注目し」→具体的な特徴を入れる | 一斉送信禁止。必ず1社ずつカスタマイズ
3 | フォローアップ | 返信を促す | ①7日後に未返信の場合テンプレートBを送信 ②最新の動画実績を1つ追加 ③2回目も未返信なら1ヶ月後にテンプレートCで再アプローチ | テンプレートB（フォロー） | 返信あり | 送信後7日 | 最新動画の再生数を具体的に入れる | 2回フォローして反応なしなら3ヶ月後に再アプローチ
4 | オンライン商談 | ニーズ把握 | ①15分のオンラインミーティング実施 ②工務店の課題をヒアリング ③ぺいほーむの概要を提案書で説明 ④トライアルの打診 | 提案書（PPTX）/Zoom or Google Meet | 商談実施 | アポから1週間以内 | 「現在の集客で困っていることは？」「反響単価はいくら？」 | 聞く7割、話す3割。課題を先に引き出す
5 | 提案書送付 | 検討材料を提供 | ①商談内容を踏まえてプラン推奨 ②テンプレートDで提案書PDF送付 ③1週間後にフォロー連絡 | テンプレートD（事例共有）/提案書PDF | 提案書送付完了 | 商談後2日以内 | 「先日のお話を踏まえ、○○プランが最適と考えます」 | 鮮度が命。商談後2日以内に送る
6 | トライアル案内 | 行動ハードルを下げる | ①テンプレートEで無料トライアルの詳細送付 ②撮影日程の候補を3つ提示 ③「参加希望」の返信をもらう | テンプレートE（トライアル） | トライアル参加表明 | 提案後1週間 | 「まずは1ヶ月無料で効果を実感してください」 | 無料であること・継続義務なしを強調
7 | トライアル実施 | 価値を体感してもらう | ①掲載情報ヒアリング（オンライン30分） ②ルームツアー撮影 ③動画公開+Webページ掲載 ④反響をお届け | ヒアリングシート/撮影機材/掲載基準書 | トライアル完了 | 1ヶ月 | 撮影時：「視聴者はキッチン・収納に最も関心があります」 | 撮影品質が全て。最高の動画を撮る
8 | レポート共有 | 成果を示す | ①1ヶ月間のレポート作成（動画再生数・Web閲覧数・反響数） ②対面またはオンラインで共有 ③有料プランの提案 | 月次レポートテンプレート | レポート共有完了 | トライアル終了後3日以内 | 「1ヶ月で○件の反響がありました。業界平均の単価は○円ですが…」 | 数字で語る。感覚的な説明はNG
9 | 契約締結 | 有料パートナー化 | ①推奨プランの提案 ②契約書の説明・締結 ③初回請求 ④運用開始 | 契約書テンプレート/請求書 | 契約書締結 | レポート後1-2週間 | 「スタンダードプランが最もバランスが良いと考えます」 | 無理に高いプランを押さない。信頼関係を優先
10 | 運用・フォロー | 長期パートナーシップ | ①月次レポート送付 ②四半期ごとの振り返りミーティング ③追加撮影・コンテンツ制作 ④紹介獲得 | 月次レポート/振り返りアジェンダ | 継続契約 | 継続 | 「今月は○件の反響がありました。来月は○○を改善しましょう」 | 退会の兆候を見逃さない。課題があれば先手で対応

## ペルソナカード
項目 | ペルソナ1: セカンドライフ田中さん | ペルソナ2: 建て替え鈴木さん | ペルソナ3: 初回取得 山田さん
名前（仮） | 田中 洋子 | 鈴木 恵美 | 山田 翔太・美咲
年齢 | 62歳 | 52歳 | 38歳
性別 | 女性 | 女性 | 夫婦（妻が主導）
家族構成 | 夫婦2人（子供は独立） | 夫婦＋高校生の子供1人 | 夫婦＋幼児2人（3歳・1歳）
居住地 | 鹿児島市 | 福岡市近郊 | 鹿児島市近郊
現在の住まい | 築30年の2階建て戸建て | 築25年の2階建て戸建て | 賃貸マンション（2LDK）
年収 | 年金＋貯蓄（世帯600万円） | 世帯800万円 | 世帯550万円
予算 | 2,000〜2,800万円 | 2,500〜3,500万円 | 1,800〜2,500万円
土地 | あり（現在の土地に建て替え） | あり（現在の土地に建て替え） | なし（土地探しから）
平屋を選ぶ理由 | 老後の階段が不安。2階は使わなくなった。コンパクトに暮らしたい | 子供が独立後を見据えて。家事動線を楽にしたい。将来のバリアフリー対応 | 子育て中の安全性。子供の様子が見えるワンフロア。庭で遊ばせたい
最も重視すること | バリアフリー・段差なし・コンパクト・管理のしやすさ | 家事動線・収納・キッチン・おしゃれなデザイン | 価格・子育て動線・将来の部屋数・土地提案
不安・悩み | 老後の資金が心配。価格は抑えたい。信頼できる工務店が分からない | どの工務店がいいか分からない。展示場を回る時間がない。2階建てと迷っている | 頭金が少ない。ローンが不安。土地探しの方法が分からない。平屋は高いイメージ
情報収集方法 | YouTube（ぺいほーむ）を毎日見ている。テレビCM。知人の口コミ | YouTube＋Instagram。Googleで「平屋 間取り」検索。住宅雑誌 | YouTube＋Instagram＋TikTok。SNSの口コミ。住宅展示場
デバイス | タブレット（iPad）50%＋スマホ50% | スマホ80%＋PC20% | スマホ95%
検討フェーズ | 情報収集〜比較検討（半年以内に着工したい） | 情報収集（1年以内に決めたい） | 初期段階（漠然と「いつか」）
YouTubeで見たい動画 | 「老後も安心」「コンパクト」「2人暮らし」「バリアフリー」 | 「おしゃれ」「間取り」「家事動線」「収納」 | 「お値段大公開」「コスパ」「子育て」「土地付き」
CVのきっかけ | 「この工務店に相談してみたい」→無料相談 | 「間取りの参考にしたい」→資料請求 | 「いくらかかるか知りたい」→ローンシミュレーター→相談
ぺいほーむに求めること | 信頼できる工務店を紹介してほしい。営業されたくない | 複数の工務店を比較したい。効率よく情報を集めたい | 価格情報を具体的に知りたい。土地も一緒に相談したい
AI活用への期待 | 使い方が分からないが「聞くだけ」なら使いたい | 24時間いつでも相談できるのは助かる | LINEのように気軽に使いたい
構成比（YouTube実データ） | 35.3%（55-64歳）+ 21.6%（65歳以上）= 56.9% | 29.1%（45-54歳） | 10.9%（35-44歳）

## 月次P_L
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | Q2合計 | 備考
【売上】
YouTube広告収益 | [7 empty] | YouTubeアナリティクスから
反響課金（リード送客） | [7 empty] | リード数×単価
掲載料（月額パートナー） | [7 empty] | パートナー数×月額
動画撮影費 | [7 empty] | 撮影本数×単価
SNS運用代行 | [7 empty] | 契約社数×月額
その他売上
売上合計
【経費】
撮影・制作費 | [7 empty] | 外注・機材・交通費
ツール費（Supabase/Vercel等） | [7 empty] | 月額固定
広告費（YouTube/SNS）
人件費
通信費・その他
経費合計
【損益】
営業利益
累計損益

## 週次KPIレポート
ぺいほーむ 週次KPIレポート
対象期間: | 2026/○/○ 〜 2026/○/○
KPI | 今週 | 先週 | 増減 | 目標 | 達成率 | メモ
WebサイトPV
YouTube週間視聴回数
AI相談開始数
新規リード数
相談フォーム送信数
資料請求数
見学会予約数
お気に入り追加数
パートナー工務店数
メール営業 送信数
メール営業 返信数
今週のアクション振り返り
□
□
□
来週のアクション
□
□
□

## コンテンツカレンダー
月 | 週 | 種別 | タイトル/テーマ | ターゲットペルソナ | SEOキーワード | 担当 | ステータス | 公開日 | URL | 備考
4月 | W1 | YouTube動画 | 小さくてかわいい平屋（①かわいい系） | ペルソナ1+2 | 平屋 かわいい | コンテンツ | 企画中
4月 | W1 | SEO記事 | 鹿児島で平屋を建てる費用と相場【2026年最新】 | ペルソナ1 | 平屋 鹿児島 費用 | コンテンツ | 企画中 |  |  | T-11対応
4月 | W2 | YouTube動画 | 60代夫婦が選んだ老後安心の平屋（②老後系） | ペルソナ1 | 平屋 老後 バリアフリー | コンテンツ | 企画中
4月 | W2 | SEO記事 | 平屋の間取り3LDK｜25坪でも広く感じる設計のコツ | ペルソナ2 | 平屋 間取り 3LDK | コンテンツ | 企画中
4月 | W3 | YouTube動画 | お値段全公開！2,000万円以下の高性能平屋（③価格系） | ペルソナ3 | 平屋 価格 2000万 | コンテンツ | 企画中
4月 | W3 | ニュース | 2026年度の住宅補助金・減税制度まとめ | 全ペルソナ | 住宅 補助金 2026 | コンテンツ | 企画中
4月 | W4 | YouTube動画 | 鹿児島の注目工務店取材（⑧取材系） | 全ペルソナ | 鹿児島 工務店 平屋 | コンテンツ | 企画中 |  |  | パートナー工務店
4月 | W4 | SEO記事 | 平屋と2階建てどっちがいい？メリット・デメリット比較 | ペルソナ2+3 | 平屋 2階建て 比較 | コンテンツ | 企画中

## YouTube概要欄テンプレート
セクション | テンプレート文面 | カスタマイズ箇所
冒頭（動画説明） | 【ルームツアー】○○な平屋 鹿児島県にあります○○工務店さんの平屋でございました♪(´▽｀) ■ この家のポイント ・○○（特徴1） ・○○（特徴2） ・○○（特徴3） ■ スペック 間取り：○LDK / 延床面積：○坪 / 価格帯：○万円台 断熱等級：○ / 耐震等級：○ | ○○部分を撮影物件に合わせて変更
ぺいほーむ紹介＋CTA | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ 平屋の家づくり、無料で相談できます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ぺいほーむでは、平屋を検討中の方に ✅ 無料相談（信頼できる工務店をご紹介） ✅ 資料請求（複数社のカタログを一括） ✅ 見学会予約（完成見学会の情報をお届け） をご提供しています。 ▶ 無料で相談する https://payhome-media.com/consultation ▶ 資料請求はこちら https://payhome-media.com/catalog ▶ AIに平屋のことを聞いてみる https://payhome-media.com（チャットボットが24時間対応） | URLは固定。変更不要
LINE・SNS導線 | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ ぺいほーむ公式LINE ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 最新の見学会情報やお得な情報をお届け！ https://line.me/R/ti/p/@253gzmoh ▼ Instagram https://www.instagram.com/pei_home/ ▼ ぺいほーむ公式サイト https://payhome-media.com | SNSアカウントURL確認
工務店情報 | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ 今回紹介した工務店 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○○工務店 所在地：鹿児島県○○市○○ 得意分野：平屋 / ○○ / ○○ Web：https://xxxxx TEL：xxx-xxxx-xxxx ▶ この工務店について詳しく見る https://payhome-media.com/builders/○○ | 工務店名・URL・電話番号を撮影先に合わせて変更
ハッシュタグ | #平屋 #ルームツアー #平屋ルームツアー #平屋間取り #平屋内見 #鹿児島 #不動産 #鹿児島ハウスメーカー #鹿児島平屋 #平屋新築 #平屋注文住宅 #マイホーム #注文住宅 #家づくり #ぺいほーむ | 地域名を撮影地に合わせて追加

## 月次レビュー
ぺいほーむ 月次レビュー会議アジェンダ
開催日: |  | 参加者:
時間 | 議題 | 内容 | 担当 | 資料 | 決定事項（会議中に記入）
5分 | 先月の振り返り | 先月のアクション実施状況の確認 | 全員 | 前回議事録
10分 | KPIレビュー | 月次KPI実績と目標比較。傾向分析 | PM | KPI一覧シート
10分 | 営業進捗 | パートナー営業の進捗。新規アプローチ結果。パイプライン状況 | 営業 | メール営業管理シート
10分 | コンテンツ進捗 | 動画・記事の制作状況。再生数・PV。コンテンツカレンダーの進捗 | コンテンツ | コンテンツカレンダー
10分 | 掲載品質 | 監査の進捗。リライト状況。工務店情報の更新状況 | コンテンツ | 掲載内容監査シート
10分 | 来月の計画 | 来月の優先Todo確認。目標設定。リソース配分 | 経営 | ガントチャート
5分 | 課題・懸念事項 | 解決が必要な問題の共有と対応方針の決定 | 全員

## データ活用ロードマップ
四半期 | テーマ | 取得するデータ | 活用方法 | 事業側で決めること | エンジニアに依頼すること | 成果イメージ
Q2 2026 (4-6月) | データを貯める | ページ閲覧/動画視聴/チャットログ/お気に入り/リード流入元 | 月次レポートで傾向を把握。「どの動画からCVが多いか」を分析 | KPIの優先順位/レポートの形式/確認頻度 | GA4カスタムイベント設定/レポート自動化 | 月次データレポート第1号
Q3 2026 (7-9月) | データを使い始める | ユーザープロフィール/チャット意向抽出/閲覧傾向 | AIチャットの回答にデータを反映。「この人に合いそうな工務店」の推薦ロジック初期版 | 推薦の基準（何を重視するか）/工務店の構造化データ入力 | 推薦ロジック実装/意向抽出API | AI推薦初期版のテスト
Q4 2026 (10-12月) | データで提案する | 意向データ付きリード/行動スコアリング/成約データ | 工務店に「この人は○○に関心があり、温度感は高い」と伝える。商談前要約の初期版 | リードの価格設定（データ付きリード=高単価）/工務店へのレポート内容 | 商談前要約生成/スコアリングUI | 意向データ付きリードの初回提供
2027年 Q1以降 | AIが進化する | 全データの統合分析/成約パターン/next best action | AI住宅コンシェルジュ本格稼働。営業支援SaaSの初期版 | SaaS化の価格/ターゲット/営業戦略 | AIコンシェルジュ高度化/SaaS UI | AI営業支援の初期リリース

## 請求テンプレート
請求書
請求先: | ○○工務店 御中 |  |  | 株式会社wazeka
請求日: | 2026年○月○日 |  |  | 鹿児島県鹿児島市○○
お支払期限: | 2026年○月末日 |  |  | TEL: xxx-xxxx-xxxx
登録番号: T○○○○○○○○○○○○○
No. | 品目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
1 | プラットフォーム掲載料（○月分） | 1 |  |  | スタンダードプラン
2 | ルームツアー動画撮影・制作 | 0
3 | リード送客費（○件×○円） | 0
小計
消費税（10%）
合計
お振込先
○○銀行 ○○支店 普通 ○○○○○○○ カ）ワゼカ

## 比較コンテンツ構成案
記事No. | タイトル案 | ターゲット | 構成（H2見出し案） | SEOキーワード | 優先度 | ステータス
比較-01 | 【2026年版】鹿児島で平屋が得意な工務店10選｜特徴・価格帯・口コミを比較 | ペルソナ1+2 | H2: 鹿児島の平屋市場の現状 / H2: 工務店選びの5つのポイント / H2: 工務店10社の比較表 / H2: タイプ別おすすめ（コスパ重視/デザイン重視/性能重視） / H2: まとめ | 鹿児島 工務店 平屋 おすすめ | 高 | 企画中
比較-02 | 平屋vs2階建て｜メリット・デメリットを徹底比較【コスト・間取り・老後】 | ペルソナ2+3 | H2: 平屋のメリット5つ / H2: 平屋のデメリット3つ / H2: 2階建てとのコスト比較 / H2: 老後を見据えたらどっち？ / H2: こんな人は平屋がおすすめ | 平屋 2階建て 比較 メリット | 高 | 企画中
比較-03 | 平屋の断熱等級4・5・6・7の違い｜鹿児島で必要なレベルはどれ？ | ペルソナ1+2 | H2: 断熱等級とは / H2: 等級4〜7の違い / H2: 鹿児島の気候と断熱 / H2: UA値の目安 / H2: 断熱等級別の費用差 / H2: おすすめの等級 | 断熱等級 平屋 鹿児島 UA値 | 中 | 企画中