【警告: v1 旧版・参照禁止】

この資料は旧方針 (フリープラン 3 ヶ月 + 資料請求中心) で作成されています。
現行 v2 方針 (全員同一料金 + 成果報酬 3% + 資料請求は主要導線から除外) は以下を参照してください:

・docs/最新版/08_新規整備/00_現行方針1枚まとめ.md

・docs/最新版/03_営業関係/料金プラン_MVP版.docx

・docs/最新版/03_営業関係/工務店向け説明_MVP版.pptx

廃止日: 2026-04-12  |  この資料は営業説明・顧客共有に使用しないでください。

──────────────────────────────────────────────────

ぺいほーむ 営業戦略書

事業構造・料金体系・営業フロー・KPI・タイムライン統合ドキュメント

Version 1.0

2026-03-24

株式会社wazeka

機密文書

目 次

第1章　事業構造

1.1 ぺいほーむ事業の2本柱

1.2 ぺいほーむの競争優位性

1.3 ターゲット

第2章　商品体系

2.1 商品A：プラットフォーム掲載

2.2 商品B：マーケティング支援

2.3 セット割引

2.4 単発メニュー

第3章　フリープランの設計思想

3.1 なぜ無料で、なぜ有料になるのか

3.2 価値証明期間（3ヶ月）でやること

3.3 3ヶ月目の総合レポート

3.4 有料移行の判断基準

3.5 有料化の案内方法

第4章　営業戦略

4.1 2本柱の営業

4.2 営業フロー（PF掲載）

4.3 営業フロー（マーケ支援）

4.4 テレアポKPI

4.5 クロスセル戦略

第5章　タイムライン

5.1 4月（準備・営業開始）

5.2 5月（リリース）

5.3 5〜7月（フリープラン運用）

5.4 8月（有料移行）

5.5 10月〜（クロスセル本格化）

第6章　収益シミュレーション

第7章　KPI管理

7.1 営業KPI

7.2 プラットフォームKPI

7.3 マーケ支援KPI

7.4 経営KPI

第8章　競合比較

第9章　リスクと対策

第1章：事業構造

1.1 ぺいほーむ事業の2本柱

ぺいほーむは、以下の2つの事業を柱として展開する。

|  | プラットフォーム掲載 | マーケティング支援 |
| --- | --- | --- |
| 対象エリア | 鹿児島 → 九州 | 全国対応 |
| 役割 | 長期の事業基盤 | 短期のキャッシュエンジン |
| 成長戦略 | データ × AI進化 | 全国の工務店接点獲得 |
| 収益モデル | 月額掲載料 + 成果報酬 | 月額固定報酬 |
| 開始時期 | 2026年5月（フリープラン） | 2026年4月〜 |
| スケーラビリティ | 高い（エリア拡大可能） | 中（リソース依存） |

1.2 ぺいほーむの競争優位性

ぺいほーむは、九州No.1の平屋専門YouTubeチャンネルを母体とした独自のポジションを持つ。

| 競争優位性 | 詳細 |
| --- | --- |
| YouTube登録者数 | 42,841人（九州No.1の平屋専門チャンネル） |
| 動画コンテンツ | 257本・月間15万回以上再生 |
| ターゲット純度 | 平屋検討者100%（他メディアにない精度） |
| 制作実績 | 3年間の制作実績に基づくノウハウ |
| 動画制作力 | 1本あたり平均3万回再生の動画制作力 |

1.3 ターゲット

■ 消費者（エンドユーザー）

九州在住（Phase 1は鹿児島県）

35〜55歳の世帯主

平屋の新築・建替えを検討中

世帯年収400〜800万円

■ 工務店（プラットフォーム掲載）

鹿児島県内の工務店・ハウスメーカー

年間施工棟数10〜50棟

平屋の施工実績あり

■ 工務店（マーケティング支援）

全国の工務店（エリア不問）

動画・SNSマーケティングに課題を感じている

月額8〜25万円の広告・マーケティング予算あり

第2章：商品体系

2.1 商品A：プラットフォーム掲載（鹿児島→九州）

■ Phase 1：フリープラン（2026年5月〜7月）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 月額費用 | 0円（完全無料） |
| 成果報酬 | 0円 |
| 期間 | 3ヶ月間（5月〜7月） |
| 目標社数 | 20社 |

なぜ無料か：リリース直後はユーザーが少ない。ユーザーが少ないうちからお金をいただくのは筋が通らない。最初の3ヶ月は価値を証明する期間として位置づける。

含まれるもの：

工務店紹介ページ（施工事例・会社概要）

見学会・イベント告知（月1件）

リード送客（資料請求・見学会予約）

AIチャットボットからの誘導

月次レポート（閲覧数・反響数）

含まれないもの：

YouTube概要欄リンク掲載

検索結果上位表示

動画制作サービス

■ Phase 2：有料プラン（2026年8月〜）

| 項目 | 成果報酬プラン | 掲載ベーシック | 掲載プロ |
| --- | --- | --- | --- |
| 月額費用 | 0円 | 3万円/月 | 8万円/月 |
| 成果報酬 | 資料請求：5,000円/件 見学会予約：10,000円/件 | なし | なし |
| 紹介ページ | ○ | ○ | ○（優先デザイン） |
| 見学会告知 | 月1件 | 月2件 | 月4件 |
| リード送客 | ○ | ○ | ○（優先送客） |
| AIチャット誘導 | ○ | ○ | ○ |
| 月次レポート | 基本 | 詳細 | 詳細＋改善提案 |
| YouTube概要欄リンク | × | ○ | ○ |
| 検索上位表示 | × | × | ○ |
| 動画制作 | × | × | 年2本含む |
| 専任担当 | × | × | ○ |
| 想定月額コスト | 1〜5万円（反響次第） | 3万円（固定） | 8万円（固定） |

2.2 商品B：マーケティング支援（全国対応）

| 項目 | エントリー | グロース | プレミアム |
| --- | --- | --- | --- |
| 月額費用 | 8万円/月 | 15万円/月 | 25万円/月 |
| 契約期間 | 3ヶ月〜 | 6ヶ月〜 | 6ヶ月〜 |
| YouTube動画制作 | 月1本 | 月2本 | 月4本 |
| 動画企画・構成 | ○ | ○ | ○ |
| 撮影（現地） | ○（月1回） | ○（月1回） | ○（月2回） |
| 編集・サムネイル | ○ | ○ | ○ |
| YouTubeチャンネル運用 | 基本設定 | 最適化運用 | 完全運用代行 |
| SNS運用（Instagram等） | × | リール月4本 | リール月8本＋投稿 |
| アクセス解析レポート | 月次 | 月次＋改善提案 | 週次＋戦略MTG |
| 広告運用 | × | × | YouTube広告運用 |
| コンサルティング | × | 月1回 | 月2回 |

2.3 セット割引

プラットフォーム掲載とマーケティング支援を併用する場合、以下のセット割引を適用する。

| 組み合わせ | 通常合計 | セット価格 | 割引額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 掲載ベーシック ＋ エントリー | 11万円/月 | 10万円/月 | 1万円OFF |
| 掲載ベーシック ＋ グロース | 18万円/月 | 16万円/月 | 2万円OFF |
| 掲載プロ ＋ グロース | 23万円/月 | 20万円/月 | 3万円OFF |
| 掲載プロ ＋ プレミアム | 33万円/月 | 28万円/月 | 5万円OFF |

2.4 単発メニュー

| メニュー | 内容 | 価格 |
| --- | --- | --- |
| ルームツアー動画制作 | 1棟分の撮影＋編集（5〜8分） | 15万円/本 |
| 施工事例撮影 | 写真撮影（20〜30カット） | 5万円/件 |
| YouTube広告動画 | 15〜30秒の広告用動画制作 | 10万円/本 |
| SNSコンテンツ制作 | リール動画4本パック | 8万円/パック |
| Webサイト改善コンサル | UI/UX改善レポート＋提案 | 15万円/回 |
| 採用動画制作 | 会社紹介・採用向け動画 | 20万円/本 |

第3章：フリープランの設計思想

3.1 なぜ無料で、なぜ有料になるのか

ぺいほーむのフリープランは、単なる「無料お試し」ではない。事業の信頼構築と価値証明を目的とした、戦略的な設計である。

■ 無料にする理由

リリース直後はプラットフォームにユーザー（消費者）がほとんどいない

ユーザーが少ない状態で掲載料を取るのは、工務店に対して誠実ではない

まずは掲載社数を増やし、コンテンツを充実させることが最優先

「無料だから試してみよう」というハードルの低さで、一気に20社の掲載を目指す

■ 有料に移行する理由

3ヶ月間でプラットフォームの価値（PV数・反響数）を実データで証明する

価値が証明された状態で有料化を提案するため、納得感が高い

無料期間中のレポートが営業資料となり、有料移行率を最大化する

3.2 価値証明期間（3ヶ月）でやること

| 月 | 活動内容 | 目標 |
| --- | --- | --- |
| 1ヶ月目 （5月） | 掲載ページ公開 YouTubeからの送客開始 初回レポート送付 | 掲載20社 月間PV 5,000 リード 10件 |
| 2ヶ月目 （6月） | コンテンツ拡充 AIチャット精度向上 中間レポート送付 | 月間PV 10,000 リード 25件 反響あり社数 10社 |
| 3ヶ月目 （7月） | 総合レポート作成 有料化提案準備 個別面談実施 | 月間PV 15,000 リード 40件 有料移行率 50% |

3.3 3ヶ月目の総合レポート

3ヶ月目に各工務店に提出する総合レポートには、以下の項目を含む。

| レポート項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 掲載ページ閲覧数 | 3ヶ月間の累計PV数・月次推移グラフ |
| リード（反響）数 | 資料請求数・見学会予約数の内訳 |
| ユーザー属性 | 閲覧者の年代・エリア・流入元分析 |
| 競合比較 | 同エリア他社との閲覧数比較 |
| 改善提案 | 掲載内容の改善ポイント・写真追加提案 |
| 有料プラン提案 | 反響データに基づく最適プランの提案 |

3.4 有料移行の判断基準

以下のいずれかを満たした場合、有料プランへの移行を提案する。

資料請求または見学会予約が1件以上発生

月間閲覧数が100回以上

上記基準を満たさない場合でも、プラットフォーム全体の成長を踏まえ、フリープランの継続延長または段階的な有料化を柔軟に検討する。

3.5 有料化の案内方法

有料移行の案内は、以下の流れで行う。

3ヶ月目の総合レポートを送付（メール＋郵送）

レポート送付後3日以内に電話でフォロー

個別面談（オンラインまたは訪問）を設定

面談にて最適プランを提案・契約

■ 案内メールテンプレート（要旨）

件名：【ぺいほーむ】3ヶ月間の成果レポートと今後のご案内

本文要旨：

3ヶ月間のご利用への感謝

総合レポートの概要（閲覧数・反響数のハイライト）

有料プランの概要と貴社に最適なプランのご提案

個別面談のご案内（日程調整リンク）

第4章：営業戦略

4.1 2本柱の営業

| 項目 | PF掲載営業 | マーケ支援営業 |
| --- | --- | --- |
| 対象 | 鹿児島の工務店 | 全国の工務店 |
| 営業手法 | テレアポ＋訪問 | テレアポ＋オンライン |
| 初回提案 | フリープラン（無料） | エントリープラン（月8万円） |
| 商談形式 | 対面 or オンライン | オンライン中心 |
| クロージング期間 | 即日〜1週間 | 2〜4週間 |
| 決裁者 | 社長 or 営業部長 | 社長 or マーケ担当 |
| 営業資料 | 掲載案内＋YouTube実績 | YouTube実績＋制作事例 |
| KPI | 掲載申込数 | 契約数・MRR |

4.2 営業フロー（PF掲載）

| ステップ | 内容 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | テレアポ | 鹿児島の工務店リストに電話。「平屋専門プラットフォームに無料掲載しませんか」 |
| Step 2 | 資料送付 | 掲載案内資料＋YouTube実績資料をメール送付 |
| Step 3 | 訪問/オンライン | 掲載内容の説明・ヒアリング・施工事例の確認 |
| Step 4 | 申込 | フリープラン申込書の記入（即日完了可能） |
| Step 5 | 掲載準備 | 施工事例・写真・会社情報の収集＆ページ作成 |
| Step 6 | リリース | 掲載開始＋初回メール送付 |
| Step 7 | データ蓄積 | 月次レポート送付（3ヶ月間） |
| Step 8 | 有料化提案 | 総合レポートに基づく有料プラン提案 |

4.3 営業フロー（マーケ支援）

| ステップ | 内容 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | テレアポ | 全国の工務店リストに電話。「YouTube登録者4万人超のチームが動画制作を支援」 |
| Step 2 | 資料送付 | YouTube実績＋制作事例集＋料金表をメール送付 |
| Step 3 | オンライン商談 | ヒアリング＋課題整理＋プラン提案（Zoom/Google Meet） |
| Step 4 | 見積提出 | 最適プランの見積書＋スケジュール案を送付 |
| Step 5 | 契約 | 契約書締結＋初回ヒアリングシート回収 |
| Step 6 | 初回撮影 | 現地訪問＋撮影（1日） |
| Step 7 | 運用開始 | 動画公開＋月次レポート開始 |

4.4 テレアポKPI

| 指標 | PF掲載（日次） | PF掲載（週次） | マーケ支援（日次） | マーケ支援（週次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| コール数 | 30件 | 150件 | 20件 | 100件 |
| 受付突破率 | 30% | — | 25% | — |
| 担当者接続数 | 9件 | 45件 | 5件 | 25件 |
| 資料送付数 | 3件 | 15件 | 2件 | 10件 |
| 商談獲得数 | 1件 | 5件 | 0.5件 | 2〜3件 |
| 契約/申込数 | — | 2〜3件 | — | 1件 |

4.5 クロスセル戦略

■ 掲載 → マーケ支援へのクロスセル

タイミング：掲載3ヶ月後の有料移行面談時

提案内容：「掲載効果を最大化するために、YouTube動画を自社チャンネルでも展開しませんか」

セット割引を活用し、追加コスト感を低減

■ マーケ支援 → 掲載へのクロスセル

タイミング：マーケ支援契約後2〜3ヶ月目

提案内容：「制作した動画をぺいほーむにも掲載し、平屋検討者への露出を増やしませんか」

鹿児島エリアの工務店には掲載プランを、九州エリア拡大時に他県の工務店にも展開

第5章：タイムライン

5.1 4月（準備・営業開始）

工務店リスト作成（鹿児島100社＋全国500社）

営業資料完成（掲載案内＋マーケ支援提案書）

テレアポ開始（PF掲載＋マーケ支援の同時並行）

プラットフォーム最終調整・テスト

5.2 5月（リリース）

ぺいほーむプラットフォーム正式リリース

フリープラン掲載社20社を目標に掲載開始

YouTubeチャンネルからの送客開始

マーケ支援：初回契約2〜3社を目標

5.3 5〜7月（フリープラン運用・データ蓄積）

月次レポートの送付（各掲載工務店へ）

プラットフォームのコンテンツ拡充

AIチャットボットの精度向上

マーケ支援の継続営業・制作運用

5.4 8月（有料移行）

3ヶ月目の総合レポート作成・送付

有料化提案の個別面談実施

有料プラン移行（目標：50%＝10社）

成果報酬プランの運用開始

5.5 10月〜（クロスセル本格化）

掲載工務店へのマーケ支援クロスセル開始

マーケ支援顧客への掲載クロスセル開始

九州他県への掲載エリア拡大検討

■ タイムライン全体像

| 月 | 主要アクション | 掲載社数目標 | マーケ支援社数 | 月間売上目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月 | 準備・営業開始 | — | 0社 | 0万円 |
| 5月 | リリース・フリープラン開始 | 20社（無料） | 2社 | 16万円 |
| 6月 | フリープラン運用 | 20社（無料） | 3社 | 31万円 |
| 7月 | データ蓄積・レポート準備 | 20社（無料） | 4社 | 47万円 |
| 8月 | 有料移行開始 | 10社（有料）+10社（無料） | 5社 | 75万円 |
| 9月 | 有料運用安定化 | 12社（有料）+8社（無料） | 6社 | 89万円 |
| 10月 | クロスセル開始 | 14社（有料）+6社（無料） | 7社 | 104万円 |
| 11月 | エリア拡大検討 | 16社（有料）+4社（無料） | 8社 | 112万円 |
| 12月 | 年間振返り・翌年計画 | 18社（有料） | 9社 | 114万円 |

第6章：収益シミュレーション

以下は、保守的・標準・楽観的の3シナリオによる月次収益シミュレーションである。

標準シナリオ（Standard）

| 月 | PF掲載売上 | マーケ支援売上 | 単発売上 | 月間合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月 | 0万円 | 16万円 | 0万円 | 16万円 |
| 6月 | 0万円 | 24万円 | 7万円 | 31万円 |
| 7月 | 0万円 | 32万円 | 15万円 | 47万円 |
| 8月 | 35万円 | 40万円 | 0万円 | 75万円 |
| 9月 | 41万円 | 48万円 | 0万円 | 89万円 |
| 10月 | 48万円 | 56万円 | 0万円 | 104万円 |
| 11月 | 48万円 | 64万円 | 0万円 | 112万円 |
| 12月 | 50万円 | 64万円 | 0万円 | 114万円 |

■ シナリオ別 年間売上合計（5月〜12月）

| シナリオ | PF掲載売上 | マーケ支援売上 | 単発売上 | 年間合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保守的 | 150万円 | 240万円 | 30万円 | 420万円 |
| 標準 | 222万円 | 344万円 | 22万円 | 588万円 |
| 楽観的 | 300万円 | 450万円 | 50万円 | 800万円 |

標準シナリオにおける年間売上合計は588万円を見込む。2年目以降はエリア拡大・契約社数増加により1,500万円以上を目指す。

第7章：KPI管理

7.1 営業KPI

| KPI項目 | 計測方法 | 月次目標 | 管理頻度 |
| --- | --- | --- | --- |
| コール数 | CRM記録 | PF: 600件 / マーケ: 400件 | 日次 |
| 受付突破率 | CRM記録 | PF: 30% / マーケ: 25% | 週次 |
| 資料送付数 | メール送信記録 | PF: 60件 / マーケ: 40件 | 週次 |
| 商談数 | カレンダー管理 | PF: 20件 / マーケ: 10件 | 週次 |
| 契約/申込数 | 契約管理台帳 | PF: 8〜10件 / マーケ: 3〜4件 | 月次 |

7.2 プラットフォームKPI

| KPI項目 | 計測方法 | 月次目標（8月以降） | 管理頻度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 掲載社数 | 管理画面 | 有料10社以上 | 月次 |
| 月間PV | Google Analytics | 15,000PV | 週次 |
| リード数 | フォーム送信数 | 40件/月 | 週次 |
| 反響単価 | PF売上÷リード数 | 5,000円以下 | 月次 |
| 有料移行率 | 有料社数÷フリープラン社数 | 50%以上 | 四半期 |

7.3 マーケ支援KPI

| KPI項目 | 計測方法 | 月次目標 | 管理頻度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 契約社数 | 契約管理台帳 | 月次純増2社 | 月次 |
| 解約率 | 解約数÷契約数 | 5%以下 | 月次 |
| MRR | 月額固定収入合計 | 50万円（6ヶ月目） | 月次 |
| 動画制作本数 | 制作管理シート | 月8〜10本 | 週次 |
| 平均再生数 | YouTube Analytics | 5,000回/本 | 月次 |

7.4 経営KPI

| KPI項目 | 計測方法 | 6ヶ月目目標 | 12ヶ月目目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月間売上 | 会計システム | 75万円 | 114万円 |
| 累計売上 | 会計システム | 169万円 | 588万円 |
| MRR | 月額収入合計 | 75万円 | 114万円 |
| 顧客数（合計） | CRM | 25社 | 27社 |
| LTV（平均） | 累計売上÷顧客数 | 20万円 | 50万円 |

第8章：競合比較

ぺいほーむと主要競合サービスの比較を以下に示す。

| 比較項目 | ぺいほーむ | SUUMO | HOME'S | 地域情報サイト | SNS代行会社 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月額費用 | 0〜8万円 | 10〜50万円 | 5〜30万円 | 1〜5万円 | 10〜30万円 |
| ターゲット精度 | ◎ 平屋100% | △ 全ジャンル | △ 全ジャンル | △ 地域全般 | ○ カスタム可能 |
| 動画コンテンツ | ◎ YouTube連動 | × なし | × なし | × なし | ○ 制作可能 |
| 反響単価 | ◎ 5,000円目標 | × 3〜10万円 | × 2〜8万円 | ○ 1〜3万円 | — 反響なし |
| AI活用 | ◎ チャットボット | △ 検索のみ | △ 検索のみ | × なし | × なし |
| 地域特化 | ◎ 鹿児島→九州 | ○ 全国 | ○ 全国 | ◎ 地域限定 | △ エリア不問 |
| 参入障壁 | 高い（YouTube資産） | 高い（ブランド） | 高い（ブランド） | 低い | 低い |
| 初期コスト | ◎ 無料 | × 高い | × 高い | ○ 低い | △ 中程度 |

ぺいほーむの最大の差別化ポイントは、YouTube登録者42,841人という既存アセットを活用した「平屋検討者100%」のターゲット精度と、AIチャットボットを活用した先進的なユーザー体験にある。

第9章：リスクと対策

| リスク | 影響度 | 発生確率 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| フリープラン後の離脱率が高い | 高 | 中 | 月次レポートで価値を可視化。3ヶ月間で確実に反響実績を作る。面談で丁寧に有料プランの価値を説明する。 |
| マーケ支援の制作リソース不足 | 中 | 中 | 段階的に受注し、制作体制を整える。外部パートナーとの提携も並行して検討する。 |
| 反響数が少なくPFの価値が出ない | 高 | 中 | YouTube集客を強化する。動画概要欄・コミュニティ投稿からの誘導を最大化する。 |
| 競合プラットフォームの参入 | 中 | 低 | YouTube資産という参入障壁を活かす。データ蓄積とAI進化で差別化を継続する。 |
| 工務店の動画・SNSリテラシーが低い | 中 | 高 | 完全代行型のサービス設計で対応。教育コンテンツの提供も検討する。 |
| 鹿児島エリアの市場規模限界 | 中 | 中 | 早期に九州他県への拡大を進める。マーケ支援で全国展開し、収益基盤を分散する。 |
| YouTube アルゴリズム変更 | 高 | 低 | 複数チャネル（SEO・SNS・広告）での集客を並行して構築する。 |
| 契約後の解約率が高い | 高 | 中 | 月次レポートで成果を可視化。定期的なコミュニケーションで関係性を維持する。 |

本資料は株式会社wazekaの機密文書です。

無断での複製・配布・転載を禁じます。

© 2026 株式会社wazeka. All Rights Reserved.