## ダッシュボード
ぺいほーむ 事業推進管理シート
最終更新: 2026-03-22
進捗サマリー
カテゴリ | 全タスク数 | 完了 | 進行中 | 未着手 | 完了率 | 担当
事業戦略・収益化 | [5 empty] | 経営
営業・アライアンス | [5 empty] | 経営/営業
掲載品質・リライト | [5 empty] | コンテンツ
集客・マーケティング | [5 empty] | マーケ
オペレーション | [5 empty] | CS/経営
KPI・計測 | [5 empty] | PM
コンテンツ制作 | [5 empty] | コンテンツ
合計 | [5 empty] | -
直近マイルストーン
マイルストーン | 目標日 | 状態 | 担当 | 備考
営業提案書 完成 | 2026-04-01 | 完了 | 経営
GA4計測 稼働開始 | 2026-04-01 | 未着手 | PM/エンジニア
初期パートナー1社 獲得 | 2026-04-15 | 未着手 | 経営/営業 | 最重要
掲載品質監査 完了 | 2026-04-07 | 完了 | コンテンツ
週次KPIレポート 開始 | 2026-04-07 | 完了 | PM
パートナー3社 達成 | 2026-05-15 | 未着手 | 営業
月次売上 発生 | 2026-06-15 | 未着手 | 経営

## ガントチャート
ID | 担当 | カテゴリ | タスク名 | 開始日 | 終了日 | 日数 | ステータス | 進捗% | W1 03/24 | W2 03/31 | W3 04/07 | W4 04/14 | W5 04/21 | W6 04/28 | W7 05/05 | W8 05/12 | W9 05/19 | W10 05/26 | W11 06/02 | W12 06/09
【Month 1: 基盤固め・営業開始】
T-06 | 経営 | 戦略 | エレベーターピッチ作成 | 03/24 | 03/28 | 5 | 完了 | 100%
T-07 | 経営 | 営業 | 営業提案書 初稿作成 | 03/24 | 04/04 | 10 | 完了 | 100%
T-25 | コンテンツ | 品質 | 掲載基準・フォーマット策定 | 03/24 | 03/31 | 7 | 完了 | 100%
T-09 | PM | 計測 | GA4セットアップ | 03/24 | 03/31 | 7 | 未着手 | 0%
T-26 | コンテンツ | 品質 | 全ページ文言監査 | 03/24 | 04/07 | 14 | 完了 | 100%
T-32 | 経営 | オペ | 問い合わせ対応フロー設計 | 03/24 | 04/04 | 10 | 完了 | 100%
T-17 | 経営 | 営業 | 営業提案フロー設計 | 03/31 | 04/07 | 7 | 完了 | 100%
T-35 | 経営 | 収益 | 料金プラン確定 | 03/31 | 04/07 | 7 | 未着手 | 0%
T-27 | コンテンツ | 品質 | 再ヒアリング項目整理 | 03/31 | 04/07 | 7 | 完了 | 100%
T-04 | 経営 | 戦略 | ペルソナ3パターン作成 | 03/31 | 04/07 | 7 | 完了 | 100%
T-02 | PM | 計測 | KPI定義・計測開始 | 03/31 | 04/07 | 7 | 未着手 | 0%
T-40 | 経営 | 戦略 | 四半期マイルストーン設定 | 03/31 | 04/07 | 7 | 未着手 | 0%
T-19 | 経営 | 営業 | 既存取材先への提案 | 04/07 | 04/18 | 10 | 未着手 | 0%
T-18 | 経営 | 営業 | 契約書テンプレート作成 | 04/07 | 04/14 | 7 | 完了 | 100%
T-21 | コンテンツ | 品質 | 取材記事の実名化交渉 | 04/07 | 04/18 | 10 | 未着手 | 0%
T-28 | 営業 | 品質 | 工務店再ヒアリング(1-3社) | 04/07 | 04/21 | 14 | 未着手 | 0%
T-10 | マーケ | 集客 | YouTube概要欄CTA最適化 | 04/07 | 04/14 | 7 | 完了 | 100%
T-36 | 経営 | 収益 | 初期パートナー1社獲得 | 04/14 | 04/25 | 10 | 未着手 | 0%
T-29 | コンテンツ | 品質 | リライト実施(優先5件) | 04/14 | 04/25 | 10 | 未着手 | 0%
T-33 | 経営 | オペ | 反響受け渡しフロー設計 | 04/14 | 04/21 | 7 | 完了 | 100%
T-38 | PM | 計測 | 週次KPIレポート開始 | 04/14 | 04/21 | 7 | 完了 | 100%
T-13 | PM | 計測 | CV率計測・分析開始 | 04/14 | 04/21 | 7 | 未着手 | 0%
【Month 2: 拡大準備・コンテンツ充実】
T-05 | 営業 | 戦略 | 工務店ターゲットリスト作成 | 04/21 | 05/02 | 10 | 未着手 | 0%
T-11 | コンテンツ | 集客 | SEO記事制作(月3本) | 04/21 | 05/15 | 24 | 完了 | 100%
T-12 | マーケ | 集客 | LINE公式運用開始 | 04/21 | 05/02 | 10 | 未着手 | 0%
T-20 | 営業 | 営業 | 新規工務店アプローチ(月5社) | 04/28 | 05/22 | 24 | 未着手 | 0%
T-22 | コンテンツ | コンテンツ | 月次コンテンツカレンダー作成 | 04/21 | 04/28 | 7 | 完了 | 100%
T-30 | コンテンツ | 品質 | SEOメタデータ一括入力 | 04/21 | 05/02 | 10 | 完了 | 100%
T-31 | コンテンツ | 品質 | マガジン表紙画像制作 | 04/28 | 05/15 | 17 | 未着手 | 0%
T-42 | コンテンツ | 品質 | 構造化データ入力 | 05/04 | 05/22 | 18 | 未着手 | 0%
T-39 | PM | 計測 | 月次レビュー会議開始 | 05/04 | 05/11 | 7 | 完了 | 100%
【Month 3: 検証・改善・次フェーズ準備】
T-01 | 経営 | 収益 | 収益モデル初期検証 | 05/18 | 06/05 | 18 | 未着手 | 0%
T-03 | 経営 | 戦略 | 月次P/L作成 | 05/18 | 05/25 | 7 | 完了 | 100%
T-14 | PM | CV | フォーム離脱率分析・改善 | 05/18 | 06/01 | 14 | 未着手 | 0%
T-15 | PM | データ | データ活用ロードマップ確定 | 05/25 | 06/08 | 14 | 完了 | 100%
T-16 | PM | データ | 月次データレポート作成 | 06/01 | 06/15 | 14 | 完了 | 100%
T-23 | コンテンツ | コンテンツ | 比較コンテンツ制作 | 05/18 | 06/15 | 28 | 完了 | 100%
T-24 | コンテンツ | コンテンツ | AIチャット用FAQ整理 | 05/25 | 06/08 | 14 | 完了 | 100%
T-41 | 経営 | 戦略 | 年間事業計画策定 | 06/01 | 06/15 | 14 | 未着手 | 0%
T-34 | 経営 | オペ | SLA設定 | 06/01 | 06/08 | 7 | 完了 | 100%

## 担当別Todo
担当 | ID | タスク名 | カテゴリ | 期限 | 優先度 | ステータス | 次のアクション | 備考
経営 | T-06 | エレベーターピッチ作成 | 戦略 | 03/28 | 高 | 完了 | AIで草案3パターン生成→選定
経営 | T-07 | 営業提案書 初稿 | 営業 | 04/04 | 高 | 完了 | AIで構成案作成→レビュー
経営 | T-35 | 料金プラン確定 | 収益 | 04/07 | 高 | 未着手 | 競合調査→3プラン価格決定
経営 | T-17 | 営業フロー設計 | 営業 | 04/07 | 高 | 完了 | AIでフロー草案→調整
経営 | T-32 | 問い合わせ対応フロー | オペ | 04/04 | 高 | 完了 | AIでフロー草案→確定
経営 | T-19 | 既存取材先への提案 | 営業 | 04/18 | 高 | 未着手 | アポ取得→提案書持参→交渉
経営 | T-36 | 初期パートナー1社獲得 | 収益 | 04/25 | 高 | 未着手 | T-19の結果→契約締結 | 最重要
経営 | T-40 | 四半期マイルストーン | 戦略 | 04/07 | 高 | 未着手 | Q2/Q3/Q4目標値設定
経営 | T-08 | 料金プラン確定 | 収益 | 04/07 | 高 | 未着手 | 3プランの最終価格決定 | 経営専権
営業 | T-28 | 工務店再ヒアリング(1-3社) | 品質 | 04/21 | 高 | 未着手 | 質問シート(T-27)→訪問実施
営業 | T-05 | ターゲットリスト50社 | 戦略 | 05/02 | 中 | 未着手 | AI補助でリスト収集→人間確認
営業 | T-20 | 新規アプローチ(月5社) | 営業 | 05/22 | 中 | 未着手 | リスト→アポ→提案
営業 | T-18 | 契約書テンプレート | 営業 | 04/14 | 高 | 完了 | AIで草案→法務確認
PM | T-09 | GA4セットアップ | 計測 | 03/31 | 高 | 未着手 | エンジニアと連携→設定完了
PM | T-02 | KPI定義・計測開始 | 計測 | 04/07 | 高 | 未着手 | 5項目選定→計測設計→稼働
PM | T-38 | 週次KPIレポート開始 | 計測 | 04/21 | 高 | 完了 | テンプレート作成→毎週実施
PM | T-13 | CV率計測開始 | CV | 04/21 | 中 | 未着手 | GA4イベント→レポート化
PM | T-15 | データ活用ロードマップ | データ | 06/08 | 中 | 完了 | AIでたたき台→経営判断
マーケ | T-10 | YouTube概要欄CTA | 集客 | 04/14 | 高 | 完了 | 全動画にWeb導線テンプレ適用
マーケ | T-12 | LINE公式運用開始 | 集客 | 05/02 | 中 | 未着手 | 開設→友だち追加導線→配信開始
コンテンツ | T-25 | 掲載基準策定 | 品質 | 03/31 | 高 | 完了 | AIでたたき台→レビュー→確定
コンテンツ | T-26 | 全ページ文言監査 | 品質 | 04/07 | 高 | 完了 | AIで初期チェック→人間判定
コンテンツ | T-27 | 再ヒアリング項目整理 | 品質 | 04/07 | 高 | 完了 | AIで草案→営業と連携
コンテンツ | T-21 | 取材記事の実名化 | 品質 | 04/18 | 高 | 未着手 | 取材先に連絡→許可→差し替え
コンテンツ | T-29 | リライト実施(5件) | 品質 | 04/25 | 中 | 未着手 | AIで草案→人間レビュー→公開
コンテンツ | T-30 | SEOメタデータ一括入力 | 品質 | 05/02 | 中 | 完了 | AI一括生成(80件)→レビュー | AI自動化◎
コンテンツ | T-11 | SEO記事制作(月3本) | 集客 | 05/15 | 中 | 完了 | AI下書き→事実確認→公開
コンテンツ | T-24 | FAQ整理(50問) | コンテンツ | 06/08 | 中 | 完了 | AI一括生成→精査→RAG投入 | AI自動化◎

## Todo詳細
ID | カテゴリ | タスク名 | 背景/目的 | 具体的アクション | 成果物 | 担当 | 優先度 | 開始日 | 期限 | ステータス | 進捗% | 自動化 | メモ | 追加日
T-01 | 収益 | 収益モデル初期検証 | 全収益モデルが未検証 | 反響課金で最初の1件を有料実施→単価・オペレーション検証 | 検証結果レポート | 経営 | 高 | 05/18 | 06/05 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-02 | 計測 | KPI定義・計測開始 | KPIが定義済みだが計測未開始 | 主要5項目選定→計測設計→週次追跡 | KPI一覧・計測設計書 | PM | 高 | 03/31 | 04/07 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-03 | 戦略 | 月次P/L作成 | 収支が見える化されていない | 月次の収入支出を整理→損益把握 | P/Lテンプレート | 経営 | 高 | 05/18 | 05/25 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-04 | 戦略 | ペルソナ3パターン作成 | YouTube実データはあるがペルソナ未言語化 | 55-64歳/45-54歳/35-44歳の3パターン具体化 | ペルソナカード3枚 | 経営 | 高 | 03/31 | 04/07 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-05 | 戦略 | 工務店ターゲットリスト50社 | 営業先リストが存在しない | 鹿児島・福岡中心に50社リスト作成 | ターゲットリスト | 営業 | 中 | 04/21 | 05/02 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-06 | 戦略 | エレベーターピッチ作成 | 30秒で事業を説明できる言葉がない | 消費者向け/工務店向け2パターン | ピッチ文書 | 経営 | 高 | 03/24 | 03/28 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-07 | 営業 | 営業提案書作成 | 営業資料がない | 10-15P提案書(事業概要/プラン/料金) | 提案書PDF | 経営 | 高 | 03/24 | 04/04 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-08 | 収益 | 料金プラン確定 | 料金が仮設定 | 3プランの価格・内容を確定 | 料金プラン表 | 経営 | 高 | 03/31 | 04/07 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-09 | 計測 | GA4セットアップ | Webアクセスデータが取れていない | GA4初期設定→主要イベント計測開始 | GA4稼働 | PM | 高 | 03/24 | 03/31 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-10 | 集客 | YouTube概要欄CTA最適化 | YouTube→Web送客導線が未最適化 | 全動画概要欄にURL+CTA追加 | 概要欄テンプレート | マーケ | 高 | 04/07 | 04/14 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-11 | 集客 | SEO記事追加(月3本) | 検索流入が未開拓 | キーワード調査→構成→下書き→公開 | 記事3本/月 | コンテンツ | 中 | 04/21 | 05/15 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-12 | 集客 | LINE公式運用開始 | LINEでのCRM未稼働 | 開設→友だち追加導線→週次配信 | LINE運用計画 | マーケ | 中 | 04/21 | 05/02 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-13 | CV | CV率計測・分析開始 | CV率が不明 | 各フォームCV率+チャット転換率を計測 | CV率レポート | PM | 高 | 04/14 | 04/21 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-14 | CV | フォーム離脱率分析 | 離脱ポイント不明 | GA4でフォーム到達→送信の離脱率計測 | 離脱分析レポート | PM | 中 | 05/18 | 06/01 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-15 | データ | データ活用ロードマップ | データ活用方針が未確定 | 四半期ごとの活用計画定義 | ロードマップ文書 | PM | 中 | 05/25 | 06/08 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-16 | データ | 月次データレポート作成 | 分析レポートの仕組みなし | 行動/チャット/CV/リード品質の雛形 | レポートテンプレート | PM | 中 | 06/01 | 06/15 | 完了 | 1 | A |  | 2026-03-22
T-17 | 営業 | 営業提案フロー設計 | 提案→契約フロー未設計 | 初回接触→提案→トライアル→契約 | 営業フロー図 | 経営 | 高 | 03/31 | 04/07 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-18 | 営業 | 契約書テンプレート作成 | 契約書がない | 掲載契約/反響課金契約テンプレート | 契約書テンプレート | 経営 | 高 | 04/07 | 04/14 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-19 | 営業 | 既存取材先へのパートナー提案 | 取材関係のみで有料化していない | 取材実績工務店にプラン提案 | 提案記録 | 経営 | 高 | 04/07 | 04/18 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-20 | 営業 | 新規工務店アプローチ(月5社) | 新規営業先がない | リスト→月5社アプローチ | 営業活動記録 | 営業 | 中 | 04/28 | 05/22 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-21 | 品質 | 取材記事の実名化 | 社名が仮名(○○工務店) | 掲載許可交渉→実名差し替え | 実名化済み記事 | コンテンツ | 高 | 04/07 | 04/18 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-22 | コンテンツ | 月次コンテンツカレンダー | 制作計画がない | 月次で記事3+動画4+ニュース2の計画 | カレンダー | コンテンツ | 中 | 04/21 | 04/28 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-23 | コンテンツ | 比較コンテンツ制作 | 比較記事がない | 工務店比較/性能比較記事3本制作 | 比較記事3本 | コンテンツ | 中 | 05/18 | 06/15 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-24 | コンテンツ | AIチャット用FAQ整理 | AI回答精度の知識ベース未整理 | FAQ50問+工務店ナレッジ整理 | FAQ一覧 | コンテンツ | 中 | 05/25 | 06/08 | 完了 | 1 | A |  | 2026-03-22
T-25 | 品質 | 掲載基準・フォーマット策定 | 掲載基準がない | 必須/推奨項目・表現ルール策定 | 掲載基準書 | コンテンツ | 高 | 03/24 | 03/31 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-26 | 品質 | 全ページ文言監査 | 品質・一貫性が未確認 | 全ページ巡回→問題リスト化 | 監査シート | コンテンツ | 高 | 03/24 | 04/07 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-27 | 品質 | 再ヒアリング項目整理 | 不足情報の整理 | 質問シート作成 | 質問シート | コンテンツ | 高 | 03/31 | 04/07 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-28 | 品質 | 工務店再ヒアリング実施 | 実データ化のため | パートナー候補にヒアリング | 記録 | 営業 | 高 | 04/07 | 04/21 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-29 | 品質 | リライト実施(優先5件) | 品質改善 | 監査結果→リライト→公開 | リライト完了 | コンテンツ | 中 | 04/14 | 04/25 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-30 | 品質 | SEOメタデータ一括入力 | メタデータ大部分未入力 | AI一括生成(80件)→レビュー | 入力完了 | コンテンツ | 中 | 04/21 | 05/02 | 完了 | 1 | A |  | 2026-03-22
T-31 | 品質 | マガジン表紙画像制作 | 表紙画像が全号欠如 | デザイン制作(8点) | 表紙画像8点 | コンテンツ | 中 | 04/28 | 05/15 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-32 | オペ | 問い合わせ対応フロー設計 | 対応フローがない | 受信→対応→紹介→フォロー設計 | フロー図+マニュアル | 経営 | 高 | 03/24 | 04/04 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-33 | オペ | 反響受け渡しフロー設計 | リード共有の仕組みなし | 共有方法・タイミング・フォーマット設計 | フロー図 | 経営 | 高 | 04/14 | 04/21 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-34 | オペ | SLA設定 | 対応スピード基準なし | 初期対応時間・紹介までの日数定義 | SLA定義書 | 経営 | 中 | 06/01 | 06/08 | 完了 | 1 | C |  | 2026-03-22
T-35 | 収益 | 初期プラン価格確定 | 料金が仮設定 | 競合調査→原価計算→3プラン価格確定 | 確定料金プラン | 経営 | 高 | 03/31 | 04/07 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-36 | 収益 | 初期パートナー1社獲得 | 売上実績ゼロ | 取材先から有料パートナー獲得 | 契約書+請求書 | 経営 | 高 | 04/14 | 04/25 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-37 | 収益 | 請求・入金フロー構築 | 請求の仕組みなし | 請求書発行→入金確認→消込 | フロー+テンプレート | 経営 | 中 | 04/28 | 05/09 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-38 | 計測 | 週次KPIレポート開始 | KPIを追う習慣なし | 毎週月曜15分ミーティング設定 | テンプレート+会議体 | PM | 高 | 04/14 | 04/21 | 完了 | 1 | A |  | 2026-03-22
T-39 | 計測 | 月次レビュー会議設定 | 月次振り返りの場なし | 毎月末1時間の定型会議 | アジェンダテンプレート | PM | 中 | 05/04 | 05/11 | 完了 | 1 | A |  | 2026-03-22
T-40 | 戦略 | 四半期マイルストーン設定 | 四半期目標がない | Q2/Q3/Q4の売上/パートナー/ユーザー目標 | マイルストーン表 | 経営 | 高 | 03/31 | 04/07 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-41 | 戦略 | 年間事業計画策定 | 年間計画なし | 年間売上/投資/人員計画 | 事業計画書 | 経営 | 中 | 06/01 | 06/15 | 未着手 | 0 | C |  | 2026-03-22
T-42 | 品質 | 構造化データ入力 | AI推薦用データ入力ゼロ | デザインテイスト/性能/顧客像を入力 | 入力ガイド | コンテンツ | 中 | 05/04 | 05/22 | 未着手 | 0 | B |  | 2026-03-22
T-43 | 品質 | 継続的品質管理の運用設計 | 劣化防止の仕組みなし | 四半期レビュー/年次更新フロー設計 | 運用フロー | PM | 低 | 06/08 | 06/22 | 完了 | 1 | B |  | 2026-03-22
T-44 | 品質 | 物件ページ画像整備 | 写真がプレースホルダー | 実写真撮影/収集→差し替え | 物件写真 | コンテンツ | 中 | 05/18 | 06/15 | 未着手 | 0 | D |  | 2026-03-22
T-45
T-46
T-47
T-48
T-49
T-50
T-51
T-52
T-53
T-54

## 追加Todo受付
追加日 | 起票者 | カテゴリ | タスク名 | 背景/目的 | 優先度(仮) | 希望期限 | 担当(案) | 承認 | Todo一覧に反映 | 備考

## 使い方ガイド
事業管理 使い方ガイド
ぺいほーむ事業全体のタスク管理・進捗管理ファイルです。毎週のKPIミーティングとタスク確認に使用します。
シート名 | 用途・使い方 | 更新頻度
ダッシュボード | 全体の進捗サマリー。カテゴリ別の完了率が自動計算される。毎週月曜に確認 | 週次
ガントチャート | 12週間のタスクスケジュール。オレンジバーが稼働週。ステータスと進捗%を毎週更新 | 週次
担当別Todo | 経営/営業/PM/マーケ/コンテンツの担当ごとにタスクを確認。「次のアクション」列が最重要 | 週次
Todo詳細 | 全44タスクの詳細情報。追加Todoは下部の空行に追記可能（T-45以降） | 随時
追加Todo受付 | 新しいTodoが発生したらここに起票→経営承認→Todo詳細に転記 | 随時
関連ファイル
payhome_project_management.xlsx | 事業全体のTodo・ガントチャート・進捗管理
payhome_sales.xlsx | 営業提案フロー・メールDM・工務店ヒアリング・ペルソナ
payhome_content.xlsx | コンテンツカレンダー・YouTube戦略・動画企画・掲載監査
payhome_finance_kpi.xlsx | 月次P/L・KPIレポート・請求・データ活用ロードマップ
payhome_sales_deck.pptx | 営業提案書（PowerPoint）
contract_template.docx | 契約書テンプレート（Word）
listing_standards.docx | 掲載基準書・品質管理ガイド（Word）
operations_manual.docx | オペレーションマニュアル（Word）