## 00_ダッシュボード
ぺいほーむ 統合タスク管理表 v2.0 — 2026-05-01リリース
最終更新: 2026-04-12 ¦ フェーズ: Phase 0（リリース準備） ¦ リリースまで: 19日
P0リリース前必須 |  |  | P1リリース直後必須 |  |  | P2 Phase1運用 |  |  | P3 Phase2準備
ID | タスク名 | フェーズ | 業務区分 | 優先度 | 担当者 | 期限 | ステータス | 親タスク | 依存タスク | 完了条件 | 備考
■ リリース前 (〜4/30) (49件)
D-001 | Vercel本番プロジェクト作成 + payhome.jpカスタムドメイン設定 | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-20 | 未着手 |  |  | payhome.jpでHTTPS接続可能
D-002 | Supabase本番プロジェクト作成 + migrations 001-004適用 | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-22 | 未着手 |  | D-001 | 4マイグレーション成功、テーブル存在確認
D-003 | 本番用14環境変数をVercelに設定 | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-22 | 未着手 |  | D-001,D-002 | 全14変数設定済み、ビルド成功 | 1Passwordと照合
D-004 | NEXTAUTH_SECRET本番用新規生成・設定 | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-22 | 未着手 |  | D-003 | openssl randで生成、dev/stgと異なる値
D-005 | GA4測定タグ埋込み + 3イベント計測確認 | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-23 | 未着手 |  | D-001 | signup/booking/diagnosis イベント発火確認 | Realtime確認
D-006 | Cloudflare Turnstile有効化 (signup/contact/booking) | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-24 | 未着手 |  | D-001 | 3フォームでbot判定動作
D-007 | Sentry本番プロジェクト接続 | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-24 | 未着手 |  | D-001 | Sentryダッシュボードでイベント受信確認
D-008 | 本番DB seed: 工務店10社 + 見学会5件以上 | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-25 | 未着手 |  | D-002 | builders 10行、events 5+行
D-009 | 17公開ページ全て200確認 (curl/E2E) | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 |  | D-008 | 全17パス200レスポンス | RUNBOOK記載コマンド使用
D-010 | 40+非公開パス全て404確認 | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 |  | D-009 | 全非公開パス404レスポンス | RUNBOOK記載コマンド使用
D-011 | パスワードバリデーション (min 8文字) 確認 | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 完了 |  |  | UI・API両方で8文字未満拒否 | 実装済み
D-012 | OGP画像表示確認 (Twitter/LINE/Facebook) | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 |  | D-009 | 3プラットフォームで画像表示 | og-image.png作成済み
D-013 | robots.txt: 公開17ページ許可 + 非公開Disallow一致確認 | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 |  | D-010 | middleware/robots.txt/sitemapの3点一致
D-014 | sitemap.xml: 22URL含む確認 + Search Console登録 | Phase0 | 開発 | P0 | PM | 2026-04-28 | 未着手 |  | D-013 | Search Consoleでsitemap送信完了
D-015 | フォーム送信確認 (無料相談/見学会予約/問い合わせ) | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 |  | D-008 | 3フォーム送信→DB保存→メール受信
D-016 | AI診断10問→結果→会員登録フロー通し確認 | Phase0 | 開発 | P0 | 代表 | 2026-04-27 | 未着手 |  | D-008 | 全問回答→スコア表示→signup遷移 | TC-001対応
D-017 | クイズ10問→結果→CTA確認 | Phase0 | 開発 | P0 | PM | 2026-04-27 | 未着手 |  | D-009 | 全問回答→レベル判定→CTA表示
D-018 | 会員登録→/welcome遷移→2CTA表示確認 | Phase0 | 開発 | P0 | PM | 2026-04-27 | 未着手 |  | D-009 | /welcomeに遷移、見学会予約+工務店詳細CTA表示 | 既知バグ修正済み
D-019 | 見学会予約→thanks→会員登録CTA確認 | Phase0 | 開発 | P0 | PM | 2026-04-27 | 未着手 |  | D-015 | thanksページ表示、次のステップCTA正常
D-020 | スマホ表示確認 (iPhone Safari + Android Chrome) | Phase0 | 開発 | P0 | PM | 2026-04-28 | 未着手 |  | D-009 | 主要5画面でレイアウト崩れなし | TC-009対応
D-021 | TOP旧文言完全除去確認 (12社→10社, 比較機能, カタログ等) | Phase0 | 開発 | P0 | PM | 2026-04-27 | 完了 |  |  | NG文言0件 | replace_all実行済み
D-022 | 匿名IDマージ動作確認 (signup時) | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-27 | 未着手 |  | D-009 | favorites/chat/events/diagnosisが統合される | TC-007対応
D-023 | AIチャット応答検証 (5パターン) | Phase0 | 開発 | P0 | 代表 | 2026-04-28 | 未着手 |  | D-008 | system prompt反映、NG文言なし | TC-010対応
D-024 | 見学会予約メール通知テスト | Phase0 | 開発 | P0 | 営業 | 2026-04-28 | 未着手 |  | D-015 | 予約→自動メール→営業担当受信 | TC-008対応
D-025 | 管理画面5画面動作確認 (ダッシュボード/リード/工務店/見学会/月次レポート) | Phase0 | 開発 | P0 | PM | 2026-04-28 | 未着手 |  | D-008 | 5画面全てデータ表示・CRUD正常
D-026 | 本番デプロイリハーサル (merge→deploy→確認→rollback) | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-29 | 未着手 |  | D-009 | deploy+rollback両方30秒以内完了
D-027 | 代表による本番ビジュアル最終確認 | Phase0 | 開発 | P0 | 代表 | 2026-04-29 | 未着手 |  | D-026 | 全17公開ページ目視OK
PM-001 | UAT受入テスト実施 (10テストケース, 4名) | Phase0 | PM進行管理 | P0 | PM | 2026-04-30 | 未着手 |  | D-009 | 全10ケースPASS (P2以下のみ残) | 4/25-30実施
PM-002 | Go/No-Go判定会議実施 (S25項目+A14項目) | Phase0 | PM進行管理 | P0 | PM | 2026-04-30 | 未着手 |  | PM-001 | 全4名GO判定、議事録記録 | 4/30 18:00
PM-003 | リリース当日運用マニュアル最終確認・配布 | Phase0 | PM進行管理 | P0 | PM | 2026-04-30 | 未着手 |  |  | 4名全員が手順把握
PM-004 | 障害時エスカレーションフロー最終確認 | Phase0 | PM進行管理 | P0 | PM | 2026-04-30 | 未着手 |  |  | P0-P3対応者・連絡先確認済み
PM-005 | 緊急連絡先リスト共有 (4名+外部弁護士) | Phase0 | PM進行管理 | P0 | PM | 2026-04-29 | 未着手 |  |  | Slack#payhome-releaseに投稿
S-001 | 工務店10社への料金合意取得 (5万円/予約) | Phase0 | 営業 | P0 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 |  |  | 全10社書面またはメール同意
S-002 | 工務店10社の掲載データ検証 (名称/エリア/特徴/画像) | Phase0 | 営業 | P0 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 |  | S-001 | 各社掲載画面スクリーンショットで確認OK
S-003 | 営業FAQ (28項目) 営業担当配布・読み合わせ | Phase0 | 営業 | P0 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 |  |  | 営業担当が主要10項目を即答可能
S-004 | 成果報酬3%説明シート配布 + Q&A対応準備 | Phase0 | 営業 | P1 | 営業 | 2026-04-28 | 未着手 |  |  | 10社に配布済み（Phase3適用説明） | Phase3開始前通知
S-005 | ローンチ前事前メール送信 (10社) | Phase0 | 営業 | P0 | 営業 | 2026-04-29 | 未着手 |  | S-001 | 10社全社にメール到達確認 | 5/1リリース告知
S-006 | 現行方針1枚まとめ 営業担当配布 | Phase0 | 営業 | P0 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 |  |  | 営業全員が方針を説明可能
L-001 | 業務委託契約書最終版の弁護士送付 | Phase0 | 契約法務 | P0 | 代表 | 2026-04-20 | 未着手 |  |  | 弁護士にメール送信完了
L-002 | 成果報酬3%契約別紙の弁護士レビュー | Phase0 | 契約法務 | P0 | 代表 | 2026-04-20 | 未着手 |  | L-001 | 弁護士からレビュー完了連絡 | 11条構成
L-003 | 弁護士フィードバック反映 + 最終版確定 | Phase0 | 契約法務 | P0 | 代表 | 2026-04-28 | 未着手 |  | L-002 | 契約書最終PDFを保存
L-004 | 利用規約・プライバシーポリシー公開版確認 | Phase0 | 契約法務 | P0 | PM | 2026-04-28 | 未着手 |  |  | /terms, /privacyのページ内容最新
L-005 | クッキーポリシー設置確認 | Phase0 | 契約法務 | P1 | PM | 2026-04-28 | 未着手 |  |  | バナー表示・同意取得動作確認
MK-001 | プレスリリース文面確定 | Phase0 | マーケティング | P1 | 代表 | 2026-04-28 | 未着手 |  |  | CEO承認済み文面
MK-002 | YouTube告知動画 撮影・編集完了 | Phase0 | マーケティング | P1 | 代表 | 2026-04-29 | 未着手 |  |  | 動画アップロード済み（5/1公開予約）
MK-003 | SNS投稿文面3プラットフォーム準備 | Phase0 | マーケティング | P1 | 代表 | 2026-04-29 | 未着手 |  |  | Threads/X/Instagram下書き完了
MK-004 | LINE公式通知文面準備 | Phase0 | マーケティング | P1 | 代表 | 2026-04-29 | 未着手 |  |  | 配信予約設定完了
F-001 | 請求書テンプレート (freee) 準備 | Phase0 | 請求成果報酬 | P0 | 経理 | 2026-04-28 | 未着手 |  |  | freeeにテンプレート保存済み
F-002 | 初月請求フロー確認 (見学会予約→集計→請求) | Phase0 | 請求成果報酬 | P0 | PM | 2026-04-28 | 未着手 |  | F-001 | フロー図をPM・経理で合意
■ リリース当日 (5/1) (10件)
R-001 | 5:00 Slack#payhome-release集合 | リリース当日 | リリース運用 | P0 | 全員 | 2026-05-01 | 未着手 |  |  | 4名全員オンライン確認
R-002 | 5:30 release/mvp-2026-05 → main マージ + デプロイ | リリース当日 | リリース運用 | P0 | エンジニア | 2026-05-01 | 未着手 |  | R-001 | Vercelデプロイ成功、ビルドエラーなし
R-003 | 5:45 本番URL手動確認 (TOP/診断/予約/signup/welcome) | リリース当日 | リリース運用 | P0 | PM | 2026-05-01 | 未着手 |  | R-002 | 5画面正常表示
R-004 | 5:55 非公開パス404スポットチェック (5パス) | リリース当日 | リリース運用 | P0 | エンジニア | 2026-05-01 | 未着手 |  | R-002 | 5パス全て404
R-005 | 6:00 代表「リリース完了」宣言 | リリース当日 | リリース運用 | P0 | 代表 | 2026-05-01 | 未着手 |  | R-003,R-004 | Slackに投稿
R-006 | 6:30 工務店10社にリリース完了メール送信 | リリース当日 | リリース運用 | P0 | 営業 | 2026-05-01 | 未着手 |  | R-005 | 10社全社にメール到達
R-007 | 9:00 プレスリリース公開 + YouTube公開 + SNS投稿 | リリース当日 | リリース運用 | P0 | 代表 | 2026-05-01 | 未着手 |  | R-005 | 3チャネル公開完了
R-008 | 9:15 LINE公式通知配信 | リリース当日 | リリース運用 | P1 | 代表 | 2026-05-01 | 未着手 |  | R-007 | 配信完了・開封確認
R-009 | 10:00-22:00 リアルタイム監視 (Sentry/GA4/Vercel) | リリース当日 | リリース運用 | P0 | エンジニア | 2026-05-01 | 未着手 |  | R-005 | P0障害なし | 14:00/18:00定時報告
R-010 | 22:00 Day1振り返り + 翌日体制確認 | リリース当日 | リリース運用 | P0 | PM | 2026-05-01 | 未着手 |  | R-009 | 振り返りメモ記録
■ リリース後 1週間 (〜5/7) (10件)
PL-001 | 日次: Sentry新規エラー確認 + 対応 | リリース後1W | リリース運用 | P1 | エンジニア | 2026-05-07 | 未着手 |  |  | 未対応エラー0件維持 | 毎朝9:00
PL-002 | 日次: Vercel 5xxエラー率確認 (<1%) | リリース後1W | リリース運用 | P1 | エンジニア | 2026-05-07 | 未着手 |  |  | 5xxが1%未満
PL-003 | 日次: リード/見学会予約件数確認・集計 | リリース後1W | 運営CS | P1 | PM | 2026-05-07 | 未着手 |  |  | 日次集計を管理表に記録
PL-004 | 工務店10社から初期フィードバック収集 | リリース後1W | 工務店対応 | P1 | 営業 | 2026-05-07 | 未着手 |  |  | 全10社から返答取得 | 電話/メール
PL-005 | KPI初期確認: UU/PV/signup率/予約率 | リリース後1W | PM進行管理 | P1 | PM | 2026-05-07 | 未着手 |  |  | GA4/Vercelデータで集計
PL-006 | 会員登録率確認 (目標: UUの1.5%) | リリース後1W | PM進行管理 | P1 | PM | 2026-05-07 | 未着手 |  |  | 数値記録・目標対比
PL-007 | CTA効果確認: 主要CTA クリック数・CVR | リリース後1W | マーケティング | P1 | PM | 2026-05-07 | 未着手 |  |  | TOP5 CTAのクリック率算出
PL-008 | クイズ利用率確認 (開始数/完了数/離脱ポイント) | リリース後1W | PM進行管理 | P1 | PM | 2026-05-07 | 未着手 |  |  | GA4イベントから集計
PL-009 | 問い合わせ対応フロー初回運用確認 | リリース後1W | 運営CS | P1 | 営業 | 2026-05-07 | 未着手 |  |  | 24h以内初期対応SLA遵守
PL-010 | SEOインデックス状況確認 (Search Console) | リリース後1W | SEOコンテンツ | P1 | PM | 2026-05-07 | 未着手 |  |  | sitemap送信後のインデックス状況記録
■ リリース後 2週間 (〜5/14) (5件)
PL-011 | 週次KPIレビュー会議 (初回) | リリース後2W | PM進行管理 | P1 | PM | 2026-05-12 | 未着手 |  | PL-005 | 議事録・アクション項目記録 | 毎週月曜10:00
PL-012 | YouTube導線効果確認 (動画→TOP→予約の転換率) | リリース後2W | マーケティング | P1 | 代表 | 2026-05-14 | 未着手 |  |  | 導線別CVR算出
PL-013 | 不具合・改善要望リスト整理 + 優先順位付け | リリース後2W | 開発 | P1 | PM | 2026-05-14 | 未着手 |  |  | 優先順位付きリスト作成
PL-014 | 工務店10社への初回月次レポート作成・送付 | リリース後2W | 工務店対応 | P1 | PM | 2026-05-14 | 未着手 |  |  | 10社分のレポートPDF/メール送付 | /admin/reports使用
PL-015 | GA4カスタムディメンション追加確認 (cta_id/lead_source等) | リリース後2W | 開発 | P1 | エンジニア | 2026-05-14 | 未着手 |  |  | 4ディメンション計測開始
■ リリース後 1か月 (〜5/31) (5件)
PL-016 | 月次KPIレポート作成 (初月実績) | リリース後1M | PM進行管理 | P1 | PM | 2026-05-31 | 未着手 |  |  | 実績vs目標の差分分析
PL-017 | 月次請求処理 (見学会予約分集計→請求書発行) | リリース後1M | 請求成果報酬 | P1 | 経理 | 2026-06-03 | 未着手 |  |  | freeeで請求書発行・送付 | 翌月3営業日以内
PL-018 | 初月P&L更新 | リリース後1M | 経営確認 | P1 | 代表 | 2026-06-05 | 未着手 |  | PL-017 | 売上/コスト/利益を記録
PL-019 | Phase1→Phase2移行判定 (予約10件/月×2ヶ月) | リリース後1M | 経営確認 | P2 | 代表 | 2026-06-30 | 未着手 |  |  | 移行条件充足の判定記録
PL-020 | OpenAI APIコスト確認 ($100/月上限) | リリース後1M | 開発 | P2 | エンジニア | 2026-05-31 | 未着手 |  |  | Usageダッシュボードで確認
■ Phase 1 定常運用 (5月〜) (10件)
OP-001 | 日次: Sentryエラー確認 + 対応 | Phase1定常 | 開発 | P2 | エンジニア | 定常 | 未着手 |  |  | 未対応エラー0件 | 毎朝9:00
OP-002 | 日次: リード件数/予約件数集計 | Phase1定常 | 運営CS | P2 | PM | 定常 | 未着手 |  |  | 管理表に記録
OP-003 | 日次: 問い合わせ24h SLA遵守確認 | Phase1定常 | 運営CS | P2 | 営業 | 定常 | 未着手 |  |  | SLA違反0件
OP-004 | 週次: KPIレビュー会議 (月曜10:00) | Phase1定常 | PM進行管理 | P2 | PM | 定常 | 未着手 |  |  | 議事録作成
OP-005 | 週次: YouTube動画公開 (水曜) | Phase1定常 | マーケティング | P2 | 代表 | 定常 | 未着手 |  |  | 公開完了+SNS告知
OP-006 | 週次: 工務店10社レポート送信 (金曜) | Phase1定常 | 工務店対応 | P2 | 営業 | 定常 | 未着手 |  |  | 10社分送信完了
OP-007 | 月次: 月次レポート生成 (/admin/reports) | Phase1定常 | PM進行管理 | P2 | PM | 定常 | 未着手 |  |  | プラットフォーム+工務店別レポート生成
OP-008 | 月次: 請求書作成・発行 (freee) | Phase1定常 | 請求成果報酬 | P2 | 経理 | 定常 | 未着手 |  |  | 翌月3営業日以内に発行
OP-009 | 月次: P&L更新 | Phase1定常 | 経営確認 | P2 | 代表 | 定常 | 未着手 |  |  | 売上/コスト記録
OP-010 | 月次: 代表×工務店個別レビュー | Phase1定常 | 工務店対応 | P2 | 代表 | 定常 | 未着手 |  |  | 全10社と月1回面談/電話
■ Phase 2 準備 (6月〜) (8件)
P2-001 | middleware.tsリネーム検討 (proxy.tsへ, Next.js 16対応) | Phase2準備 | 開発 | P3 | エンジニア | 2026-06-15 | 未着手 |  |  | リネーム判断・実施
P2-002 | 記事CMS検証 (/news, /articles復活準備) | Phase2準備 | 開発 | P3 | エンジニア | 2026-06-20 | 未着手 |  |  | CMS入稿→表示の一連フロー動作確認
P2-003 | 撮影プラン営業資料作成 | Phase2準備 | 営業 | P3 | 営業 | 2026-06-15 | 未着手 |  |  | 料金表+サンプル動画付き資料完成
P2-004 | lead_source追跡設計 (Phase3用) | Phase2準備 | 開発 | P3 | エンジニア | 2026-06-25 | 未着手 |  |  | 設計ドキュメント作成
P2-005 | Phase2移行判定 (予約10件/月×2ヶ月達成) | Phase2準備 | 経営確認 | P3 | 代表 | 2026-07-01 | 未着手 |  |  | 判定記録
P2-006 | 非公開パス復活: /news, /articles | Phase2準備 | 開発 | P3 | エンジニア | 2026-07-01 | 未着手 |  | P2-002,P2-005 | middleware+nav+robots+sitemap 4点同期更新
P2-007 | Header/Footerナビ更新 (ニュース/記事追加) | Phase2準備 | 開発 | P3 | エンジニア | 2026-07-01 | 未着手 |  | P2-006 | ナビに項目追加・表示確認
P2-008 | 全10社に契約別紙送付 (Phase3 3%適用告知) | Phase2準備 | 契約法務 | P3 | 営業 | 2026-08-01 | 未着手 |  | L-003 | 10社全社に別紙到達・署名回収 | Phase3開始1ヶ月前
■ 料金モデル変更対応 (成約報酬50万円) (8件)
PR-001 | 旧3%記述→50万円: 全md資料更新完了 | Phase0 | PM進行管理 | P0 | PM | 2026-04-12 | 完了 |  |  | 21ファイル更新済み | dfa8d73
PR-002 | 旧3%記述→50万円: コード(FixedBar.tsx)更新 | Phase0 | 開発 | P0 | エンジニア | 2026-04-12 | 完了 |  |  | コメント2箇所修正 | dfa8d73
PR-003 | 旧3%記述→50万円: ファイルリネーム(09_/10_) | Phase0 | PM進行管理 | P0 | PM | 2026-04-12 | 完了 |  |  | git mv完了
PR-004 | docx/pptx/xlsx内の旧料金記述を差し替え原稿で更新 | Phase0 | PM進行管理 | P0 | PM | 2026-04-18 | 未着手 |  |  | 03_営業/04_経理/05_契約/06_戦略/07_運用のdocx更新 | md最新版を正として差替
PR-005 | 契約別紙(50万円版)を弁護士に送付 | Phase0 | 契約法務 | P0 | 代表 | 2026-04-20 | 未着手 |  | PR-001 | 弁護士にメール送信 | L-001/L-002と同時
PR-006 | 営業向け50万円モデル説明会実施 | Phase0 | 営業 | P1 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 |  | PR-004 | 営業全員が50万円の説明可能
PR-007 | 成約報酬対象判定フロー図を社内共有 | Phase0 | PM進行管理 | P1 | PM | 2026-04-25 | 未着手 |  | PR-001 | 判定フロー図をSlack共有
PR-008 | 工務店10社に50万円モデル事前説明 | Phase0 | 営業 | P1 | 営業 | 2026-04-28 | 未着手 |  | PR-006 | 全10社に説明完了 | Phase3開始前告知

## 01_開発
01_開発 タスク一覧
ID | タスク名 | 優先度 | 担当者 | 期限 | ステータス | 完了条件 | 依存タスク | 備考
■ リリース前 (〜4/30)
D-001 | Vercel本番プロジェクト作成 + payhome.jpカスタムドメイン設定 | P0 | エンジニア | 2026-04-20 | 未着手 | payhome.jpでHTTPS接続可能
D-002 | Supabase本番プロジェクト作成 + migrations 001-004適用 | P0 | エンジニア | 2026-04-22 | 未着手 | 4マイグレーション成功、テーブル存在確認 | D-001
D-003 | 本番用14環境変数をVercelに設定 | P0 | エンジニア | 2026-04-22 | 未着手 | 全14変数設定済み、ビルド成功 | D-001,D-002 | 1Passwordと照合
D-004 | NEXTAUTH_SECRET本番用新規生成・設定 | P0 | エンジニア | 2026-04-22 | 未着手 | openssl randで生成、dev/stgと異なる値 | D-003
D-005 | GA4測定タグ埋込み + 3イベント計測確認 | P0 | エンジニア | 2026-04-23 | 未着手 | signup/booking/diagnosis イベント発火確認 | D-001 | Realtime確認
D-006 | Cloudflare Turnstile有効化 (signup/contact/booking) | P0 | エンジニア | 2026-04-24 | 未着手 | 3フォームでbot判定動作 | D-001
D-007 | Sentry本番プロジェクト接続 | P0 | エンジニア | 2026-04-24 | 未着手 | Sentryダッシュボードでイベント受信確認 | D-001
D-008 | 本番DB seed: 工務店10社 + 見学会5件以上 | P0 | エンジニア | 2026-04-25 | 未着手 | builders 10行、events 5+行 | D-002
D-009 | 17公開ページ全て200確認 (curl/E2E) | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 | 全17パス200レスポンス | D-008 | RUNBOOK記載コマンド使用
D-010 | 40+非公開パス全て404確認 | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 | 全非公開パス404レスポンス | D-009 | RUNBOOK記載コマンド使用
D-011 | パスワードバリデーション (min 8文字) 確認 | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 完了 | UI・API両方で8文字未満拒否 |  | 実装済み
D-012 | OGP画像表示確認 (Twitter/LINE/Facebook) | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 | 3プラットフォームで画像表示 | D-009 | og-image.png作成済み
D-013 | robots.txt: 公開17ページ許可 + 非公開Disallow一致確認 | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 | middleware/robots.txt/sitemapの3点一致 | D-010
D-014 | sitemap.xml: 22URL含む確認 + Search Console登録 | P0 | PM | 2026-04-28 | 未着手 | Search Consoleでsitemap送信完了 | D-013
D-015 | フォーム送信確認 (無料相談/見学会予約/問い合わせ) | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 | 3フォーム送信→DB保存→メール受信 | D-008
D-016 | AI診断10問→結果→会員登録フロー通し確認 | P0 | 代表 | 2026-04-27 | 未着手 | 全問回答→スコア表示→signup遷移 | D-008 | TC-001対応
D-017 | クイズ10問→結果→CTA確認 | P0 | PM | 2026-04-27 | 未着手 | 全問回答→レベル判定→CTA表示 | D-009
D-018 | 会員登録→/welcome遷移→2CTA表示確認 | P0 | PM | 2026-04-27 | 未着手 | /welcomeに遷移、見学会予約+工務店詳細CTA表示 | D-009 | 既知バグ修正済み
D-019 | 見学会予約→thanks→会員登録CTA確認 | P0 | PM | 2026-04-27 | 未着手 | thanksページ表示、次のステップCTA正常 | D-015
D-020 | スマホ表示確認 (iPhone Safari + Android Chrome) | P0 | PM | 2026-04-28 | 未着手 | 主要5画面でレイアウト崩れなし | D-009 | TC-009対応
D-021 | TOP旧文言完全除去確認 (12社→10社, 比較機能, カタログ等) | P0 | PM | 2026-04-27 | 完了 | NG文言0件 |  | replace_all実行済み
D-022 | 匿名IDマージ動作確認 (signup時) | P0 | エンジニア | 2026-04-27 | 未着手 | favorites/chat/events/diagnosisが統合される | D-009 | TC-007対応
D-023 | AIチャット応答検証 (5パターン) | P0 | 代表 | 2026-04-28 | 未着手 | system prompt反映、NG文言なし | D-008 | TC-010対応
D-024 | 見学会予約メール通知テスト | P0 | 営業 | 2026-04-28 | 未着手 | 予約→自動メール→営業担当受信 | D-015 | TC-008対応
D-025 | 管理画面5画面動作確認 (ダッシュボード/リード/工務店/見学会/月次レポート) | P0 | PM | 2026-04-28 | 未着手 | 5画面全てデータ表示・CRUD正常 | D-008
D-026 | 本番デプロイリハーサル (merge→deploy→確認→rollback) | P0 | エンジニア | 2026-04-29 | 未着手 | deploy+rollback両方30秒以内完了 | D-009
D-027 | 代表による本番ビジュアル最終確認 | P0 | 代表 | 2026-04-29 | 未着手 | 全17公開ページ目視OK | D-026
■ リリース後 2週間 (〜5/14)
PL-013 | 不具合・改善要望リスト整理 + 優先順位付け | P1 | PM | 2026-05-14 | 未着手 | 優先順位付きリスト作成
PL-015 | GA4カスタムディメンション追加確認 (cta_id/lead_source等) | P1 | エンジニア | 2026-05-14 | 未着手 | 4ディメンション計測開始
■ リリース後 1か月 (〜5/31)
PL-020 | OpenAI APIコスト確認 ($100/月上限) | P2 | エンジニア | 2026-05-31 | 未着手 | Usageダッシュボードで確認
■ Phase 1 定常運用 (5月〜)
OP-001 | 日次: Sentryエラー確認 + 対応 | P2 | エンジニア | 定常 | 未着手 | 未対応エラー0件 |  | 毎朝9:00
■ Phase 2 準備 (6月〜)
P2-001 | middleware.tsリネーム検討 (proxy.tsへ, Next.js 16対応) | P3 | エンジニア | 2026-06-15 | 未着手 | リネーム判断・実施
P2-002 | 記事CMS検証 (/news, /articles復活準備) | P3 | エンジニア | 2026-06-20 | 未着手 | CMS入稿→表示の一連フロー動作確認
P2-004 | lead_source追跡設計 (Phase3用) | P3 | エンジニア | 2026-06-25 | 未着手 | 設計ドキュメント作成
P2-006 | 非公開パス復活: /news, /articles | P3 | エンジニア | 2026-07-01 | 未着手 | middleware+nav+robots+sitemap 4点同期更新 | P2-002,P2-005
P2-007 | Header/Footerナビ更新 (ニュース/記事追加) | P3 | エンジニア | 2026-07-01 | 未着手 | ナビに項目追加・表示確認 | P2-006

## 02_PM進行管理
02_PM進行管理 タスク一覧
ID | タスク名 | 優先度 | 担当者 | 期限 | ステータス | 完了条件 | 依存タスク | 備考
■ リリース前 (〜4/30)
PM-001 | UAT受入テスト実施 (10テストケース, 4名) | P0 | PM | 2026-04-30 | 未着手 | 全10ケースPASS (P2以下のみ残) | D-009 | 4/25-30実施
PM-002 | Go/No-Go判定会議実施 (S25項目+A14項目) | P0 | PM | 2026-04-30 | 未着手 | 全4名GO判定、議事録記録 | PM-001 | 4/30 18:00
PM-003 | リリース当日運用マニュアル最終確認・配布 | P0 | PM | 2026-04-30 | 未着手 | 4名全員が手順把握
PM-004 | 障害時エスカレーションフロー最終確認 | P0 | PM | 2026-04-30 | 未着手 | P0-P3対応者・連絡先確認済み
PM-005 | 緊急連絡先リスト共有 (4名+外部弁護士) | P0 | PM | 2026-04-29 | 未着手 | Slack#payhome-releaseに投稿
■ リリース後 1週間 (〜5/7)
PL-005 | KPI初期確認: UU/PV/signup率/予約率 | P1 | PM | 2026-05-07 | 未着手 | GA4/Vercelデータで集計
PL-006 | 会員登録率確認 (目標: UUの1.5%) | P1 | PM | 2026-05-07 | 未着手 | 数値記録・目標対比
PL-008 | クイズ利用率確認 (開始数/完了数/離脱ポイント) | P1 | PM | 2026-05-07 | 未着手 | GA4イベントから集計
■ リリース後 2週間 (〜5/14)
PL-011 | 週次KPIレビュー会議 (初回) | P1 | PM | 2026-05-12 | 未着手 | 議事録・アクション項目記録 | PL-005 | 毎週月曜10:00
■ リリース後 1か月 (〜5/31)
PL-016 | 月次KPIレポート作成 (初月実績) | P1 | PM | 2026-05-31 | 未着手 | 実績vs目標の差分分析
■ Phase 1 定常運用 (5月〜)
OP-004 | 週次: KPIレビュー会議 (月曜10:00) | P2 | PM | 定常 | 未着手 | 議事録作成
OP-007 | 月次: 月次レポート生成 (/admin/reports) | P2 | PM | 定常 | 未着手 | プラットフォーム+工務店別レポート生成
■ 料金モデル変更対応
PR-001 | 旧3%記述→50万円: 全md資料更新完了 | P0 | PM | 2026-04-12 | 完了 | 21ファイル更新済み |  | dfa8d73
PR-003 | 旧3%記述→50万円: ファイルリネーム(09_/10_) | P0 | PM | 2026-04-12 | 完了 | git mv完了
PR-004 | docx/pptx/xlsx内の旧料金記述を差し替え原稿で更新 | P0 | PM | 2026-04-18 | 未着手 | 03_営業/04_経理/05_契約/06_戦略/07_運用のdocx更新 |  | md最新版を正として差替
PR-007 | 成約報酬対象判定フロー図を社内共有 | P1 | PM | 2026-04-25 | 未着手 | 判定フロー図をSlack共有 | PR-001

## 03_営業
03_営業 タスク一覧
ID | タスク名 | 優先度 | 担当者 | 期限 | ステータス | 完了条件 | 依存タスク | 備考
■ リリース前 (〜4/30)
S-001 | 工務店10社への料金合意取得 (5万円/予約) | P0 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 | 全10社書面またはメール同意
S-002 | 工務店10社の掲載データ検証 (名称/エリア/特徴/画像) | P0 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 | 各社掲載画面スクリーンショットで確認OK | S-001
S-003 | 営業FAQ (28項目) 営業担当配布・読み合わせ | P0 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 | 営業担当が主要10項目を即答可能
S-004 | 成果報酬3%説明シート配布 + Q&A対応準備 | P1 | 営業 | 2026-04-28 | 未着手 | 10社に配布済み（Phase3適用説明） |  | Phase3開始前通知
S-005 | ローンチ前事前メール送信 (10社) | P0 | 営業 | 2026-04-29 | 未着手 | 10社全社にメール到達確認 | S-001 | 5/1リリース告知
S-006 | 現行方針1枚まとめ 営業担当配布 | P0 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 | 営業全員が方針を説明可能
■ Phase 2 準備 (6月〜)
P2-003 | 撮影プラン営業資料作成 | P3 | 営業 | 2026-06-15 | 未着手 | 料金表+サンプル動画付き資料完成
■ 料金モデル変更対応
PR-006 | 営業向け50万円モデル説明会実施 | P1 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 | 営業全員が50万円の説明可能 | PR-004
PR-008 | 工務店10社に50万円モデル事前説明 | P1 | 営業 | 2026-04-28 | 未着手 | 全10社に説明完了 | PR-006 | Phase3開始前告知

## 04_工務店対応
04_工務店対応 タスク一覧
ID | タスク名 | 優先度 | 担当者 | 期限 | ステータス | 完了条件 | 依存タスク | 備考
■ リリース後 1週間 (〜5/7)
PL-004 | 工務店10社から初期フィードバック収集 | P1 | 営業 | 2026-05-07 | 未着手 | 全10社から返答取得 |  | 電話/メール
■ リリース後 2週間 (〜5/14)
PL-014 | 工務店10社への初回月次レポート作成・送付 | P1 | PM | 2026-05-14 | 未着手 | 10社分のレポートPDF/メール送付 |  | /admin/reports使用
■ Phase 1 定常運用 (5月〜)
OP-006 | 週次: 工務店10社レポート送信 (金曜) | P2 | 営業 | 定常 | 未着手 | 10社分送信完了
OP-010 | 月次: 代表×工務店個別レビュー | P2 | 代表 | 定常 | 未着手 | 全10社と月1回面談/電話

## 05_運営CS
05_運営CS タスク一覧
ID | タスク名 | 優先度 | 担当者 | 期限 | ステータス | 完了条件 | 依存タスク | 備考
■ リリース後 1週間 (〜5/7)
PL-003 | 日次: リード/見学会予約件数確認・集計 | P1 | PM | 2026-05-07 | 未着手 | 日次集計を管理表に記録
PL-009 | 問い合わせ対応フロー初回運用確認 | P1 | 営業 | 2026-05-07 | 未着手 | 24h以内初期対応SLA遵守
■ Phase 1 定常運用 (5月〜)
OP-002 | 日次: リード件数/予約件数集計 | P2 | PM | 定常 | 未着手 | 管理表に記録
OP-003 | 日次: 問い合わせ24h SLA遵守確認 | P2 | 営業 | 定常 | 未着手 | SLA違反0件

## 06_マーケティング
06_マーケティング タスク一覧
ID | タスク名 | 優先度 | 担当者 | 期限 | ステータス | 完了条件 | 依存タスク | 備考
■ リリース前 (〜4/30)
MK-001 | プレスリリース文面確定 | P1 | 代表 | 2026-04-28 | 未着手 | CEO承認済み文面
MK-002 | YouTube告知動画 撮影・編集完了 | P1 | 代表 | 2026-04-29 | 未着手 | 動画アップロード済み（5/1公開予約）
MK-003 | SNS投稿文面3プラットフォーム準備 | P1 | 代表 | 2026-04-29 | 未着手 | Threads/X/Instagram下書き完了
MK-004 | LINE公式通知文面準備 | P1 | 代表 | 2026-04-29 | 未着手 | 配信予約設定完了
■ リリース後 1週間 (〜5/7)
PL-007 | CTA効果確認: 主要CTA クリック数・CVR | P1 | PM | 2026-05-07 | 未着手 | TOP5 CTAのクリック率算出
■ リリース後 2週間 (〜5/14)
PL-012 | YouTube導線効果確認 (動画→TOP→予約の転換率) | P1 | 代表 | 2026-05-14 | 未着手 | 導線別CVR算出
■ Phase 1 定常運用 (5月〜)
OP-005 | 週次: YouTube動画公開 (水曜) | P2 | 代表 | 定常 | 未着手 | 公開完了+SNS告知

## 07_SEOコンテンツ
07_SEOコンテンツ タスク一覧
ID | タスク名 | 優先度 | 担当者 | 期限 | ステータス | 完了条件 | 依存タスク | 備考
■ リリース後 1週間 (〜5/7)
PL-010 | SEOインデックス状況確認 (Search Console) | P1 | PM | 2026-05-07 | 未着手 | sitemap送信後のインデックス状況記録

## 08_契約法務
08_契約法務 タスク一覧
ID | タスク名 | 優先度 | 担当者 | 期限 | ステータス | 完了条件 | 依存タスク | 備考
■ リリース前 (〜4/30)
L-001 | 業務委託契約書最終版の弁護士送付 | P0 | 代表 | 2026-04-20 | 未着手 | 弁護士にメール送信完了
L-002 | 成果報酬3%契約別紙の弁護士レビュー | P0 | 代表 | 2026-04-20 | 未着手 | 弁護士からレビュー完了連絡 | L-001 | 11条構成
L-003 | 弁護士フィードバック反映 + 最終版確定 | P0 | 代表 | 2026-04-28 | 未着手 | 契約書最終PDFを保存 | L-002
L-004 | 利用規約・プライバシーポリシー公開版確認 | P0 | PM | 2026-04-28 | 未着手 | /terms, /privacyのページ内容最新
L-005 | クッキーポリシー設置確認 | P1 | PM | 2026-04-28 | 未着手 | バナー表示・同意取得動作確認
■ Phase 2 準備 (6月〜)
P2-008 | 全10社に契約別紙送付 (Phase3 3%適用告知) | P3 | 営業 | 2026-08-01 | 未着手 | 10社全社に別紙到達・署名回収 | L-003 | Phase3開始1ヶ月前
■ 料金モデル変更対応
PR-005 | 契約別紙(50万円版)を弁護士に送付 | P0 | 代表 | 2026-04-20 | 未着手 | 弁護士にメール送信 | PR-001 | L-001/L-002と同時

## 09_請求成果報酬
09_請求成果報酬 タスク一覧
ID | タスク名 | 優先度 | 担当者 | 期限 | ステータス | 完了条件 | 依存タスク | 備考
■ リリース前 (〜4/30)
F-001 | 請求書テンプレート (freee) 準備 | P0 | 経理 | 2026-04-28 | 未着手 | freeeにテンプレート保存済み
F-002 | 初月請求フロー確認 (見学会予約→集計→請求) | P0 | PM | 2026-04-28 | 未着手 | フロー図をPM・経理で合意 | F-001
■ リリース後 1か月 (〜5/31)
PL-017 | 月次請求処理 (見学会予約分集計→請求書発行) | P1 | 経理 | 2026-06-03 | 未着手 | freeeで請求書発行・送付 |  | 翌月3営業日以内
■ Phase 1 定常運用 (5月〜)
OP-008 | 月次: 請求書作成・発行 (freee) | P2 | 経理 | 定常 | 未着手 | 翌月3営業日以内に発行

## 10_リリース運用
10_リリース運用 タスク一覧
ID | タスク名 | 優先度 | 担当者 | 期限 | ステータス | 完了条件 | 依存タスク | 備考
■ リリース当日 (5/1)
R-001 | 5:00 Slack#payhome-release集合 | P0 | 全員 | 2026-05-01 | 未着手 | 4名全員オンライン確認
R-002 | 5:30 release/mvp-2026-05 → main マージ + デプロイ | P0 | エンジニア | 2026-05-01 | 未着手 | Vercelデプロイ成功、ビルドエラーなし | R-001
R-003 | 5:45 本番URL手動確認 (TOP/診断/予約/signup/welcome) | P0 | PM | 2026-05-01 | 未着手 | 5画面正常表示 | R-002
R-004 | 5:55 非公開パス404スポットチェック (5パス) | P0 | エンジニア | 2026-05-01 | 未着手 | 5パス全て404 | R-002
R-005 | 6:00 代表「リリース完了」宣言 | P0 | 代表 | 2026-05-01 | 未着手 | Slackに投稿 | R-003,R-004
R-006 | 6:30 工務店10社にリリース完了メール送信 | P0 | 営業 | 2026-05-01 | 未着手 | 10社全社にメール到達 | R-005
R-007 | 9:00 プレスリリース公開 + YouTube公開 + SNS投稿 | P0 | 代表 | 2026-05-01 | 未着手 | 3チャネル公開完了 | R-005
R-008 | 9:15 LINE公式通知配信 | P1 | 代表 | 2026-05-01 | 未着手 | 配信完了・開封確認 | R-007
R-009 | 10:00-22:00 リアルタイム監視 (Sentry/GA4/Vercel) | P0 | エンジニア | 2026-05-01 | 未着手 | P0障害なし | R-005 | 14:00/18:00定時報告
R-010 | 22:00 Day1振り返り + 翌日体制確認 | P0 | PM | 2026-05-01 | 未着手 | 振り返りメモ記録 | R-009
■ リリース後 1週間 (〜5/7)
PL-001 | 日次: Sentry新規エラー確認 + 対応 | P1 | エンジニア | 2026-05-07 | 未着手 | 未対応エラー0件維持 |  | 毎朝9:00
PL-002 | 日次: Vercel 5xxエラー率確認 (<1%) | P1 | エンジニア | 2026-05-07 | 未着手 | 5xxが1%未満

## 11_経営確認
11_経営確認 タスク一覧
ID | タスク名 | 優先度 | 担当者 | 期限 | ステータス | 完了条件 | 依存タスク | 備考
■ リリース後 1か月 (〜5/31)
PL-018 | 初月P&L更新 | P1 | 代表 | 2026-06-05 | 未着手 | 売上/コスト/利益を記録 | PL-017
PL-019 | Phase1→Phase2移行判定 (予約10件/月×2ヶ月) | P2 | 代表 | 2026-06-30 | 未着手 | 移行条件充足の判定記録
■ Phase 1 定常運用 (5月〜)
OP-009 | 月次: P&L更新 | P2 | 代表 | 定常 | 未着手 | 売上/コスト記録
■ Phase 2 準備 (6月〜)
P2-005 | Phase2移行判定 (予約10件/月×2ヶ月達成) | P3 | 代表 | 2026-07-01 | 未着手 | 判定記録

## P0_リリース前必須
P0 リリース前必須タスク一覧 (全てリリース前に完了必須)
ID | タスク名 | 優先度 | 担当者 | 期限 | ステータス | 完了条件 | 依存タスク | 備考
D-001 | Vercel本番プロジェクト作成 + payhome.jpカスタムドメイン設定 | P0 | エンジニア | 2026-04-20 | 未着手 | payhome.jpでHTTPS接続可能
D-002 | Supabase本番プロジェクト作成 + migrations 001-004適用 | P0 | エンジニア | 2026-04-22 | 未着手 | 4マイグレーション成功、テーブル存在確認 | D-001
D-003 | 本番用14環境変数をVercelに設定 | P0 | エンジニア | 2026-04-22 | 未着手 | 全14変数設定済み、ビルド成功 | D-001,D-002 | 1Passwordと照合
D-004 | NEXTAUTH_SECRET本番用新規生成・設定 | P0 | エンジニア | 2026-04-22 | 未着手 | openssl randで生成、dev/stgと異なる値 | D-003
D-005 | GA4測定タグ埋込み + 3イベント計測確認 | P0 | エンジニア | 2026-04-23 | 未着手 | signup/booking/diagnosis イベント発火確認 | D-001 | Realtime確認
D-006 | Cloudflare Turnstile有効化 (signup/contact/booking) | P0 | エンジニア | 2026-04-24 | 未着手 | 3フォームでbot判定動作 | D-001
D-007 | Sentry本番プロジェクト接続 | P0 | エンジニア | 2026-04-24 | 未着手 | Sentryダッシュボードでイベント受信確認 | D-001
D-008 | 本番DB seed: 工務店10社 + 見学会5件以上 | P0 | エンジニア | 2026-04-25 | 未着手 | builders 10行、events 5+行 | D-002
D-009 | 17公開ページ全て200確認 (curl/E2E) | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 | 全17パス200レスポンス | D-008 | RUNBOOK記載コマンド使用
D-010 | 40+非公開パス全て404確認 | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 | 全非公開パス404レスポンス | D-009 | RUNBOOK記載コマンド使用
D-011 | パスワードバリデーション (min 8文字) 確認 | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 完了 | UI・API両方で8文字未満拒否 |  | 実装済み
D-012 | OGP画像表示確認 (Twitter/LINE/Facebook) | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 | 3プラットフォームで画像表示 | D-009 | og-image.png作成済み
D-013 | robots.txt: 公開17ページ許可 + 非公開Disallow一致確認 | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 | middleware/robots.txt/sitemapの3点一致 | D-010
D-014 | sitemap.xml: 22URL含む確認 + Search Console登録 | P0 | PM | 2026-04-28 | 未着手 | Search Consoleでsitemap送信完了 | D-013
D-015 | フォーム送信確認 (無料相談/見学会予約/問い合わせ) | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 | 3フォーム送信→DB保存→メール受信 | D-008
D-016 | AI診断10問→結果→会員登録フロー通し確認 | P0 | 代表 | 2026-04-27 | 未着手 | 全問回答→スコア表示→signup遷移 | D-008 | TC-001対応
D-017 | クイズ10問→結果→CTA確認 | P0 | PM | 2026-04-27 | 未着手 | 全問回答→レベル判定→CTA表示 | D-009
D-018 | 会員登録→/welcome遷移→2CTA表示確認 | P0 | PM | 2026-04-27 | 未着手 | /welcomeに遷移、見学会予約+工務店詳細CTA表示 | D-009 | 既知バグ修正済み
D-019 | 見学会予約→thanks→会員登録CTA確認 | P0 | PM | 2026-04-27 | 未着手 | thanksページ表示、次のステップCTA正常 | D-015
D-020 | スマホ表示確認 (iPhone Safari + Android Chrome) | P0 | PM | 2026-04-28 | 未着手 | 主要5画面でレイアウト崩れなし | D-009 | TC-009対応
D-021 | TOP旧文言完全除去確認 (12社→10社, 比較機能, カタログ等) | P0 | PM | 2026-04-27 | 完了 | NG文言0件 |  | replace_all実行済み
D-022 | 匿名IDマージ動作確認 (signup時) | P0 | エンジニア | 2026-04-27 | 未着手 | favorites/chat/events/diagnosisが統合される | D-009 | TC-007対応
D-023 | AIチャット応答検証 (5パターン) | P0 | 代表 | 2026-04-28 | 未着手 | system prompt反映、NG文言なし | D-008 | TC-010対応
D-024 | 見学会予約メール通知テスト | P0 | 営業 | 2026-04-28 | 未着手 | 予約→自動メール→営業担当受信 | D-015 | TC-008対応
D-025 | 管理画面5画面動作確認 (ダッシュボード/リード/工務店/見学会/月次レポート) | P0 | PM | 2026-04-28 | 未着手 | 5画面全てデータ表示・CRUD正常 | D-008
D-026 | 本番デプロイリハーサル (merge→deploy→確認→rollback) | P0 | エンジニア | 2026-04-29 | 未着手 | deploy+rollback両方30秒以内完了 | D-009
D-027 | 代表による本番ビジュアル最終確認 | P0 | 代表 | 2026-04-29 | 未着手 | 全17公開ページ目視OK | D-026
PM-001 | UAT受入テスト実施 (10テストケース, 4名) | P0 | PM | 2026-04-30 | 未着手 | 全10ケースPASS (P2以下のみ残) | D-009 | 4/25-30実施
PM-002 | Go/No-Go判定会議実施 (S25項目+A14項目) | P0 | PM | 2026-04-30 | 未着手 | 全4名GO判定、議事録記録 | PM-001 | 4/30 18:00
PM-003 | リリース当日運用マニュアル最終確認・配布 | P0 | PM | 2026-04-30 | 未着手 | 4名全員が手順把握
PM-004 | 障害時エスカレーションフロー最終確認 | P0 | PM | 2026-04-30 | 未着手 | P0-P3対応者・連絡先確認済み
PM-005 | 緊急連絡先リスト共有 (4名+外部弁護士) | P0 | PM | 2026-04-29 | 未着手 | Slack#payhome-releaseに投稿
S-001 | 工務店10社への料金合意取得 (5万円/予約) | P0 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 | 全10社書面またはメール同意
S-002 | 工務店10社の掲載データ検証 (名称/エリア/特徴/画像) | P0 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 | 各社掲載画面スクリーンショットで確認OK | S-001
S-003 | 営業FAQ (28項目) 営業担当配布・読み合わせ | P0 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 | 営業担当が主要10項目を即答可能
S-005 | ローンチ前事前メール送信 (10社) | P0 | 営業 | 2026-04-29 | 未着手 | 10社全社にメール到達確認 | S-001 | 5/1リリース告知
S-006 | 現行方針1枚まとめ 営業担当配布 | P0 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 | 営業全員が方針を説明可能
L-001 | 業務委託契約書最終版の弁護士送付 | P0 | 代表 | 2026-04-20 | 未着手 | 弁護士にメール送信完了
L-002 | 成果報酬3%契約別紙の弁護士レビュー | P0 | 代表 | 2026-04-20 | 未着手 | 弁護士からレビュー完了連絡 | L-001 | 11条構成
L-003 | 弁護士フィードバック反映 + 最終版確定 | P0 | 代表 | 2026-04-28 | 未着手 | 契約書最終PDFを保存 | L-002
L-004 | 利用規約・プライバシーポリシー公開版確認 | P0 | PM | 2026-04-28 | 未着手 | /terms, /privacyのページ内容最新
F-001 | 請求書テンプレート (freee) 準備 | P0 | 経理 | 2026-04-28 | 未着手 | freeeにテンプレート保存済み
F-002 | 初月請求フロー確認 (見学会予約→集計→請求) | P0 | PM | 2026-04-28 | 未着手 | フロー図をPM・経理で合意 | F-001
R-001 | 5:00 Slack#payhome-release集合 | P0 | 全員 | 2026-05-01 | 未着手 | 4名全員オンライン確認
R-002 | 5:30 release/mvp-2026-05 → main マージ + デプロイ | P0 | エンジニア | 2026-05-01 | 未着手 | Vercelデプロイ成功、ビルドエラーなし | R-001
R-003 | 5:45 本番URL手動確認 (TOP/診断/予約/signup/welcome) | P0 | PM | 2026-05-01 | 未着手 | 5画面正常表示 | R-002
R-004 | 5:55 非公開パス404スポットチェック (5パス) | P0 | エンジニア | 2026-05-01 | 未着手 | 5パス全て404 | R-002
R-005 | 6:00 代表「リリース完了」宣言 | P0 | 代表 | 2026-05-01 | 未着手 | Slackに投稿 | R-003,R-004
R-006 | 6:30 工務店10社にリリース完了メール送信 | P0 | 営業 | 2026-05-01 | 未着手 | 10社全社にメール到達 | R-005
R-007 | 9:00 プレスリリース公開 + YouTube公開 + SNS投稿 | P0 | 代表 | 2026-05-01 | 未着手 | 3チャネル公開完了 | R-005
R-009 | 10:00-22:00 リアルタイム監視 (Sentry/GA4/Vercel) | P0 | エンジニア | 2026-05-01 | 未着手 | P0障害なし | R-005 | 14:00/18:00定時報告
R-010 | 22:00 Day1振り返り + 翌日体制確認 | P0 | PM | 2026-05-01 | 未着手 | 振り返りメモ記録 | R-009

## リリース当日進行表
2026-05-01 リリース当日タイムライン
時刻 | タスク | 担当 | ステータス | 完了条件 | 備考
前夜 22:00 | 最終Go/No-Go確認 (Slack) | 代表 | 未着手 | GO判定投稿
前夜 24:00 | ドライランデプロイ | エンジニア | 未着手 | Preview環境で確認
05:00 | Slack#payhome-release 集合 | 全員 | 未着手 | 4名オンライン
05:30 | release/mvp-2026-05 → main マージ + デプロイ | エンジニア | 未着手 | ビルド成功
05:45 | 本番URL 5画面手動確認 | PM | 未着手 | 5画面表示OK
05:55 | 非公開パス 404スポットチェック | エンジニア | 未着手 | 5パス全て404
06:00 | 「リリース完了」宣言 | 代表 | 未着手 | Slackに投稿 | ☆☆☆
06:05 | /welcome リダイレクト確認 | PM | 未着手 | signup→welcome遷移OK
06:10 | フォーム送信テスト (無料相談) | PM | 未着手 | DB保存+メール受信
06:30 | 工務店10社にリリース完了メール | 営業 | 未着手 | 10社メール送信
09:00 | プレスリリース + YouTube + SNS公開 | 代表 | 未着手 | 3チャネル公開
09:15 | LINE公式通知配信 | 代表 | 未着手 | 配信完了
10:00 | リアルタイム監視開始 (Sentry/GA4) | エンジニア | 未着手 | ダッシュボード表示
12:00 | 正午ステータスレポート | PM | 未着手 | Slackに投稿
14:00 | 定時ステータスレポート | PM | 未着手 | Slackに投稿
18:00 | 定時ステータスレポート | PM | 未着手 | Slackに投稿
22:00 | Day1振り返り + 翌日体制確認 | PM | 未着手 | 振り返りメモ記録

## 運用ルール
ステータス定義
未着手: まだ着手していない
進行中: 作業中
レビュー待ち: 作業完了、確認待ち
完了: 完了条件を満たした
ブロック中: 依存タスク未完了で着手不可
優先度定義
P0: リリース前必須 — 未完了ならリリース延期
P1: リリース直後必須 — 1週間以内に完了
P2: Phase1運用中 — 定常的に実施
P3: Phase2準備 — 6月以降着手
Backlog: 後回し — Phase3以降検討
更新ルール
毎朝9:00: エンジニアがSentry/Vercel確認後にステータス更新
毎週月曜10:00: PM主催の週次KPIレビューで全体進捗確認
月末最終営業日: 月次レポート生成 + 請求処理 + P&L更新
フェーズ移行時: 代表がGo/No-Go判定、PM議事録
朝会での使い方
1. ダッシュボードを開き、P0→P1の順にステータス確認
2. 「ブロック中」タスクの依存解消を議論
3. 当日完了予定タスクの担当確認
4. 新規課題があれば即タスク追加
ダッシュボードの見方
■ セクション: フェーズ別にグルーピング
■ 背景色: P0=赤 / P1=黄 / P2=青 / P3=灰
■ フィルタ: 業務区分列でAutoFilter推奨
■ 依存タスク: IDで参照 (例: D-001,D-002)

## 今すぐ着手TOP20
今すぐ着手すべき TOP 20 タスク（期限順）
ID | タスク名 | 優先度 | 担当者 | 期限 | ステータス | 完了条件 | 依存タスク | 備考
D-001 | Vercel本番プロジェクト作成 + payhome.jpカスタムドメイン設定 | P0 | エンジニア | 2026-04-20 | 未着手 | payhome.jpでHTTPS接続可能
L-001 | 業務委託契約書最終版の弁護士送付 | P0 | 代表 | 2026-04-20 | 未着手 | 弁護士にメール送信完了
L-002 | 成果報酬3%契約別紙の弁護士レビュー | P0 | 代表 | 2026-04-20 | 未着手 | 弁護士からレビュー完了連絡 | L-001 | 11条構成
D-002 | Supabase本番プロジェクト作成 + migrations 001-004適用 | P0 | エンジニア | 2026-04-22 | 未着手 | 4マイグレーション成功、テーブル存在確認 | D-001
D-003 | 本番用14環境変数をVercelに設定 | P0 | エンジニア | 2026-04-22 | 未着手 | 全14変数設定済み、ビルド成功 | D-001,D-002 | 1Passwordと照合
D-004 | NEXTAUTH_SECRET本番用新規生成・設定 | P0 | エンジニア | 2026-04-22 | 未着手 | openssl randで生成、dev/stgと異なる値 | D-003
D-005 | GA4測定タグ埋込み + 3イベント計測確認 | P0 | エンジニア | 2026-04-23 | 未着手 | signup/booking/diagnosis イベント発火確認 | D-001 | Realtime確認
D-006 | Cloudflare Turnstile有効化 (signup/contact/booking) | P0 | エンジニア | 2026-04-24 | 未着手 | 3フォームでbot判定動作 | D-001
D-007 | Sentry本番プロジェクト接続 | P0 | エンジニア | 2026-04-24 | 未着手 | Sentryダッシュボードでイベント受信確認 | D-001
D-008 | 本番DB seed: 工務店10社 + 見学会5件以上 | P0 | エンジニア | 2026-04-25 | 未着手 | builders 10行、events 5+行 | D-002
S-001 | 工務店10社への料金合意取得 (5万円/予約) | P0 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 | 全10社書面またはメール同意
S-002 | 工務店10社の掲載データ検証 (名称/エリア/特徴/画像) | P0 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 | 各社掲載画面スクリーンショットで確認OK | S-001
S-003 | 営業FAQ (28項目) 営業担当配布・読み合わせ | P0 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 | 営業担当が主要10項目を即答可能
S-006 | 現行方針1枚まとめ 営業担当配布 | P0 | 営業 | 2026-04-25 | 未着手 | 営業全員が方針を説明可能
D-009 | 17公開ページ全て200確認 (curl/E2E) | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 | 全17パス200レスポンス | D-008 | RUNBOOK記載コマンド使用
D-010 | 40+非公開パス全て404確認 | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 | 全非公開パス404レスポンス | D-009 | RUNBOOK記載コマンド使用
D-012 | OGP画像表示確認 (Twitter/LINE/Facebook) | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 | 3プラットフォームで画像表示 | D-009 | og-image.png作成済み
D-013 | robots.txt: 公開17ページ許可 + 非公開Disallow一致確認 | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 | middleware/robots.txt/sitemapの3点一致 | D-010
D-015 | フォーム送信確認 (無料相談/見学会予約/問い合わせ) | P0 | エンジニア | 2026-04-26 | 未着手 | 3フォーム送信→DB保存→メール受信 | D-008
D-016 | AI診断10問→結果→会員登録フロー通し確認 | P0 | 代表 | 2026-04-27 | 未着手 | 全問回答→スコア表示→signup遷移 | D-008 | TC-001対応